Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2014-2018 годы

за 2018 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 1439,10 тыс. руб.

Услугами дошкольного образования охвачено 879 детей. В 5 общеобразовательных организациях открыты группы кратковременного пребывания, реализующие программы дошкольного образования. На базе 8 общеобразовательных организаций работают детские сады. Работает группа раннего развития «Росток» (ДЮЦ). Администрацией района реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Охват детей предшкольного возраста услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет составляет 100 %.

Увеличивается количество обучающихся. С целью получения объективной оценки качества знаний выпускников  9 и 11 классов,  проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). Для проведения ГИА организовано работа одного пункта проведения экзамена на базе Топчихинской СОШ № 1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева. Нарушений при проведении экзаменов не выявлено. Уменьшилось количество выпускников 11 классов, не прошедших ЕГЭ.

Обеспечивается сохранение и профессиональный рост педагогического кадрового потенциала. В образовательных организациях района  работают 898 работников, из них – 348 педагогических.

На проведение летней оздоровительной кампании  ежегодно из районного бюджета выделяется более  700 000  рублей: на содержание лагерей с дневным пребыванием,  на софинансирование поездок обучающихся и оздоровления в загородных оздоровительных лагерях,  на трудоустройство  обучающихся  в летний период, на проведение летних сборов молодежи допризывного возраста на территории воинского гарнизона, на организацию участия школьников в профильной смене «Безопасное колесо».

Ежегодно новогодние подарки за счет районного бюджета получают 155  обучающихся из малообеспеченных семей.

Дополнительное образование в районе (подпрограмма 3) является одним из звеньев воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно успешно реализуют ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ. Возросло количество детей, занимающихся в детских объединениях различной направленности.

Учителя проходят курсы в АКИПКРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы.

Индикаторы муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | План 2018 | факт 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный вес численности детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей, соответствующего возраста | % | 82 | 82 |
| 2 | доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 | % | 98,08 | 98,2 |
| 3 | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций | % | 30 | 17 |
| 4 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет | % | 75 | 75 |
| 5 | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 35 | 35 |
| 6 | доля педагогических и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общем числе нуждающихся в данной услуге | % | 80 | 80 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в  Топчихинском районе» на 2014-2018 годы за 2018 год:

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей, соответствующего возраста (%):

S1 = (82/82)*100% = 100%

2.Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 (%):

S2 = (98,2/98,08)*100% = 100%

3.Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций (%):

S3 = (17/30)*100% = 56,7%

4.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет (%):

S4 = (75/75)*100% = 100%

5.Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (%):

S5 = (35/35)*100% = 100%

6. Доля педагогических  и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общем числе нуждающихся в данной услуге (%): S6 = (80/80)*100% = 100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/6 )* (100+100+56,7+100+100+100)=92,8%

i=6

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 1439,10/2571,0 *100=56%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение ЕГЭ, ГИА | 1 |
| 2 | Организация мониторинга качества образования | 1 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку одарённых детей | 1 |
| 4 | Организация и проведение внеурочных мероприятий, новогодних праздников | 1 |
| 5 | Организация трудоустройства детей | 1 |
| 6 | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др. | 1 |
| 7 | Организация и проведение выездных семинаров, методических объединений педагогических работников | 1 |
| 8 | Участие педагогических работников в курсах повышения квалификация | 1 |
| 9 | Единовременные выплаты: - педагогическим работникам, впервые приступившим к работе в общеобразовательных организациях района; - студентам, обучающимся по целевому договору в педагогических ВУЗах, отлично осваивающим программу | 1 |
| 10 | Организация и проведение конкурса организаций дошкольного образования «Детский сад года» | 0 |
| 11 | Услуги по содержанию имущества: оплата интернет-трафика | 1 |
| 12 | Оснащение образовательных организаций компьютерной техникой, программным обеспечением, мебелью | 1 |
| 13 | Осуществление мер по противопожарной безопасности. Огнезащитная пропитка крыш, приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 14 | Организация и проведение летней оздоровительной кампании | 1 |
| 15 | Оказание финансовой поддержки за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 1 |
| 16 | Обеспечение питанием обучающихся из малообеспеченных семей | 1 |
| 17 | Проведение полевых учебных сборов с юношами, учащимися 10-х классов | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/17)* (16*100%) = 94,1%

j=17

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (92,8+56+ 94,1)/3 = 81%.

В 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности -81 % (от 80% и более).

Председатель комитета по образованию                                                          Н.А. Рибзам