Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в  Топчихинском районе» на 2019 -2025 годы

за 2019 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 104449,3 тыс. руб.

Услугами дошкольного образования охвачено 895 детей. В 3 общеобразовательных организациях открыты группы кратковременного пребывания, реализующие программы дошкольного образования. На базе 8 общеобразовательных организаций работают детские сады. Работает группа раннего развития «Росток» (ДЮЦ). Администрацией района реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Охват детей предшкольного возраста услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет составляет 100 %.

Родителям на воспитание и обучение детей-инвалидов (детей с ОВЗ, дошкольников и обучающихся) на дому выплачивается компенсация (в ДОУ - 7, в ОУ – 4).

Проведен муниципальных конкурсов «Воспитатель года» среди педагогических работников дошкольных образовательных  организаций, приняли участие 4 воспитателя.

Проведены муниципальные конкурсы среди дошкольников «Папа, мама, я –спортивная семья», «Звонкий голосок», конкурс рисунков, направленные на выявление детской одаренности.

Количество обучающихся стабильно. С целью получения объективной оценки качества знаний выпускников  9 и 11 классов,  проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). Для проведения ГИА организовано работа одного пункта проведения экзамена на базе Топчихинской СОШ № 1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева. Нарушений при проведении экзаменов не выявлено. Уменьшилось количество выпускников 11 классов, не прошедших ЕГЭ (2018 – 4 человека, 2019 - 3).

Обеспечивается сохранение и профессиональный рост педагогического кадрового потенциала. В образовательных организациях района  работают 627 работников, из них – 353 педагогических.

Проведены муниципальные конкурсы «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют».

Единовременные выплаты из муниципального бюджета получили 3 педагогических работника, впервые приступивших к работе в общеобразовательных организациях.

На проведение летней оздоровительной кампании  из районного бюджета выделено 683 000  рублей: на содержание лагерей с дневным пребыванием,  на софинансирование поездок обучающихся и оздоровления в загородных оздоровительных лагерях,  на трудоустройство  обучающихся  в летний период, на проведение летних сборов молодежи допризывного возраста на территории воинского гарнизона, на организацию участия школьников в профильной смене «Безопасное колесо».

Особое внимание уделяется здоровью подрастающего поколения. Питанием охвачено 93% обучающихся. Компенсационные выплаты на школьное питание из районного бюджета получают 31 % учащихся.

Приобретено оборудование для организация психолого -педагогического сопровождения (ТПМПК).

Новогодние подарки за счет районного бюджета получили 215  обучающихся из малообеспеченных семей с 5 по 6 класс.

Дополнительное образование в районе является одним из звеньев воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно успешно реализуют ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ. Доля детей, занимающихся в детских объединениях различной направленности - 75%.

Педагогические работники проходят курсы в АКИПКРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы.

Все работники ОО ежегодно проходят профилактические осмотры, гигиеническую аттестацию.

В течение года проводилась оплата услуг связи, транспортных расходов, содержания зданий, коммунальных услуг, налогов, сборов ОО.

За отчетный период проведён ремонт кровли и заменена окон в детском саду «Ласточка» с.Чистюнька, ремонт кровли в детском саду «Березка» с. Фунтики, заменены окна в детском саду «Солнышко» с. Топчиха (ул. Яблочная). Заменены окна в Покровской, Макарьевской, Парфеновской, Победимской, Белояровской, Ключевской школах, ремонт кровли   - в Сидоровской, Белояровской школах, ДЮСШ.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Наименование индикатора и показатели | Единица измерения | План 2019 | факт 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 | % | 95,5 | 95,8 |
| 2 | доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 16,5 | 16,0 |
| 3 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | % | 70,0 | 75,0 |
| 4 | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае | % | 100 | 100,9 |
| 5 | сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае | % | 100 | 93,4 |
| 6 | сохранение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае | % | 100 | 94,6 |
| 7 | доля аттестованных учителей от общего числа учителей | % | 75,9 | 91,8 |
| 8 | количество образовательных организаций, инфраструктура которых соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и иным требованиям к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образовательного процесса | % | 78,6 | 72 |
| 9 | доля детей, охваченных во время летних каникул отдыхом и оздоровлением в общем числе школьников | % | 65,7 | 65,7 |
| 10 | доступность дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 2,4 | 7,7 |
| 11 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района | % | 8,0 | 8,0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в  Топчихинском районе» на 2019 -2025 годы за 2019 год:

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 (%):

S1 = (95,8/95,5)*100% = 100,3% (100%)

2. Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных  организаций (%):

S2 = (16/16,5)*100% = 97%

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (%):

S3 = (75/70)*100% = 107,1% (100%)

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае

S4 = (100,9/100)*100% = 100,9% (100%)

5. Сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае

S5 = (93,4/100)*100% = 93,4%

6. Сохранение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае

S6 = (94,6/100)*100% = 94,6%

7. Доля аттестованных учителей от общего числа учителей (%):

S7 = (91,8/75,9)*100% = 120,9 % (100%)

8. Количество образовательных организаций, инфраструктура которых соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и иным требованиям к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды  образовательного процесса (%):

S8 = (72/78,6)*100% = 91,6%

9. Доля детей, охваченных во время летних каникул отдыхом и оздоровлением в общем числе школьников (%):

S9 = (65,7/65,7)*100% = 100%

10. Доступность дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

S10 = (7,7/2,4)*100% = 320,8% = 100%

11. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района (%):

S11 = (8,0/8,0)*100% = 100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/11 )* (100+97+100+100+93,4+94,6+100+91,6+100+100+100)=97,87 %

i=11

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 104449,3/102419,6 *100=102% (100%)

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

Согласно Приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Топчихинском районе»  на 2019 – 2025 годы в 2019 году из 73 мероприятий:

выполнено мероприятий: - 66 (90,4%):

- Развитие дошкольного образования, выполнено мероприятий – 18   (90,0%),

- Развитие общего образования, выполнено мероприятий  - 30 (96,8%),

- Развитие дополнительного образования детей и взрослых, выполнено мероприятий -  18 (81,8%),

не выполнено мероприятий: – 7  (9,6 %).

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/73)* (66*100%) = 90,4%

j=73

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (97,87+100+ 90,4)/3 = 96,1%.

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 96,1%   (от 80% и более).

Председатель комитета по образованию                                                          Н.А. Рибзам