**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Парфёновский сельсовет**

**Отчётный период 2019 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год подготовлен Администрацией Парфёновского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 24.12.2013 № 145 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 году на территории сельсовета реализовалось 8 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 27.12.2017 № 59 (в редакции от 30.10.2019 № 44) |
| 2. | Программа Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 07.12.2017 № 57 (в ред. От 30.10.2019 № 38) |
| 3. | Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 27.12.2017 № 60 (в ред. От 30.10.2019 № 39) |
| 4. | Программа Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Парфёновского сельсовета» на 2017-2019 годы | Постановление Администрации сельсовета от 16.06.2017 № 29 |
| 5. | Программа Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 04.12.2017 № 55 |
| 6. |  Программа Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2019-2023 г.г. | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 30.06.2014 № 32 (в ред. От 30.10.2019 № 42) |
| 7. | Программа Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 10.05.2018 № 18 |
| 8. | Программа Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 02.03.2018 № 11 |
| 9 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 30.10.2019 № 40 |

Мероприятия 9 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 8 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 1 программа реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2019 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
|  **«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы»**  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 25 | 15 | 60 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 45 | 20 | 44,4 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2 | 1 | 50 |
| **«Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
|  Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 7 | 5 | 71,4 |
| Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Парфёновского сельсовета | % | 2 | 2 | 100 |
| Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета | % | 2 | 2 | 100 |
| Увеличение уровня удовлетворенности жителей Парфёновского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 60 | 55 | 91,6 |
| **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
| Уменьшение количества пожаров на территории Парфёновского сельсовета | % | 1 | 1 | 100 |
| Уменьшение количества населения пострадавшего при пожаре | % | 4 | 0 | 0 |
| Увеличение количества населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 60 | 55 | 91,6 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 65 | 65 | 100 |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы»**  |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **Об утверждении муниципальной программы ««Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы»** |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |  | 50 | 45 | 90 |
| Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета |  | 50 | 40 | 80 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2019-2023 г.г.» |
| Исключение фактов террористических проявлений % 0 0 100 |
| Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют  |
|  **Об утверждении программы ««Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2024 годы»** |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) 50 45 90 |  | 45 | 30 | 67 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 50 | 40 | 80 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 60 | 45 | 75 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2019 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Парфёновского сельсовета;- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;- повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;- исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях,находящихся в собственности (пользовании) граждан. Поддерживаются в рабочем состоянии пожарных гидрантовПроизводиться обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения  Оформлены стенды, вывески противопожарного содержанияАктивизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;- увеличение уровня удовлетворенности жителей Парфёновского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, | Проведение культурных мероприятия, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.По итогу 2019 года увеличение числа жителей Парфёновского сельсовета охваченных культурно-досуговой деятельностью, что способствует сохранению и развитию культуры |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | - увеличить удельный вес населения Парфёновского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 12 %;- увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 75 %;- увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1 человек. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Обеспечивали участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях .Обеспечивали проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) Велась организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации Обеспечивалиучастие детей и молодежи в спортивных мероприятиях |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2019-2023 годы» | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов;совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости  |  Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 5 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2024 годы» |  Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.Улучшение внешнего облика села.Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)Увеличение доли освещенных территорий (улиц).Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства. | Мероприятия проводились в рамках запланированных |
| 6 | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Парфёновский сельсовет, улучшение внешнего облика села. Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий муниципального образования. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Парфёновский сельсовет к концу 2022 года. | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 7 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Парфёновского сельсовета» на 2017-2019 годы» | К 2019 году: -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;-увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 22 единиц, -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 50 человек;-введение не менее 10 дополнительных рабочих мест. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;4) участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства;5) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 8  | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы»  | Увеличение объемов воды питьевого качества; увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества | Увеличение объема качественной воды за счет реконструкции водопровода 0,2 тыс.м3Увеличение количества жителей, получающих качественную питьевую воду до 60 человек |
| 9 | Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы | повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. | Мероприятия проводились в рамках запланированных.  |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2019 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2019 г. | Выполнение за 12 месяцев 2019 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы | 0 | 0 | 0 |
| Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы | 25,9 | 0 | 0 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы | 10,0 | 0 | 0 |
| Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Парфёновского сельсовета» на 2017-2019 годы | 1,6 | 0 | 0 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы | 601,0 | 184,3 | 30,6 |
| Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2014-2018 г.г.» | 5,0 | 0 | 0 |
| Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы | 808,0 | 268,2 | 33,1 |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы | 190,0 | 268,8 | 141,4 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2019 году составило 44,3 % от запланированного уровня 747,9/1685,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

##### «Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2024 годы» за 2019 год

##### Отчетный период 2019 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 268,8 тыс. руб. В рамках программы на 2019 год на реализацию мероприятий было заложено 190 тыс. руб.

Главной целью программы создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет

Задачами программы является: Повышение уровня благоустройства территорий, повышение уровня освещенности территорий, повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

**Индикаторы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.измерения | план 2019 | факт 2019 |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 50 | 45 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 50 | 40 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 60 | 45 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2024 годы» за 2019 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.), %.:

S1 = (45/50)\*100% = 90 %

 2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования, %.:

S2 = (40/50)\*100% = 80 %

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий, %.:

S3 = (45/60)\*100% = 75%

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (90+80+75)= 81,6%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 268,8/190\*100% = 141,5% (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (2\*100%) =66,7 %**

 **j=3**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (81,6+100 + 66,7)/3 = 82,7%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 82,7% (*от 80 % и выше)**

1. ***Муниципальная программа***

##### «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы»

##### Отчетный период 2019 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 184,3 тыс. руб. В рамках программы на 2019 год на реализацию мероприятий было заложено 601 тыс. руб.

 **В ходе реализации программы реализовывалась основная задача-** Увеличение объема и улучшение качества питьевой воды.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных ежегодных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора за год не представляется возможным

**Индикаторы муниципальной программы к 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| К 2020ГОДУ (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Увеличение объема качественной воды за счет реконструкции водопровода  | тыс. м3 | 0,2 |
| 2. | Увеличение количества жителей, получающих качественную питьевую воду  | человек | 60 |

**Оценка эффективности программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы» по итогам 2019 года**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы: **Fin184,3 /601\*100% =30,7%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (6\*100%) =99,9%**

 **j=6**

1) Замена водопроводных сетей – «1»;

2) Ремонт техники (экскаватора, ассенизаторского автомобиля - «1»;

3) Замена электропроводки – «1»;

4) Ремонт водонапорных башен – «1»;

 5) Приобретение и замена насосов – «1»;

6) Ремонт скважин – «1»

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (30,7+99,9)/2 =65,3%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 65,3% (от 40% до 80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2019 год

##### Отчетный период 2019 год

 На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 0,0 тыс. руб. В рамках программы на 2019 год на реализацию мероприятий было заложено 25,9 тыс. руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Задачами программы является: развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению

**Индикаторы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.измерения | план 2019 | факт 2019 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7 | 5 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 2 | 2 |
| 3 | Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей | % | 2 | 2 |
| 4 | Уровень удовлетворенности жителей Парфёновского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 60 | 55 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2019 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %.:

S1 = (5/7)\*100% = 71,4 %

 2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, %.:

S2 = (2/2)\*100% = 100 %

3. Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей:

S3 = (2/2)\*100% = 100%

5. Уровень удовлетворенности жителей Парфёновского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %.:

S5 = (55/60)\*100% = 91 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4)\* (71,4+100+100+91)= 90,6%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/25,9\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Участие в фольклерных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 |
| 2 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 3 | Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 4 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 1 |
| 5 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 7 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 8 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 9 | Организация и проведение праздника «День села» | 1 |
| 10 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 11 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 12 | Вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 13 | Приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |
| 14 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (12\*100%) =85,7 %**

 **j=14**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (90,6+0 + 85,7)/3 = 58,8%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 58,8% (*от 40 % до 80 %.)**

1. ***Муниципальная программа***

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2019 год**

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 0,0 тыс. руб. В рамках программы на 2019 год на реализацию мероприятий было заложено 10,0 тыс. руб.

Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля соблюдения первичных мер пожарной безопасности и защиты от ЧС, совершенствование материально- технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров, совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям населения в ЧС.

**Индикаторы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.измерения | план 2019 | факт 2019 |
| 1 | Количество пожаров на территории Парфёновского сельсовета | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. | 4 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 60 | 55 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 65 | 65 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2019 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Парфёновского сельсовета, шт.:

 S1 = (1/1)\*100% = 100%

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

 S2 = (4/0)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (55/60)\*100% = 91,6%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = (65/65)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+96,1+100)/4=99,1%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/10 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 0 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях,находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и поддержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализациив здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушениюпожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 1 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасностиорганизаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, спривлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (14\*100%) = 77,8%**

 **j=18**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (99,1+0+ 77,8)/3 = 59%.**

***В 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59% (от 40% до 80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Развитие малого предпринимательства на территории Парофёновского сельсовета» на 2017 - 2019 годы**

**за 2019 год**

На финансирование мероприятий программы развития предпринимательства из бюджета сельсовета средства в 2019 году не направлялись. На реализацию программы в 2019 году было запланировано к освоению 1,6 тысяч рублей средств бюджета сельсовета.

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого предпринимательства на территории Парфёновского сельсовета

Реализация мероприятий программы позволила решить следующие задачи:

- создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого предпринимательства;

- сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого предпринимательства (далее СМП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

- повышение уровня информированности СМП и популяризация предпринимательской деятельности в Парфёновском сельсовете.

**Индикаторы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| 2019 (план) | 2019 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество СМП на территории сельсовета  | единиц | 22 | 16 |
| 2 | Численность занятых в малом бизнесе | единиц | 50 | 35 |
| 3 | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 25,3 | 25 |
| 4 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 5 | 2 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого предпринимательства на территории Парфёнвского сельсовета»**

**на 2017 - 2019 годы по итогам 2019 года**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Количество СМП на территории сельсовета

S1 =16/22\*100%=72,7%;

2. Численность занятых в малом бизнесе

S2 =35/50\*100%=70% (100%);

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =25/25,3\*100%=98,8% (100%);

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 =2/5\*100%=40% (100%);

 **m=4**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (72,7+70+98,8+40)= 70,4%**

 **i=4**

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/1,6\*100% = 0%.**

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | **1** |
| 2 | Привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП | **1** |
| 3 | Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП | **0** |
| 4 | Оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | **1** |
| 5 | Оказание в установленном порядке СМП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Парфёновский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП | **1** |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | **0** |

 **n=6**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (4\*100%) =66,66%**

 **j=4**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (70,4+0 +66,66)/3 = 45,6%**

**Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 45,6% (от 40 до 80%).**

1. ***Муниципальная программа***

##### «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2019-2023 г.г.» за 2019 год

#####  За отчетный период 2019 г на финансирование мероприятий программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2019-2023 г.г. из бюджета сельсовета средства не направлялись, плановый показатель финансирования по программе на 2019 год составил 5 тыс. руб.

 Главной целью программы является организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

 - утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей Парфёновского сельсовета;

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве;

- разработка и реализация в муниципальных учреждениях культуры и образования образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.

 Основные мероприятия программы направлены на:

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания;

- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского государства и российского народа как гражданской нации; последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия;

 - развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками;

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей других национальностей и расового облика;

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций на территории поселения;

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или разделяет подобные взгляды;

- расширение для детей и молодежи экскурсионно-туристической деятельности для углубления их знаний о стране и ее народах;

- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и культурного наследия, а также создание современных мультимедийных продуктов о культурном многообразии России;

- осуществление регулярного мониторинга печатных и электронных СМИ, Интернет-изданий и литературы, а также продуктов индустрии массовых развлечений на предмет выявления попыток разжигания расовой, этнической и религиозной вражды и ненависти и призывов к насилию;

- популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма.

 В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:

 - осуществление мониторинга состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета;

- организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений;

- проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий;

- проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;

- организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.);

 - обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей (при участии уполномоченного полиции и организатора мероприятия;

 - информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов);

- обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений.

**Сведения об индикаторах**

**целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2019-2023 г.г.» за 2019 год и их значениях**

**Индикаторы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.измерения | план 2019 | факт 2019 |
| 1 | Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 |

**Оценка эффективности программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2019-2023 г.г.» за 2019 год**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Исключение фактов совершения террористических актов, фактов.:

 S1 = (0/0)\*100% = 100 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/1 )\* (100)= 100%**

 **i=1**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 5/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 |  Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 |  Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 0 |
| 3 |  Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 |  Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 7 |  Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 8 |  Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |
| 9 |  Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (7\*100%) =77,8 %**

 **j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+77,8)/3 = 59,3%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,3% (от 40 до 80% и выше).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы»**

##### Отчетный период 2091 год

 За отчетный период 2019 г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «**Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы**» из бюджета сельсовета средства направлялись 268,2 тыс.рублей, плановый показатель финансирования по программе на 2019 год составил 808 тыс. руб.

Целью программы является: комплексное развитие транспортной инфраструктуры Парфёновского сельсовета

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения, доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения, эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

 Основные мероприятия программы направлялись на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию существующих дорог, ремонт и капитальный ремонт дорог.

 **Сведения об индикаторах** **целевой муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы»**

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора не представляется возможным.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | результат | Исполнение % |
| 1. | снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) |  100 |
| 2. | увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | 100 |
| 3. | достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры | 100 |

**Оценка эффективности целевой программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы»**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции): S1 = 100%;

2. увеличение протяженности дорог с твердым покрытием: S2 = 100%;

3. достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры: S3 = 100%;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+100)= 100%**

 **i=3**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

 **Fin= 268,2/808\*100% = 33,1%**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (5\*100%) = 83,3%**

 **j=6**

1)Реконструкция автодороги (ремонт) ул.Школьная (1000м), с.Парфёново «1»;

2) Реконструкция автодороги (ремонт) ул.Тихая Поляна (500м), ул.Кирова (1000м), с.Парфёново – «1»;

3) Реконструкция автодороги (ремонт) ул.40 Лет Октября (1000м), с.Парфёново – «1».

4) Реконструкция автодороги (ремонт) ул. Кирова(500м), с.Парфёново - «1»

5) Реконструкция автодороги (ремонт) ул.Тихая Поляна(2000м), с.Парфёново - «1»

6) Реконструкция автодороги (ремонт) дорог населенных пунктов Парфёновского сельсовета - «0»

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+33,1+83,3)/3 = 72,1% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 72,1% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2019 год**

##### На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства не направлялись, плановый показатель финансирования по программе составил 0 тыс. руб.

Главной целью программы является обеспечение условий для развития на территории Парфёновского сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Задачами программы является: популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; содействие развитию школьного, детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва; обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта

**Индикаторы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.измерения | план 2019 | факт 2019 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 25 | 15 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 45 | 20 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2 | 1 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2019 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения, %.:

 S1 = (15/25)\*100% = 60 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, %.:

S2 = (20/45)\*100% =44,4 %

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %.

S3 = (1/2)\*100% = 50%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (60+44,4+50)=51,5%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=100%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования  | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 0 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 0 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (4\*100%) = 50%**

 **j=8**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (51,5+100+ 50)/3 = 67,2%.**

***В 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 67,2% ( от 40% до 80%).***

1. **Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2024 годы» за 2019 год**

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде не направлялись. В рамках программы на 2019 год на реализацию мероприятий было заложено 0 тыс. руб.

Главной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения сельсовета

Задачами программы является: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Парфёновский сельсовет, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Парфёновский сельсовет.

**Индикаторы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.измерения | план 2019 | факт 2019 |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 70 | 40 |
| 2 | Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета | % | 65 | 45 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2024 годы» за 2019 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы %.:

 S1 = (40/70)\*100% = 57,1 %

2. Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета

 S2 = (45/65)\*100% = 69,2%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 )\* (57,1+69,2)/2=63,15%**

 **i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Благоустройство общественных территорий (тротуарной дорожки) муниципального образования Парфёновский сельсовет. | 0 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Парфёновский сельсовет (ул.Кирова,10; ул.Кирова,14; ул.Кирова,12) | 1 |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Парфёновский сельсовет (ул.Тихая Поляна,35; ул.Тихая Поляна,33; ул.Тихая Поляна,31) | 1 |
| 4 | Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий | 1 |
| 5 | Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 0 |
| 6 | Проведение социологических исследований оценки гражданами качества и комфорта городской (сельской) среды | 0 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (3\*100%) = 50%**

 **j=6**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (63,15+0+ 50)/3 = 37,7%.**

***В 2019 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 37,7%***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2019 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 |  «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | 67,2 | средний |
| 2 | «Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | 58,8 | средний |
| 3 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | 59 | средний |
| 4 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Парфёновского сельсовета» на 2017-2019 годы» | 45,6 | средний |
| 5 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы»  | 65,3 | средний |
| 6 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2019-2023 г.г» | 59,3 | средний |
| 7 | «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы» | 72,1 | средний |
| 8 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | 37,7 | низкий |
| 9 | Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2024 годы | 66,7 | средний |

 Вывод:

1 муниципальная программа (11,1 % всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности;

8 муниципальных программ (или 88,9 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

Глава Администрации сельсовета В.И.Субочев