**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Зиминский сельсовет**

**Отчётный период 2021 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год подготовлен Администрацией Зиминского сельсовета Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации сельсовета 20.12.2013 № 75 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (ред. от 21.05.2019 № 25) на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2021 году на территории сельсовета реализовалось 7 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2020-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  14.10.2019 № 43  (ред.от 24.02.2021 № 8, от 18.02.2022 № 13) |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2018-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  27.12.2017 № 42 (ред. от  15.10.2019 № 48, от 24.02.2021 № 4, от 18.02.2022 № 9) |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 11.11.2019 № 52, от 24.02.2021 № 3, от 18.02.2022 № 8) |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета на 2020-2024 годы | Постановление Администрации сельсовета от  14.10.2019 № 42 (от 24.02.2021 № 5, от 18.02.2022 № 10) |
| 5. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2019-2023 годы | Постановление Администрации сельсовета от  11.11.2019 № 53 (от 24.02.2021 № 6, от 18.02.2022 № 11) |
| 6. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Зиминский сельсовет на 2018-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  27.12.2017 № 43 (ред. от  15.10.2019 № 46, от 24.02.2021 № 7, от 18.02.2022 № 12) |
| 7. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  11.11.2019 № 51(от 24.02.2021 № 2, от 18.02.2022 № 7) |

Мероприятия 7 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 1 программа реализована с высоким уровнем эффективности, 1 программа реализована с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2021 года** |  | |  | | |  | |  |
| Наименование | Единица измере-ния | | План по программе | | | Факт | | Факт к плану, % |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры , школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2020- 2022 годы»** | | | | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом | | % | | | 20 | | 19 | 95,0 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | | % | | | 50 | | 49 | 98,0 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в общей численности данной категории населения | | % | | | 4 | | 3 | 75,0 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | |
| Количество пожаров на территории Зиминского сельсовета | | шт. | | | 0 | | 0 | 0 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | | чел. | | | 0 | | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | | % | | | 80 | | 75 | 93,8 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | | % | | | 75 | | 0 | 0 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы»** | | | | | | | | |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | % | | | 10,2 | | 7,8 | 76,5 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | | % | | | 45 | | 25 | 55,6 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | | посещений | | | 16,5 | | 14,8 | 89,7 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | | ед. | | | 21 | | 18,6 | 88,6 |
| Уровень удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры | | % | 90 | | | 75 | | 83,3 |  | 82 | 70 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2019-2023 годы»** | | | | | | | | |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ) | фактов | | 2 | | | 2 | | 100 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | фактов | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | | 5 | | | 3 | | 60 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Зиминский сельсовет на 2018-2022 годы»»** | | | | | | | | |
| Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Об утверждении программы ««Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы»** | | | | | | | | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | | 75 | | | 75 | | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | | 45 | | | 43 | | 95,6 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | | 60 | | | 58 | | 96,7 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета на 2020-2024 годы» |  | | |  | |  | |  |
| Количество СМСП | % | | | 9 | | 8 | | 88,9 |
| Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе общей численности занятых в экономике сельсовета | % | | | 20,4 | | 18,2 | | 89,2 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | | | 106,7 | | 106,5 | | 99,8 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | % | | | 4 | | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2021 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2020-2022 годы» | увеличние удельного веса населения Зиминского сельсовета, систематически занимающегося физической кульурой и спортом до 25%;  увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в физкультурно- спортивных секциях, клубах, до 55%;  увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта- 1 чел. | Повышение эффективности физкультурно- спортивной работы с детьми, подростками, молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально- опасном положении, проведено обустройство спортивной площадки в рамках Программы проекта местных инициатив в Алтайском крае . |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2018-2022 годы» | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Зиминского сельсовета;  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;  - повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.  Поддерживается в рабочем состоянии пожарных гидрантов  Производится обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.)  Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам  Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения  Оформлены стенды, вывески противопожарного содержания  Активизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных  за пожарную безопасность в организациях |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий, до 3%;  - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;  - увеличение уровня удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% | Проведение культурных мероприятий, социально-значимых для сельсовета, проведение тематических выставок, конкурсов, смотров, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в конкурсах, фестивалях, выставках,акциях.  По итогу 2021 года – организация и учреждением культуры, что способствует сохранению и развитию культуры на территории Зиминского сельсовета |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2019-2023 годы» | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;  - формирование действенной системы профилактики преступлений и иных правонарушений на территории сельсовета;  - повышение доверия общества к правоохранительным органам;  - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;  - обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности. | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;  - обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры;  - проведение лекций по правовому воспитанию школьников;  -проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;  -проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;  - организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК;  - организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;  - содействие деятельности народных дружин, создание штабов. |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Зиминский сельсовет на 2018-2022 годы» | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;  обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов;  совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;  повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму;  создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.  Улучшение внешнего облика села.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.).  Увеличение доли освещенных территорий (улиц).  Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства. | Благоустройство общественных территорий (Площади у зданий СК, школы, стадиона) муниципального образования Зиминский сельсовет.  Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны, территория братской могилы партизан и жертв белого террора, сельского кладбища) муниципального образования Зиминский сельсовет.  Отремонтированы светильники уличного освещения. Проводился ямочный ремонт улиц, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях. |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2020-2024 годы | Улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;  К концу 2024 года:  -увеличение количества СМСП до 12 единиц; ,  - увеличение удельного веса занятых в экономике Зиминского сельсовета до 20,8 %;  -увеличние уровня среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Зиминского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108%;  - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Зиминского сельсовета составит не менее 4 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:  1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;  2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно- разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно- консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;  3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности ;  4) предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся производителями товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) организациям потребительской кооперации на льготных условиях деятельности. |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе  на 2021 г. | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2021 г. | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2021 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | |
|  | | |  | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2020-2022 годы» | 1149,2 | | | 1148,4 | | | | | 99,9 | | | | |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2018-2022 годы» | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы» | 5,2 | | | 5,2 | | | | | 100 | | | | |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2019-2023 годы» | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Зиминский сельсовет на 2018-2022 годы» | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | 378,2 | | | 98,2 | | | | | 26,0 | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2020-2024 годы» | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2021 году  составило 42,9 % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2020-2022 годы».***

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом

S1=19/20\*100%= 95,0%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов

S2=49/50\*100%=98,0%;

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в общей численности данной категории населения

S3=3/4\*100%=75,0%;

**m=3**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (95,0+98,0+75,0)= 89,3%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета

муниципальной программы

**Fin = 1148,4/1149,2\*100% = 99,9%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 1 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиадах сельских спортсменов Топчихинского района | 0 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиадах, спортивных соревнованиях среди школьников | 1 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 1 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

**n=8**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (5\*100%) =62,5 %**

**j=3**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel+Fin + Mer)/3= (89,3+99,9+62,5)/3 = 83,9%**

**Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 83,9% (от 80% и выше).**

1. ***Муниципальная программа***

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Зиминского сельсовета, шт.:

S1 = (0/0)\*100% = 0%

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2 = (0/0)\*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (75/80)\*100% = 93,8%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = (0/75)\*100% = 0%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (0+0+93,8+0) = 23,5%**

**i=1**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и поддержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на  естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации  в здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток,  плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Организация обязательного обучения в учебных заведениях, имеющих соответствующую  лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 1 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения  мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с  привлечением руководителей и лиц, ответственных  за пожарную безопасность в организациях | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (15\*100%) = 83,3%**

**j=14**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (23,5+0+ 83,3) /3 = 35,6%.**

***В 2021 году муниципальная программа реализована со низкимим уровнем эффективности 35,6% ( ниже 40 % ).***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %.:

S1 = (7,8/10,2)\*100% = 76,5 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, %.:

S2 = (25/45)\*100% = 55,6 %

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год), посещений .:

S3 = (14,8/16,5)\*100% = 89,7%

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год,%

S4 = (18,6/21)\*100% = 88,6 %

5. Уровень удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %.:

S5 = (75/90)\*100% = 83,3 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\* (76,5+55,6+89,7+88,6+83,3)= 78,7 %**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 5,2/5,2\*100% = 100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Участие в фольклерных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 |
| 2 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 0 |
| 3 | Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 4 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 0 |
| 5 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 7 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 8 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 0 |
| 9 | Организация и проведение праздника «День села» | 0 |
| 10 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 11 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 12 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/12)\* (7\*100%) =58,3 %**

**j=9**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (78,7+100 + 58,3)/3 = 79,0%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 79,0% (*от 40 % до 80 %.)**

1. ***Муниципальная программа***

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Зиминский сельсовет на 2019 - 2023 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ),фактов.:

S1 = (2/2)\*100% = 100 %

2 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)., фактов.:

S2 = (0/0)\*100% =0 %

3. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений , %.

S3 = (3/5)\*100% = 60%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+0+60)=53,3%**

**i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Провести анализ существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внести коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения;  - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений,  - изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 4 | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно- пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально- прикладной подготовке), направленных на формирование здорового образа жизни | 1 |
| 5 | Оборудование детских площадок | 1 |
| 6 | Организации досуга, трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время, организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускники детских домов | 1 |
| 7 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 8 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 9 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей  Проведение мониторинга банка данных о:  - детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательном учреждении;  - несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом;  - семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  - беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;  - семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 |
| 10 | Проведение индивидуальной профилактической работы с подростками- нарушителями | 1 |
| 11 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" , комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек | 1 |
| 12 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 13 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 0 |
| 14 | Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (13\*100%) = 92,9 %**

**j=11**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (53,3+0+92,9)/3 = 48,7 %**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 48,7 % (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Зиминский сельсовет**

**на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: **S1 = 100%;**

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов: **S2 = 100%;**

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: **S3 = 100%;**

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму: **S4 = 100%;**

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: **S5 = 100%.**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 0 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 7 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 8 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |
| 9 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (7\*100%) =77,8 %**

**j=7**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+77, 8)/3 = 59, 3%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,3% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2023 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.), %.:

S1 = (75/75)\*100% = 100, 0 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования, %.:

S2 = (43/45)\*100% = 95, 6 %

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий, %.:

S3 = (58/60)\*100% = 96, 7%

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (100,0+95,6+96,7)= 97,4%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 98,2/378,2\*100% = 26,0 % (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1  2 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов  Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1  1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 5 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминации) | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (5\*100%) =100 %**

**j=5**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (97,4+26,0 + 100)/3 = 74,5%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 74,5% (*от 40 до 80 %)**

1. ***Муниципальная программа***

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2020-2024 годы**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество СМСП, %.:

S1 = (8/9)\*100% = 88,9 %

2. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесев общей численности занятых в экономике сельсовета, %.:

S2 = (18,2/20,4)\*100% = 89,2 %

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года).:

S3 = (106,5/106,7)\*100% = 99,8%

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей),%

S4 = (0/4)\*100% = 0 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4)\* (88,9+89,2+99,8+0)= 69,5 %**

**i=4**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0\*100% = 0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/7)\* (4\*100%) =57,1%**

**j=6**

1) доведение до СМСП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведения информационно- разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМСП, с привлечнием информационно- консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «0»;

2) привлечение СМСП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМСП - «0»;

3) обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП– «1»;

4) оказание имущественной поддержки СМСП, т.е.информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности– «1»;

5) оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Зиминский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долглсрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП– «1»;

6) предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся производителями товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) организациям потребительской кооперации на льготных условиях – «1»;

7) информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации – «0»;

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel + Fin + Mer)/3= (69,5+0+57,1)/3 =42,2%.**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 42,2% (от 40 до 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2020-2022 годы» | 83,9 | высокий |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2018-2022 годы» | 35,6 | низкий |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы» | 79,0 | средний |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2019-2023 годы» | 48,7 | средний |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Зиминский сельсовет на 2018-2022 годы» | 59,3 | средний |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | 74,5 | средний |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2020-2024 годы | 42,2 | средний |

Вывод:

5 муниципальных программ (или 72 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

1 муниципальная программа (14% всех программ), участвующих в оценке - высокий уровень эффективности;

1 муниципальная программа (14% всех программ), участвующих в оценке- низкий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета А.Г. Джаназян