КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

«ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ)»

(утвержден  приказом Контрольно-счетной комиссии

Топчихинского района Алтайского края от «23» января 2026 года № 3)

Дата начала действия

23 января 2026 года

2026 год

Содержание

1. Общие положения                                                                                              3

2. Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных  программ      4

3. Особенности проведения экспертизы проектов о внесении изменений в

муниципальные программы	                                                                        7

4.Требования к оформлению результатов экспертизы                                        8

Приложения	        10-11

1. Общие положения

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных программ» (далее – «Стандарт») разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной комиссии Топчихинского района Алтайского края, Регламентом Контрольно-счетной комиссии Топчихинского района Алтайского края, с учетом положений нормативных правовых актов муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, определяющих порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.2. Стандарт определяет общие требования и принципы проведения Контрольно-счетной комиссии Топчихинского района Алтайского края (далее – «КСК Топчихинского района») экспертизы МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, проектов муниципальных программ, а также проектов о внесении изменений в муниципальные программы (далее – «муниципальная программа») в пределах полномочий и задач, возложенных на КСК Топчихинского района.

1.3. Задачами Стандарта являются:

- определение этапов проведения финансово-экономической экспертизы муниципальной программы;

- установление требований к организации, проведению и оформлению

результатов финансово-экономической экспертизы муниципальной программы.

1.4. Стандарт является обязательным к применению должностными лицами  КСК Топчихинского района и привлеченными экспертами, участвующими в проведении экспертизы муниципальных программ.

1.5. Экспертиза муниципальной программы осуществляется КСК Топчихинского района Алтайского края на основании части 2 статьи 157 Бюджетного кодекса российской Федерации, пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», соглашений о передаче КСК Топчихинского района Алтайского края полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

1.6. Целью экспертизы муниципальной программы является выявление нарушений или подтверждение их отсутствия и недостатков муниципальной программы, создающих условия неправомерного и (или) неэффективного использования средств местного бюджета при разработки программ и внесения изменений в них, невыполнения (неполного выполнения) задач и целей программы.

Экспертиза муниципальной программы включает содержательное рассмотрение и оценку его соответствия основным направлениям государственной политики, установленным законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Топчихинского района в соответствующей сфере обеспечения жизнедеятельности района.

Экспертиза муниципальной программы не предполагает оценку общего социального, экономического эффекта от реализации муниципальной программы, определение масштаба и динамики негативных и позитивных социальных воздействий при принятии или непринятии муниципальной программы.

Заключение КСК Топчихинского района по результатам экспертизы не должно содержать политических оценок и рекомендаций об утверждении или отклонении представленной муниципальной программы.

1.7. Основными задачами экспертизы муниципальной программы является оценка:

- соответствия положений муниципальной программы нормам законов и иных нормативных правовых актов;

-соответствия целей, задач и сроков реализации муниципальной программы и мероприятий по их выполнению, а также ожидаемых результатов;

- полноты анализа предметной ситуации и ее факторов;

- корректности определения конечных результатов муниципальной программы;

- целостности и связанности задач муниципальной программы и мер по их выполнению;

-обоснованности заявленной потребности муниципальной программы в ресурсах, полноты использования возможностей привлечения средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, помимо местного бюджета, а также средств внебюджетных источников для реализации муниципальной программы.

1.8. При проведении экспертизы муниципальной программы КСК Топчихинского района в рамках своей компетенции вправе оценивать наличие в них коррупциогенных факторов.

2. Порядок проведения экспертизы (внесение изменений) в муниципальную программу

2.1. Основанием для проведения экспертизы муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) является письменное обращение ответственного исполнителя муниципальной программы, направленное в адрес КСК Топчихинского района Алтайского края.

2.2. Представленная на экспертизу в КСК Топчихинского района муниципальная программа принимается и регистрируется при наличии к нему листа согласования установленной формы.

2.3. Объем экспертизы проекта муниципальной программы определяется исходя из целей и задач экспертизы и условий ее проведения (срока подготовки заключения, а также полноты представленных материалов и качества их оформления).

2.4. Экспертиза муниципальной программы (изменений в муниципальную программы) проводится в форме экспертно-аналитического мероприятия.

2.5. При проведении экспертизы муниципальной программы учитывается опыт контроля формирования и использования средств местного бюджета в соответствующей сфере деятельности, результаты ранее проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2.6. Срок проведения экспертизы муниципальной программы (изменений в муниципальную программы)определяется в приказе председателя КСК Топчихинского района Алтайского края и не может составлять  более 20 рабочих дней,

2.7. Экспертиза проекта муниципальной программы включает в себя пять основных этапов:

- анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным направлениям государственной политики Российской Федерации в соответствующей сфере;

- анализ соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район Алтайского края в соответствующей сфере;

- анализ структуры и содержания муниципальной программы;

- анализ ресурсного обеспечения муниципальной программы (анализ структуры управления, кадровые и финансовые ресурсы);

- выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы.

2.8. Первый этап экспертизы включает в себя анализ федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края, муниципальных правовых актов муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, основных приоритетов государственной политики Российской Федерации, Алтайского края в соответствующей сфере, в ходе которого формируются выводы о соответствии основных направлений муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район Алтайского края.

2.9. Второй этап экспертизы включает в себя анализ нормативных правовых актов муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, определяющих основы социально-экономического развития в соответствующей сфере.

В ходе данного анализа формируются выводы о соответствии целей, задач, подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

- основным приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район Алтайского края;

- ориентированности на развитие соответствующей сферы, комплексности решения проблемы районной значимости, направленности на достижение качественно нового уровня развития.

2.10. Третий этап экспертизы заключается в анализе логически выстроенной структуры муниципальной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий, целевых показателей и показателей результативности, текущего состояния соответствующей сферы, прогноза конечных результатов, социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, механизма реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

На данном этапе анализируется соответствие структуры муниципальной программы требованиям, предусмотренным постановлением Администрации Топчихинского района Алтайского края от 29 сентября 2022 №467, (в ред. от 08 ноября 2024 года № 425) «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края», а также соответствие названий разделов их смысловому наполнению, полнота раскрытия тематики.

В ходе анализа подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, мер государственного регулирования, реализуемых органами местного самоуправления, проводится оценка соответствия их полномочиям,

предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, муниципального образования Топчихинский район Алтайского края; оценивается взаимосвязанность целей и задач подпрограмм с целями и задачами муниципальной программы.

В ходе данного анализа могут формироваться выводы о:

- достаточности раскрытия в муниципальной программе информации о содержании ее подпрограмм, мероприятий, составе муниципальных услуг, работ и функций;

- полноте включения в муниципальную программу и взаимной согласованности подпрограмм и отдельных мероприятий, относящихся к сфере ее реализации;

- соответствии подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы ее задачам, их достаточности для достижения целей и ожидаемых результатов;

- возможности и необходимости реализации иных подпрограмм и мероприятий;

- соответствии подпрограмм и мероприятий муниципальной программы полномочиям органов местного самоуправления согласно действующему законодательству.

При осуществлении анализа текущего состояния соответствующей сферы оценивается актуальность проблемы, акцентирование внимания на ключевых моментах, обоснованность решения проблемы программным методом.

В ходе анализа целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы могут формироваться выводы о:

- их соответствии (непосредственной зависимости) задачам муниципальной программы, достаточности для раскрытия степени достижения целей муниципальной программы;

- характере динамики, возможности (реалистичности) достижения;

- сопоставимости с показателями результативности государственных программ Российской Федерации и Алтайского края.

В ходе анализа механизма реализации, мер (инструментов) государственного регулирования, сроков их реализации, ожидаемых результатов и состава участников реализации муниципальной программы могут формироваться выводы о:

- полноте и обоснованности включения в муниципальную программу фактически имеющихся и планируемых мер государственного регулирования и участников реализации;

- степени раскрытия в механизме реализации муниципальной программы способов достижения ее целей и ожидаемых результатов; факторов (в том числе коррупциогенных) и рисков, препятствующих их достижению;

- возможности и необходимости использования иных мер государственного регулирования, учета и предотвращения иных рисков, привлечения к реализации муниципальной программы иных участников;

- реалистичности сроков реализации муниципальной программы.

2.11. Четвертый этап экспертизы заключается в анализе ресурсного обеспечения (анализ структуры управления, кадровые и финансовые ресурсы), расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, информации о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также системы управления в соответствующей сфере.

При анализе ресурсного обеспечения муниципальной программы учитываются объемы ресурсного обеспечения реализуемых (реализованных ранее) муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края в установленных сферах деятельности.

В ходе анализа ресурсного обеспечения могут формироваться выводы о:

- соответствии действующей структуры управления муниципальной программой поставленным целям и задачам;

- наличии в муниципальной программе принимаемых (новых) расходных обязательств;

- возможности получения средств из запланированных источников в

запрашиваемых объемах;

- полноте и обоснованности условий предоставления и методики расчета межбюджетных субсидий;

- недостаточности или избыточности ресурсов (кадровых, финансовых) для выполнения необходимых мероприятий;

- наличии и необходимости иных источников и способов получения ресурсов, направлений и способов их использования.

2.12. Пятый этап экспертизы заключается в обобщении выводов и предложений, сформулированных в процессе проведения предыдущих этапов экспертизы муниципальной программы.

2.13. В случае наличия в муниципальной программы недостатков и недочетов они отмечаются в заключении КСК Топчихинского района с изложением их сути. При описании недостатков и недочетов могут быть предложены варианты их устранения.

3. Особенности проведения экспертизы

(внесении изменений) в муниципальную программу

3.1. Экспертиза муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу) осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.1-2.6, 2.12-2.13 раздела 2 настоящего стандарта и включает в себя пять основных этапов:

- анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным направлениям государственной политики Российской Федерации и приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район Алтайского края в соответствующей сфере;

- анализ финансирования муниципальной программы (в том числе – на предмет соответствия решению о районном бюджете);

- анализ изменения структуры и содержания муниципальной программы (данный раздел содержит описание каждого из структурных элементов муниципальной программы, в которые вносятся изменения, включая анализ вносимых изменений (сравнение с предыдущей редакцией, причины (основания) изменений, оценка их согласованности с основными параметрами других документов и т.д.);

- изложение замечаний и недостатков, выявленных в ходе проведения

экспертизы;

- анализ устранения замечаний, выявленных КСК Топчихинского района в ходе предыдущих экспертиз муниципальной программы.

4. Требования к оформлению результатов экспертизы

4.1. По результатам проведения экспертизы составляется заключение

КСК Топчихинского района (далее – заключение), которое состоит из вводной, содержательной частей и выводов по форме согласно приложению № 1 к Стандарту.

4.2. В вводной части заключения указываются реквизиты нормативных

правовых актов и документов, по результатам рассмотрения, на основании и с учетом которых проведена экспертиза, а также могут указываться привлеченные эксперты, чьи материалы были учтены при подготовке заключения.

4.3. Содержательная часть заключения состоит из разделов, наименования которых соответствуют основным этапам экспертизы (п. 2.10 либо п.3.1).

4.4. При обнаружении в ходе проведения экспертизы муниципальной программы коррупциогенных факторов в заключении КСК Топчихинского района должно быть сделано соответствующее указание.

4.5. Все суждения и оценки, отраженные в заключении, должны подтверждаться ссылками на исследованные положения муниципальной программы, а также ссылками на нормы законов и иных нормативных правовых актов (в случае выявления нарушения их положений).

4.6. Заключение КСК Топчихинского района по итогам экспертизы муниципальной программы (внесении изменений в действующую муниципальную программу) подписывается председателем КСК Топчихинского района или лицом, его замещающим, а также другими участниками экспертизы в порядке, установленном в КСК Топчихинского района.

Заключение направляется с сопроводительным письмом субъекту правотворческой инициативы, от которого проект был получен для проведения экспертизы.

4.7. Информационное письмо со сведениями о результатах проведенной экспертизы может быть направлено Главе Топчихинского района Алтайского края и Председателю Топчихинского районного Совета депутатов Алтайского края по инициативе председателя (заместителя) КСК Топчихинского района или по запросу указанных лиц. Форма информационного письма КСК Топчихинского района по результатам экспертизы приведена в приложении № 2 к Стандарту.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ул. Куйбышева, 18, с. Топчиха, 659070, тел. 83855223130, E-mail: ksktopchiha2023@yandex,ru

Заключение по результатам проведенной

финансово-экономической экспертизы

с. Топчиха                                                                          ____  ________20__

Финансово-экономическая экспертиза проведена в соответствии (указываются реквизиты документов, на основании и с учетом которых проведена экспертиза)

Объект экспертизы: ( муниципальной программы)

Вопросы экспертизы: (соответствие муниципальной программы нормам законов и иных нормативных правовых актов, обоснованности финансово-экономических обоснований и т.д.)

Перечень документов, представленных с проектом муниципальной программы: (указывается перечень документов, представленных с проектом муниципальной программы, перечень дополнительно запрошенных и (или) изученных в ходе экспертизы документов, материалы которых были учтены при подготовке заключения)

Экспертизой представленного проекта муниципальной программы установлено: (излагаются результаты экспертизы по поставленным вопросам)

Председатель Контрольно-счетной комиссии__________  _________________

Топчихинского района Алтайского края         (личная подпись)     (инициалы и фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ул. Куйбышева, 18, с. Топчиха, 659070, тел. 83855223130, E-mail: ksktopchiha2023@yandex,ru

Председателю Топчихинского

районного Совета депутатов Атайского края

___________________________

(инициалы   и     фамилия)

Главе Топчихинского района

Алтайского края

________________________

(инициалы    и     фамилия)

Уважаемый _________________________________!

(имя, отчество)

В соответствии с пунктом ___ раздела _____ Плана работы Контрольно-счетной комиссии Топчихинского района Алтайского края на 20__ год проведена финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «_____________________________________________________»

(указывается наименование муниципальной программы)

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы установлено следующее:

__________________________________________________________________

(излагаются результаты проведенной финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы)

Председатель Контрольно-счетной комиссии__________  _________________

Топчихинского района Алтайского края         (личная подпись)     (инициалы и фамилия)