Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» за 2024 год

Целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» (далее - Программа) является содействие развитию малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) на территории района.

В	 соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития МСП, самозанятых граждан на территории района;

- повышение уровня информированности субъектов МСП (далее - СМСП), самозанятых граждан и популяризация предпринимательской деятельности в районе.

На финансирование мероприятий Программы из районного бюджета направлено 721,2 тыс. руб., освоено 721,0 тыс.

По данным единого реестра субъектов МСП на территории района осуществляют деятельность 432 субъектов предпринимательства, а также 725 самозанятых граждан.

Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей составляет 1946 человек. В расчете на 10 тысяч человек приходится 637 субъектов предпринимательской деятельности, включая самозанятых граждан.

За 2024 год ИКЦ предпринимателям и гражданам района предоставлено 245 информационно-консультационных услуг, в том числе двум предпринимателям оказана помощь в получении статуса социального предприятия. Информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства проводит консультирование, проверку и согласование бизнес-планов, в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта.  На сегодняшний день на организацию предпринимательской деятельности заключено 16 социальных контрактов, на развитие личного подсобного хозяйства -17.

В отчетном периоде продолжено проведение расширенных заседаний общественного совета, встреч и совещаний по насущным предпринимательским вопросам.

Обеспечивалось функционирование на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район специализированных страниц для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Ежегодно в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» субъекты малого и среднего предпринимательства района получают финансовую поддержку в виде субсидий, грантов, финансирования на возвратной основе, предоставления гарантий и поручительств, а также образовательную и консультационную поддержку. В 2024 году 27 субъектов МСП Топчихинского района воспользовались финансовыми мерами государственной поддержки на общую сумму 24,9 млн. руб., 13 субъектов образовательной поддержкой, 54 информационной и консультационной поддержкой.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 (план) | 2024 (факт) |
| 1. | Количество СМСП, включая самозанятых граждан, в расчете на 1 тысячу человек населения района | единиц | 24,5 | 63,7 |
| 2. | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | человек | 1882 | 1946 |
| 3. | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях района (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,3 | 110,4 (оценка) |
| 4. | Количество СМСП, включая самозанятых граждан, получивших информационную и консультационную поддержку | единиц | 230 | 245 |
| 5. | Доля закупок, которые осуществлены у СМП в отчетном году в соответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур | % | 29,5 | 69,2 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»

по итогу 2024 года

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) *100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1) Количество СМСП, включая самозанятых граждан, в расчете на 1 тысячу человек населения района (единиц):

S1 = (63,7/24,5) *100% = 260 % (100%);

S2) Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (человек):

S2 = (1946/1882) *100% = 103,4 (100%);

S3) Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях района (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S3 = (110,4/107,3) *100% = 102, 9% (100%);

S4) Количество СМСП, включая самозанятых граждан, получивших информационную и консультационную поддержку (единиц):

S4 = (245/230) *100% = 106,5% (100%);

S5) Доля закупок, которые осуществлены у СМП в отчетном году в соответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013                  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур (%):

S5 = (69,2/29,5) *100% = 234,6% (100%).

m

Cel = (1/m)*å(Si) = (1/5)*(100+100+100+100+100)= 100%

i=1

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 721,0/721,2*100% = 100%.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

Mer = Mf / Mp * kl *100% = 3/3*1 * 100%= 100%

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде - 3;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период - 3;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2024 год (да/нет) | Отметка о осуществлении финансирования в 2024 году (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности ИКЦ | да | да |
| 2 | Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям, изготовление информационных буклетов | да | да |
| 3 | Информационная поддержка СМСП, самозанятых граждан, в том числе обеспечение функционирования специализированных разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район | да | да |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25=100%*0,5+100%*0,25+100%*0,25=100%

Вывод: в 2024 году муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» реализована с высоким уровнем эффективности.

Подготовила:

Начальник сектора развития предпринимательства

и рыночной инфраструктуры                                                                      Панферова И.В.