Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 -2024 годы

за 2024 год

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году было освоено 571 410,4 тыс. руб., из них средства ФБ – 52 207,9 тыс. руб., КБ – 406 448,8 тыс. руб., РБ – 112 753,7 тыс. руб.

Услугами дошкольного образования охвачено 604 детей. На базе 7 общеобразовательных организаций работают детские сады. Работает группа раннего развития «Росток» (ДЮЦ). Администрацией района реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Охват детей предшкольного возраста услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет составляет 100 %. В системе работает 150 человек, их них 57 педагогических работника.

Количество обучающихся уменьшается с 2594 (2023) до 2506 (2024).

С целью получения объективной оценки качества знаний выпускников 9 и 11 классов,  проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). Для проведения ГИА (ЕГЭ) организована работа пункта проведения экзамена на базе Топчихинской СОШ № 1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева. Нарушений при проведении экзаменов не выявлено.

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) проходила в основной и дополнительный (осенний период).

Сдали  ОГЭ (основной период) и получили аттестат об основном общем образовании  - 81,78 % обучающихся 9-х классов. Прошли ЕГЭ  и получили аттестат о среднем общем образовании 75 человек (98,68 %). Сдали ЕГЭ по русскому языку (76 – 100%), Математику (профиль) сдали 16 из 16 (100%), математику (база) сдали 59 из 60 учеников (98,33%). Предметы по выбору: литературу, географию, физику – сдали 100% учащихся. Выше краевых показатели по географии, физике.

Сдали ОГЭ (дополнительный (осенний) период) и получили аттестат об основном общем образовании – 54,76% обучающихся 9-х классов (от числа сдававших).

Кадровый потенциал системы общего образования района составляет 442 чел., из них 233 педагогических работника. Количество молодых педагогов, работающих в школе – 39, это 17,5 % от общего числа педагогов. 1 педагог получил единовременное пособие из краевого бюджета в размере 200 тыс. руб., 2 педагога получили муниципальные подъемные по 30 тыс. руб., 3 студента, заключившие договор о целевом обучении, получают ежемесячную выплату, являющейся мерой стимулирования граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования по программе бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах установленной квоты, в размере 2378 (две тысячи триста семьдесят восемь) рублей каждый ежемесячно.

Проведен муниципальный конкурс  «Воспитатель года».

На летний отдых, оздоровление и трудоустройство из муниципального бюджета направлено более 472,6 тыс. руб. из краевого бюджета на летний отдых и оздоровление 1189,3 тыс. руб. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составила 100 %. Летом работали 7 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 273 обучающихся, из них 100 детей за счет муниципального бюджета, трудоустроено через центр занятости 47 обучающихся.

Уделяется внимание здоровью подрастающего поколения. Питанием охвачено 90% обучающихся. Обучающиеся с 5 по 11 класс получали компенсацию за горячее питание из районного бюджета. Всего на эти цели направлено из федерального бюджета более 13,6 млн. руб., из краевого бюджета более 6,1 млн. руб., из районного бюджета –  более 1,2 млн. руб. (из них детям участникам СВО  более 1,1 млн. руб.)

Новогодние подарки за счет муниципального бюджета получили
204 обучающихся из малообеспеченных семей с 5 по 6 класс на сумму
77,2 тыс. руб., 145 детей, дети военнослужащих участников СВО, на сумму 51,1 тыс. руб., 13 детей Славяно-Сербского района на сумму 4,6 тыс. руб.

Доля детей, охваченных дополнительным образованием, составила 78,21%.

Дополнительное образование в районе является одним из звеньев воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно успешно реализуют ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ. В детских объединениях различной направленности занимается 2394 чел., что соответствует уровню прошлого года. Доля детей, занимающихся в детских объединениях различной направленности – 78,21%.

Педагогические работники проходят курсы в АИРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы,  проходят аттестацию на заявленные квалификационные категории.

Все работники ОО ежегодно проходят профилактические осмотры, гигиеническую аттестацию.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 -2024 годы за 2024 год:

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

m

Cel = (1/m)*(Si)

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Si = (Fi /Pi)*100 %,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100 % (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Оценка выполнения индикаторов муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора и показатели | Единица измерения | План 2024 Pi | Факт 2024 Fi | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 95 | 100 | 105,3% (100 %) |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 % |
| В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | ед. | 6 | 8 | 133,3% (100 %) |
| В сфере общего образования |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 % |
| 5 | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 54 | 81 | 150% (100 %) |
| В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 4 | 6 | 150% (100 %) |
| 7 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 1995 | 2071 | 103,8% (100 %) |
| В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 5 | 6 | 120% (100 %) |
| В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | 9 | 12 | 133,3% (100 %) |
| В сфере дополнительного образования и сфере отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 71,6 | 100 | 139,7% (100 %) |
| 11 | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета | % | 76 | 78,6 | 103,4% (100 %) |
| 12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования | % | 5,6 | 100 | 178,6% (100 %) |
| В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |
| 13 | Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 1995 | 2071 | 103,8% (100 %) |
| 14 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | чел. | 2140 | 10640 | 497,2% (100 %) |
| 15 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 35 | 31 | 89% |
| 16 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района | % | 8,0 | 8,0 | 100 % |
| В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 17 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 22,8 | 17,9 | 78,5 % |
| В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» |  |  |  |  |  |
| 18 | Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | чел. | 17 | 50 | 294,1% (100 %) |
| В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 19 | Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | чел. | 80 | 59 | 74 % |
| В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 89 | 100 | 112,4% (100 %) |
| - В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 80 | 80,6 | 100,8% (100 %) |
| 22 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 68 | 100 | 147,1% (100 %) |
| В сфере создания новых мест в образовательных организациях, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | 85 | 0 | 0 % |
| 24 | Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта | % | 89 | 87 | 98% |
| В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 25 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | % | 20 | 11,1 | 55,5 % |

Cel = (1/25 ) x (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+89+100+78,5+100+74+100+100+100+0+98+55,5)= 2295/25 = 91,8 %

- Оценка кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году.

Fin = K/ L x 100 %= (571410,4/591244,5) x 100= 96,6 %.

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

- Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

Mer = Mf / Mp x kl x 100 %= 39 / 41 x 1 x 100%= 95,1 %

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV.  Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка).

О = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

О = 91,8*0,5+96,60*0,25+95,1*0,25 = 45,90+24,15+23,78= 93,83 % (≈ 94 %)

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 94 % (от 90 %)

Исполняющий обязанности

председателя комитета                                                                                        Е.Л. Соколова