**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»** **по итогам 2024 года**

Целью муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (далее - Программа) является: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Топчихинского района.

В соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- повышение качества водоснабжения, теплоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения, теплоснабжения;

- повышение уровня надежности системы теплоснабжения, водоснабжения;

- создание эффективной системы в сфере обращения с ТКО;

- строительство газораспределительной системы.

Всего на реализацию Программы за 2024 год израсходовано 65 979,1 тыс. руб. из них средства ФБ – 0,0 тыс. руб., КБ – 43 144,6 тыс. руб., РБ – 22 834,5 тыс. руб.

По итогу 2024 года в рамках реализации Программы реализовано 4 мероприятия (проекта).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2024 года** | | | | |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | Факт  Fi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| **«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»** | | | | |
| удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 7,5 | 5 | 100 |
| доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 40,8 | 40,01 | 100 |
| доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 17,1 | 13,4 | 100 |
| темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2022 года | % | 43,2 | 58 | 74,5 |
| доля мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства | % | 52,8 | 47,8 | 90,5 |
| протяженность введенной в эксплуатацию газораспределительной системы | км | 0 | 0 | 0 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»** **по итогам 2024 года**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si),**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) \*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1) удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

**S1 = (7/5) \*100= 150% (100%)** (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S2) доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

**S2 = (40,8/40,01) \*100% = 101,97 %(100%)** (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S3) доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей**:**

**S3 = (17,1/13,4) \*100% = 127,6% (100%)** (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S4) темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2022 года:

**S4 = (43,2/58) \*100% =74,5%** (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S5) доля мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства:

**S5 = (47,8/52,8) \*100% =90,5%** (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S6) протяженность введенной в эксплуатацию газораспределительной системы на 2024 год не запланировано, в расчет не включается.

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\*( 100+100+100+74,5+90,5) = 93 %**

**i=6**

1. **Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 65979,1/77892,6\*100% = 84,71%**

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

**Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2024 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2024 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2024 году (да/нет) |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Топчиха, ул. Пролетарская | да | да |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборного узла  с. Белояровка, ул. Молодежная, 2а | да | да |
| 3 | Модернизация и ремонт водопроводных сетей  с. Топчиха, ул. Титова | да | да |
| 4 | Работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации по объектам тепло-, водоснабжения | да | да |
| 5 | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды | да | да |
| 6 | Капитальной ремонт объекта: «Восстановление сетей наружного водопровода от центральной магистрали до жилых домов с. Парфеново Топчихинского района Алтайского края» | да | да |
| 7 | Обеспечение функционирования муниципального предприятия топливно-энергетического комплекса, учредителем которого является Администрация Топчихинского района (оказание поддержки, недопущение банкротства предприятия) | да | да |
| 8 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | да | нет |
| 9 | Строительство объекта «Газовая котельная по ул. Партизанская в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | да | да |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%,**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 8/9\*0,9\*100% = 80%**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

**O = 93 х 0,5 + 84,71 х 0,25 + 80 х 0,25) = 46,5 +21,18+20=90,23%** (средний уровень эффективности: от 80 до 90 %).

***ВЫВОД: в 2024 году муниципальная программа* «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»** ***реализована со средним уровнем эффективности.***

Подготовил:

Председатель комитета ЖКХ дорожного хозяйства,

транспорта, связи А.А. Путилина

ДАТА: 15.02.2025