**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» по итогам 2024 года**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»утверждена постановлением Администрации района от 02.03.2020 № 87 (далее – Программа). В целях актуализации программных мероприятий и приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в 2024 году в Программу 6 раз вносились изменения.

Целью Программы являются: повышение качества жизни сельского населения, создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельских территорий.

В соответствии с целями определены следующие задачи реализации Программы:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- придание современного облика сельским территориям;

- повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, сохранение автобусного сообщения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

В соответствии с бюджетной росписью всего на реализацию Программы за 2024 год за счет средств районного и краевого бюджетов израсходовано 18 787,1 тыс. руб. из них средства КБ - 2 148,3 тыс. руб., РБ - 16 638,8 тыс. руб.

Кроме того, в рамках реализации программных мероприятий освоено 300,0 тыс. руб. средств внебюджетных источников.

Главным распорядителем средств краевого бюджета в рамках государственной программы Алтайского края «Комплексное развития сельских территорий Алтайского края» освоено 17008,56 тыс. руб. средств краевого бюджета на реализацию мероприятия «Строительство подъезда к молочно-товарной ферме ОАО «Раздольное» (2 подъезда), примыкающих к автомобильной дороге «Подъезд к пос. Кировскому».

По итогу 2024 года в рамках реализации Программы реализовано 6 мероприятий:

1. улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат;
2. капитальный ремонт здания по адресу: с. Топчиха, ул. Военный городок, д.24, пом.10 в целях предоставления специализированного жилищного фонда молодым специалистам социальной сферы; гражданам, проживающим в жилых помещениях частного жилищного фонда, признанных в установленном порядке непригодными для проживания (разработка ПСД, СМР и т.п.);
3. благоустройство кладбища в с. Белояровка Белояровского сельсовета Топчихинского района;

4. софинансирование расходных обязательств муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры – Обустройство детской спортивной площадки в с. Топчиха ул. Заречная;

5. строительство подъезда к молочно-товарной ферме ОАО «Раздольное» (2 подъезда), примыкающих к автомобильной дороге «Подъезд к пос. Кировскому»;

6. приобретение комплектующих, запасных частей и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика).

Для решения задачи Программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в отчётном периоде реализовано за счет средств краевого, районного бюджета и внебюджетных источников социально-значимые для района мероприятия:

- улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат. В рамках мероприятия 1 семья получили социальные выплаты, освоено всего 1200,0 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 900,0 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 300,0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт здания по адресу: с. Топчиха, ул. Военный городок, д.24, пом.10 в целях предоставления специализированного жилищного фонда молодым специалистам социальной сферы; гражданам, проживающим в жилых помещениях частного жилищного фонда, признанных в установленном порядке непригодными для проживания (разработка ПСД, СМР и т.п.). В рамках мероприятия освоено 14327,09 тыс. руб. средств районного бюджета.

Для решения задачи Программы «Придание современного облика сельским территориям» в отчётном периоде реализованы за счет средств, краевого, районного бюджетов социально-значимые для района мероприятия:

- благоустройство кладбища в с. Белояровка Белояровского сельсовета Топчихинского района, освоено всего 2212, 0 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 1248,3 тыс. руб., средства районного бюджета – 963,7 тыс. руб.;

- софинансирование расходных обязательств муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры – Обустройство детской спортивной площадки в с. Топчиха ул. Заречная. Освоено 1100 тыс. руб. средств районного бюджета.

Для решения задачи Программы «Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, сохранение автобусного сообщения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» в отчётном периоде реализованы за счет средств краевого, районного бюджетов следующие мероприятия:

- строительство подъезда к молочно-товарной ферме ОАО «Раздольное» (2 подъезда), примыкающих к автомобильной дороге «Подъезд к пос. Кировскому», освоено 17008,56 тыс. руб. средств краевого бюджета. Мероприятие реализовано главным распорядителем средств краевого бюджета в рамках государственной программы Алтайского края «Комплексное развития сельских территорий Алтайского края».

- приобретение комплектующих, запасных частей и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика). В рамках реализации мероприятия освоено 247,96 тыс. руб. средств районного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2024 года** | | | | |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | Факт  Fi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»** | | | | |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Протяженность реконструированных водопроводов | км | 0 | 0 | - |
| Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0,51 | 0,51 | 100 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» по итогам 2024 года**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1) Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) (ед.):

**S1 = (1/1)\*100=100%;**

S2) Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях:

**S2 = (1/1)\*100% =100%;**

S3) Протяженность реконструированных водопроводов в расчет не включается, т.к. мероприятие на 2024 год не запланировано;

S4) Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции:

**S4 = (1/1)\*100% =100%**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (100+100+100) = 100%**

**i=1**

1. **Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

Fin = К / L \*100%, где

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы;

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 18787,1/18787,1\*100% =100%**

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2024 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2024 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2024 году (да/нет) |
| 1. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | да | да |
| 2. | Благоустройство кладбища в с. Белояровка Белояровского сельсовета Топчихинского района | да | да |
| 3. | Капитальный ремонт здания по адресу: с. Топчиха, ул. Военный городок, д.24, пом.10 в целях предоставления специализированного жилищного фонда молодым специалистам социальной сферы; гражданам, проживающим в жилых помещениях частного жилищного фонда, признанных в установленном порядке непригодными для проживания (разработка ПСД, СМР и т.п.) | да | да |
| 4. | Софинансирование расходных обязательств муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры – Обустройство детской спортивной площадки в с. Топчиха ул. Заречная | да | да |
| 5. | Строительство подъезда к молочно-товарной ферме ОАО «Раздольное» (2 подъезда), примыкающих к автомобильной дороге «Подъезд к пос. Кировскому» | да\* | да\* |
| 6. | Приобретение комплектующих, запасных частей и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика) | да | да |

\* мероприятие реализовано главным распорядителем средств краевого бюджета в рамках государственной программы Алтайского края «Комплексное развития сельских территорий Алтайского края»

**Mer = 6/6\*1\*100% = 100 %**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

**O = (100 х 0,5 + 100 х 0,25 + 100 х 0,25) = 50+25+25 = 100 %** (высокий уровень эффективности: от 90 %).

***ВЫВОД: в 2024 году муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» реализована с высоким уровнем эффективности.***

Подготовила:

Председатель комитета по экономике

и инвестиционной политике Администрации района Фатеева Л.А.

Дата: 05.02.2025