**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

##### «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы направлено 163,9 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2024 год - 169,7 тыс. руб.

##### Главной целью программы является обеспечение условий для развития на территории Чистюньского сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1) популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе содействие развитию школьного и детско-юношеского спорта;

2) обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, текушее содержание объектов.

Основные мероприятия программы направлялись на устойчивое развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2024г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения,% | 23 | 23 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов,% | 60 | 60 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения,% | 2 | 2 |
| 4 | Эффективность использования спортивных сооружений, % | 65 | 65 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета» на 2023-2027 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения: S1 = (23/23)\*100% = 100 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов: S2 = (60/60)\*100% = 100%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: S3 = (2/2)\*100% = 100%

4. Эффективность использования спортивных сооружений: S4 = (65/65)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 163,9/169,7 \*100%= 96,6 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Участие в районных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района, районных спортивных соревнованиях (в том числе спартакиадах школьников), проведение турнира по футболу памяти земляка В.М. Шаршова, спортивных праздников | 1 | 1 |
| Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 1 | 0 |
| Оплата потребленной электроэнергии, замена светильников | 1 | 1 |
| Содержание работника по отоплению здания спортивного клуба и заливке льда на хоккейной коробке | 1 | 1 |
| Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 1 | 0 |
| Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 1 | 0 |
| Итого: | 6 | 3 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/6\*0,9\*100%=45%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(100\*0,5+96,6\*0,25+45\*0,25)=85,4%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 85,4 % (находится в интервале от 50% до 90%).***

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин

10.02.2025

Готовил: Мостовая Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета