**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»**

**за 2024 год**

На финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 267 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 освоено 227,0 тыс.руб. средств районного бюджета. Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе является важнейшим направлением в формировании патриотического сознания населения.

Организационную работу по реализации мероприятий муниципальной программы в области патриотического воспитания граждан проводят комитет по образованию и отдел культуры, молодежи и спорта.

Созданный в районе механизм реализации программы позволил эффективно решать задачи по созданию и совершенствованию системы патриотического воспитания. В районе в 21 образовательной организации созданы объединения военно-патриотического направления, один военно-патриотический клуб «Воин», десять военно-патриотических отрядов «ЮНАРМИЯ».

Традиционным стало проведение в районе месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества, фестиваля патриотической песни «Пою моё Отечество», районной краеведческой конференции, литературных встреч с творческими людьми района, «Президентских состязаний», спортивных состязаний, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Традиционным является участие в межрегиональной патриотической акции «Снежный десант». Традиционным мероприятием в Топчихинском районе является акция «Георгиевская лента», возложение цветов к памятникам и мемориалам, посвященное «Дню памяти и скорби», «Дню Победы», «Место подвига Чернобыль», «Мы помним, мы гордимся». Проведение молодежных акций, праздников, посвященных «Дню России», «Дню Государственного Флага Российской Федерации», «Дню Конституции Российской Федерации», «Дню согласия и примирения».

**Сведения об индикаторах муниципальной программы и ее значения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | План 2024 | Факт 2024 |
|  |  |
| 1. | Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц); | единиц | 10 | 11 |
| 2. | Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе. | единиц | 23 | 33 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» за 2024 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц):

**S1= (11/10)\*100% = 110% (100%)**

2.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе:

**S2 = (33/23)\*100% = 143,4% (100%)**

**Cel = (1/2) \* (100+100) = 100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году:

**Fin = K/L\*100%** где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 227,0/267,0\*100% = 85,02%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2024 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных краеведческих конференций «Моя Малая Родина» | 1 |
| 2 | Организация и проведение юбилейных праздников в районе |  |
| 3 | Проведение мероприятий, посвящённых событиям Великой Отечественной войны | 1 |
| 4 | Участие во всероссийской молодёжно-патриотической акции «Георгиевская ленточка» | 1 |
| 5 | Проведение районного слёта детских, подростковых организаций в рамках Российского Движения фильмов по военно-патриотической тематике | 1 |
| 6 | Участие в районных, зональных, краевых конкурсах и мероприятиях патриотической направленности | 1 |
| 7 | Обеспечение работы военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» | 1 |
| 8 | Проведение месячника оборонно-массовой роботы, посвящённого Дню Защитника Отечества | 1 |
| 9 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юнашами учащимися в 10-х классов образовательных организаций на базе военного гарнизона | 1 |
| 10 | Проведение мероприятий, посвящённых подвигу советских и российских войск | 1 |
| 11 | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 |
| 12 | Проведение районных Дельфийских игр и участие в краевых Дельфийских играх | 1 |
| 13 | Реализация детских и молодежных социально-значимых проектов, участие в Весенней неделе добра (оказание помощи ветеранам войн и труда) | 1 |
| 14 | Проведение молодежных акций, праздников, посвященных государственным праздникам и памятным датам | 1 |
| 15 | Проведения дней призывника, мероприятий по агитации граждан на военную службу по контракту | 1 |
| 16 | Реализация Всероссийского проекта»Навигаторы детства 2.0» (проведение форума «Навигаторы») | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 16/16\*1\*100 = 100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

**O = 100\*0,5 + 85,02\*0,25 + 100\*0,25 = 50+21,3+25=96%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности* 96%.**

Исполняющий обязанности

председателя комитета Соколова Е.Л.