**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» по итогам 2024 года**

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» (далее – Программа) в 2024 году направлено **9 323,9** руб. средств РБ.

Целью муниципальной программы является предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в Топчихинском районе и совершенствование системы защиты населения и территорий Топчихинского района от чрезвычайных ситуаций.

Задачами Программы является: развитие системы информационного обеспечения населения, систем связи и оповещения при чрезвычайных ситуациях; разработка и реализация системы мер по снижению рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; обеспечение материально-технической и кадровой основы ЕДДС с учётом внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; совершенствование системы пожарной безопасности в муниципальных образованиях района.

В рамках программы за отчетный период должны быть обучены 6 диспетчеров, обеспечивающих функционирование "Системы-112". Фактически обученных – 6. Техническое оснащение ЕДДС с учетом внедрения "Системы-112" составляет 90%. Состав и структура ЕДДС соответствует требованиям НПА.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов муниципальной программы за 2024 год** | | | | | |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | Плановое значение показателя на 2024 г. | Фактическое значение показателя на 2024 г. | Факт к плану,  % |
| 1. | Количество ЧС | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Количество обученных оперативных дежурных ЕДДС, дежурных обеспечивающих функционирование системы «112» | **%** | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество тренировок по организации взаимодействия и проверки связи с органами управления всех уровней | ед. | 12 | 12 | 100 |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД**

**«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края»**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si),**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) \*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1)Количество СМСП, включая самозанятых граждан, в расчете на 1 тысячу человек населения района (единиц):

S1) Количество ЧС:

S1= (0/0) \*100%=100%;

S2) Количество обученных оперативных дежурных ЕДДС, дежурных, обеспечивающих функционирование системы «112»:

S2= (6/6) \*100%= 100%;

S3) Количество тренировок по организации взаимодействия и проверки связи с органами управления всех уровней

S3= (12/12) \*100%=100%.

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\*(100+100+100)=100%**

**i=1**

**2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin =K/L= 9323,9/ 9783,5\*100% = 95,3%**

**3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%=15/16\*0,9х100%=84.4%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, запланированного к финансированию**  **в отчетном году** | **Отметка о финансировании программы в 2024 г**  **Да (1) Нет (0)** |
| 1 | Приобретение аппаратуры оповещения населения | 1 |
| 2 | Информирование населения о профилактических мероприятиях по снижению рисков, смягчению последствий ЧС, защите населения и территорий от ЧС (официальный сайт, районная газета, информационные стенды, аккаунты в социальных сетях и т.п.) | 1 |
| 3 | Оснащение оперативных групп средствами связи (приобретение УКВ радиостанций) | 0 |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (изготовление запрещающих аншлагов) | 1 |
| 5 | Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах | 1 |
| 6 | Обеспечение информационной безопасности, технической поддержки, автоматизации управления ЕДДС | 1 |
| 7 | Обновление вышедшей из строя и устаревшей оргтехники, средств связи и оповещения | 1 |
| 8 | Обучение личного состава ЕДДС | 1 |
| 9 | Обеспечение личного состава форменной одеждой | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности ЕДДС | 1 |
| 11 | Расширение оперативного зала ЕДДС, оснащение помещения ЕДДС необходимой офисной мебелью, оборудованием | 1 |
| 12 | Оборудование помещения под резервный источник электропитания | 1 |
| 13 | Ремонт неисправных пожарных гидрантов в населенных пунктах района | 1 |
| 14 | Дооснащение патрульно-маневренных групп средствами первичного пожаротушения | 1 |
| 15 | Обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (пропитка конструкций зданий объектов социальной сферы противопожарной смесью, приобретение средств пожаротушения, оплата расходов за установку, обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации) | 1 |
| 16 | Подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду | 1 |

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25=100х0,5+95,3х0,25+84,4х0,25=95 %**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 95 % (от 90% до 100%).***

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

и мобилизационной работе С.В. Зинченко