Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе»  за 2024 год

На реализацию муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» в 2024 году из средств районного бюджета направлено 360,9 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 года освоено 349,3 тыс. руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2024 года за счет средств краевого и районного бюджетов выполнены следующие мероприятия:

оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования.

Всего в отчетном периоде на территории Топчихинского района зарегистрировано 192 преступлений (2023 – 211). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. жителей составил 105,8 фактов (2023 – 114,8). Зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 41 (2023 – 52). Не зарегистрированы преступления, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет – 0 (2023 – 13). Снизился уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) 9,4 (2023 – 18,0 фактов).

Одним из важных направлений деятельности является привлечение граждан к охране общественного порядка. Количество членов общественной организации «Народная дружина Топчихинского района Алтайского края» в 2024 году составило 65 человек. Ежегодно Администрацией района осуществляется страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.

Изучение уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения в образовательных организациях в течение 2024 года проходили в форме бесед с привлечением представителей органов внутренних дел, анкетирования, игр, олимпиад, единых дней профилактики.

Организованы круглые столы по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе, с приглашением представителей органов внутренних дел, профилактические беседы, организованные социальными педагогами, родительские собрания.

В рамках проведения разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий в течение года буклеты, памятки, статьи по различным видам мошенничества размещены на официальном сайте муниципального образования, информационных стендах сельских поселений, в социальных организациях района.

В течение 2024 года органами системы профилактики проведено 238 совместных рейдовых мероприятий по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края».

Профилактическая работа осуществляется посредством размещения на официальном сайте муниципального образования, в районной газете «Наше слово», на сайте районной газеты moyaokruga.ru, на информационных стендах сельских поселений, в социальной сети. В течение года размещено 110 методических, информационных и пропагандистских материалов, 47 материалов размещено на официальном сайте МО.

Отчеты по реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Топчихинском районе (этап с 2021 по 2024 годы) и Плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы рассмотрены на заседании межведомственных комиссий в декабре 2024.

В 2024 3 специалиста приняли участие в краевом семинаре - совещании «Профилактика экстремизма и распространение радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма в молодежной среде» и получили сертификаты.

Сведения об индикаторах

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2024г. Pi (плановое значение i-го индикатора) | 2024г. Fi (фактическое значение i-го индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 138 | 105,8 |
|  | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | фактов | 84 | 41 |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 19 | 0 |
|  | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 16 | 9,4 |
|  | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 50 | 29 |
|  | Доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа | % | 22,5 | 38,1 |
|  | Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений   в Топчихинском районе»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (138/105,8)*100% = 130,4 %, (100 %) где план - 138, факт – 105,8, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения:

S2 = (84/41)*100% = 204,8 % (100%), где план - 84, факт – 41, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (19/0)*100% = 100 %, где план - 19, факт - 0, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S4 = (16/9,4)*100% = 170,2 % (100%), где план - 16, факт – 9,4, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

5. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (50/29)*100% = 172,4 %, где план-50, факт- 29, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

6. Доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа (%):

S6 = (38,1/22,5)*100% = 169,3 % (100 %), где факт – 38,1, план – 22,5,  показатель с желаемой тенденцией развития в сторону увеличения значений;

7. Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S7 = 100%

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/7 )* (100+100+100+100+100+100+100)= 100 %

i=7

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы):

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 349,3/360,9*100% = 96,79 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде «1» - выполнено «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1. Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в подведомственных организациях | 1 | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O =(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)= (100*0,5+96,79*0,25+100*0,25)=
99,2 %

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 99,2 %  (90% и более).

| Консультант по взаимодействию с правоохранительными органами | Е.С. Кладова |
| --- | --- |

05.02.2024