**Годовой отчет**

# о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта, массового спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы»

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта,массового спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы» из бюджета сельсовета было направлено 1469,03 тыс.руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2024 год – 1480,75 тыс.руб.

Главной целью программы является создание условий для развития массовой физической культуры и спорта в Сидоровском сельсовете.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта;

- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением Сидоровского сельсовета.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых спортсменов, поддержку участия в спортивных мероприятиях.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2024 года проводились спортивные мероприятия, социально-значимые для сельсовета

**Индикаторы муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15 | 15 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 32 | 30 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 9 | 7 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта,массового спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы»

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

 **Si = (Fi /Pi)\*100%**

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

 Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

S1=15/15\*100%=100,00%;(100%)

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=30/32\*100%=93,75%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=7/9\*100%=77,78%;

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+93,75+77,78)= 90,51%**

 **i=3**

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения**

**муниципальной программы**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 1469,03/1480,75\*100% = 99,20%**

**III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию в отчетном периоде | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде 1(да), 0(нет) |
| 1 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 | 1 |
| 2 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 | 0 |
| 3 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 | 0 |
| 4 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 1 |
| 5 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=2/5\*0,9\*100%= 36%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы**:

**O =(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)= (90,51\*0,5+99,20\*0,25+36\*0,25)= 79,06%**

где:

O - комплексная оценка

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с средним уровнем эффективности 79,06% (от 50 до 90%).***

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета А.А. Жуйкова

13.02.2025

Готовил: Новикова Г.С., делопроизводитель Администрации сельсовета