Годовой отчет

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы» выделено 192,55 тысяч рублей, при плановом показателе 209,07 тысяч рублей.

Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Сидоровский сельсовет

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как повышение уровня благоустройства территорий; повышение уровня освещенности территорий; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

Основные мероприятия программы направлялись на повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2024 года проводились мероприятия по благоустройству сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципаль ной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципаль ной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 65 | 62 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 40 | 35 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 40 | 35 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1 =62/65*100%=95,38%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =35/40*100%=87,50%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =35/40*100%=87,50%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (95,38+87,50+87,50)= 90,13%

i=3

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения

муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 192,55/209,07*100% = 92,09%

III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятия, запланированных к финансированию в отчетном период | Mf - количество мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде 1(да),0 (нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| 5 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 1 | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/5*1*100%=100,00%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O =(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)= (90,13*0,5+92,09*0,25+100*0,25)=93,09%

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  93,09 %  (90% и более).

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                                          А.А. Жуйкова

13.02.2025

Готовил: Новикова Г.С., делопроизводитель Администрации сельсовета