Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Парфёновского сельсовета» на 2020-2024 годы

за 2024 год

На финансирование мероприятий программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Парфёновского сельсовета из бюджета сельсовета средства в 2024 году не направлялись. На реализацию программы в 2024 году было запланировано к освоению 2,4 тысяч рублей средств бюджета сельсовета.

Целью программы является обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Парфёновского сельсовета, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, создание эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений.

Реализация мероприятий программы позволила решить следующие задачи:

- Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений на территории сельсовета

-  Снижение уровня преступности на территории Парфёновского сельсовета

- Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

|  | Наименование индикатора | Ед.измерения | 2024 год план | 2024 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | Фактов | 6 | 6 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | фактов | 1 | 0 |
| 3 | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 13 | 10 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Парфёновского сельсовета» на 2020-2024 годы по итогам 2024 года

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)

S1 = (6/6)*100% = 100 %, где план - 6, факт – 6, достигнут целевой показатель;

2 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = (0/1)*100% = 100 % (100%), где план - 1, факт – 0, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

3. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений

S3 = (10/13)*100% = 76,93% (100%), где план - 13, факт - 10, достигнут целевой показатель

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (100+100+76,93)= 92,33 %

i=3

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы):

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 0/2,4*100% = 0 %

3. III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2024 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести анализ существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внести коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 0 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений, - изготовление листовок, плакатов, стендов | 0 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 0 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 0 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗ | 0 |
| 7 | Организация освещения улично-дорожной сети в темное время суток | 0 |
| 8 | Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов | 0 |
| 9 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 0 |
| 10 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 0 |
| 11 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 0 |
| 12 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 0 |
| 13 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 0 |
| 14 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 0 |
| 15 | Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 0 |
| 16 | Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/16*0,9*100%=0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O =(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)= (92,33*0,5+0*0,25+0*0,25)= 46,17 %

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 46,17 %.

Глава Администрации сельсовета                                                    В.И.Субочев