Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2023 - 2027 годы

за 2024 год

На финансирование мероприятий программы развития предпринимательства из бюджета сельсовета средства в 2024 году выделено 1тысяча рублей. На реализацию программы в 2024 году было запланировано к освоению 1 тысяч рублей средств бюджета сельсовета.

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета

Реализация мероприятий программы позволила решить следующие задачи:

- создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого предпринимательства;

- сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого предпринимательства (далее СМП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

- повышение уровня информированности СМП и популяризация предпринимательской деятельности в Сидоровском сельсовете.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципаль ной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество СМП на территории сельсовета | единиц | 8 | 10 |
| 2 | Численность занятых в малом бизнесе | единиц | 12 | 12 |
| 3 | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,9 | 109,2 |
| 4 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 1 | 4 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета»

на 2023 - 2027 годы по итогам 2024 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Si = (Fi /Pi)*100%

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМП на территории сельсовета

S1 =10/8*100%= 125,00 (100)%;

2. Численность занятых в малом бизнесе

S2 =12/12*100%=100%

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =109,2/107,9*100%=101,21 (100%);

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 =4/1*100%=100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (100,00+100,00+100+100)= 100%

i=4

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений

II. Оценка кассового исполнения

муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 1,0/1,0*100% = 100%.

III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию а отчетный период | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде 1(да),0 (нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/1*0,9*100%=0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)= (100*0,5+100*0,25+0*0,25)=75,00%

где:

O - комплексная оценка

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 75,00%  ((от 50 до 80%).

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                    А.А. Жуйкова

13.02.2025

Готовил: Новикова Г.С., делопроизводитель Администрации сельсовета