**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы»

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2023 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы» из бюджета сельсовета было выделено 9,6 тысяч рублей, плановый показатель финансирования по программе на 2024 году также составил 9,6 тысяч рублей.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества; создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению; повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых дарований, самодеятельного художественного творчества, поддержку участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2024 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе в режиме онлайн.

**Индикаторы муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципаль  ной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципаль  ной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 7,1 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 45 | 43 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 16 | 15,50 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 23 | 23,1 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 90 | 85 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2020-2024 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,1/7,2\*100%=98,61 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=43/45\*100%= 95,55 %)

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=15,50/16,00\*100% =96,87 %

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=23,1/23,0\*100%= 100,43% (100%)

5. Уровень удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=85/90\*100%=94,44 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (98,61+95,55+96,87+100+94,44)= 97,09%**

**i=5**

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения**

**муниципальной программы**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 9,6/9,6\*100% = 100%**

**III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий мероприятия, запланирован  ных к финансированию в отчетном периоде | Mf - количество мероприятий,по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде1(да),0 (нет) |
| 1 | организация и проведение праздника «День Победы» | 1 | 1 |
| 2 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 0 |
| 3 | организация и проведение праздника «День села» | 1 | 1 |
| 4 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| 5 | организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| 6 | приобретение для библиотек периодических изданий | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/6\*0,9\*100%=59,99%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации

**IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O =(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)= (97,09\*0,5+100\*0,25+59,99\*0,25)=88,54%**

**Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 88,54% *(от 50 до 90%).***

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета А.А. Жуйкова

13.02.2025

Готовил: Новикова Г.С., делопроизводитель Администрации сельсовета