**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024-2028 годы»

##### Отчетный период 2024 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 427,3 тыс. руб. В рамках программы на 2024 год на реализацию мероприятий было заложено 486,0 тыс. руб.

Главной целью программы создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Кировский сельсовет

Задачами программы является: Повышение уровня благоустройства территорий, повышение уровня освещенности территорий, повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

**Индикаторы муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.  измерения | план 2024 | факт 2024 |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 45 | 40 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 40 | 40 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 30 | 25 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024-2028 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.), %.:

S1 = (40/45)\*100% = 88,9 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования, %.:

S2 = (40/40)\*100% = 100 %

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий, %.:

S3 = (25/30)\*100% = 83,3%

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (88,9+100+83,3)= 90,7%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 427,3/486\*100% = 87,9%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 | 1 |
| 2 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |

**Mer = Mf/Mp\* kl\* 100%= 3/3\*1\*100%=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel \*0,5+ Fin\*0,25 +M er\*0,25)=90,7\*0,5+87,9\*0,25+100\*0,25=92,4%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 92,4% (*свыше 90 % )**

Ип главы Администрации сельсовета Д.Ю. Горбачев