**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы»

##### Отчетный период 2024 год

 На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 3,9 тыс. руб. В рамках программы на 2023 год на реализацию мероприятий было заложено 9,0 тыс. руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Задачами программы является: развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению

**Индикаторы муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.измерения | план 2024 | факт 2024 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,1 | 5 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 28 | 24 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 15,47 | 14 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед.  | 22,86 | 22 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 82 | 80 |

 Оценка эффективности целевой муниципальной программы Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2024 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %.:

S1 = (5/7,1)\*100% = 70,4 %

 2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, %.:

S2 = (24/28)\*100% = 85,7 %

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год), посещений .:

S3 = (14/15,47)\*100% = 90,5%

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год,%

S4 = (22/22,86)\*100% = 96,2 %

5. Уровень удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %.:

S5 = (80/82)\*100% = 97,6 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\* (70,4+85,7+90,5+96,2+97,6)= 88,1%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 3,9/9,0\*100% = 43,3%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 1 |
| 2 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 | 1 |
| 3 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 0 |
| 5 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| 7 | Приобретение для библиотек периодических изданий | 1 | 0 |

 **Mer = Mf/Mp\* kl\* 100%= 5/7\*0,9\*100%= 64,3%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel \*0,5+ Fin\*0,25 + Mer\*0,25)=88,1\*0,5+43,3\*0,25+64,3\*0,25=70,8%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 70,8% (*от 50% до 90 %.)**

ИП главы Администрации сельсовета Д.Ю. Горбачев