Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы»

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 15,5 тыс. руб. В рамках программы на 2024 год на реализацию мероприятий было заложено 5,0 тыс. руб.

Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы    для обеспечения контроля соблюдения  первичных мер пожарной безопасности и защиты от ЧС, совершенствование        материально- технического обеспечения деятельности  по предупреждению и тушению пожаров, совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения  мерам пожарной безопасности и действиям населения в ЧС.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | план 2024 | факт 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пожаров на территории Кировского сельсовета | шт. | 2 | 2 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. | 1 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 50 | 45 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 60 | 50 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2024 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Кировского сельсовета, шт.:

S1 = (2/2)*100% =100%

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2 = (0/1)*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (45/50)*100% = 90%

4.  Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = (50/60)*100% = 83,3%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (100+100+90+83,3)/4=93,3%

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 15,5/5 *100=100%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| 2 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 | 0 |
| 3 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 | 0 |
| 4 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 | 1 |
| 6 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 | 1 |

Mer  =  Mf/Mp* kl* 100%=  3/6*0,9*100%= 45%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel *0,5+ Fin*0,25 + Mer*0,25)=93,3*0,5+100*0,25+45*0,25=83%

В 2024 году муниципальная программа реализована  со средним  уровнем эффективности  83%  ( от 50% до 90% ).

ИП главы Администрации сельсовета                             Д.Ю. Горбачев