Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие физической культуры школьного спорта и массового спорта  территории Покровского сельсовета на 2023-2027годы» за 2024 год

##### За отчетный период 2024 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2023-2027 годы» из бюджета сельсовета было направлено 2998 рублей, при плановом показателе 12 тысяч рублей.

Главной целью программы является создание условий для развития массовой физической культуры и школьного спорта на территории Покровского сельсовета.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта;

- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением Покровского сельсовета.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых спортсменов, поддержку участия в спортивных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2024 года проводились спортивные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора | Значения целевых индикаторов 2024г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения, % | 12 | 12 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | 40 | 35 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, % | 6 | 2 |

##### Оценка эффективности  муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2023-2027 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения

S1=12/12*100%= 100%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=40/35*100%=87,5%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=2/6*100%=33%;

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (100+87,5+33)= 73,49%

i=3

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin =2998 /12000 *100% =24,98%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 1 | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 | 0 |
| 3 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 1 | 0 |
| 4 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 | 1 |
| 5 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 1 |
|  | Итого | 5 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=2/5*0,9*100%=36%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(73,49*0,5+24,98*0,25+36*0,25)=58,24%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со среднем   уровнем эффективности 58,24%

И.п. главы Администрации сельсовета                                            С.В. Козицин