**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы из бюджета сельсовета было направлено 3400 рублей, плановый показатель финансирования по программе на 2024 год составил 10000 рублей.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества; создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению; повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых дарований, самодеятельного художественного творчества, поддержку участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2024 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

**Индикаторы муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |
| 2024 (план) | 2024  (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,4 | 7,3 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 32,0 | 30,0 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 22,0 | 16,0 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 26,0 | 20,0 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Ключевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 75 | 60 |

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,3/7,4\*100%=98,6 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях, от общей численности детей

S2=30,0/32,0\*100%=93,75%

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=16,0/22,0\*100% =72,7%

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=20,0/26,0\*100%=76,9%

5. Уровень удовлетворенности жителей Ключевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=60/75\*100%=80,0 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (98,6+93,3+72,7+76,9+80,0)= 84,3%**

**i=1**

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = 3400/10000\*100% = 34%**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году: «1» - профинансировано «0» - не профинансировано |
| 1 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 2 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 0 |
| 3 | организация и проведение праздника «День села» | 0 |
| 4 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 0 |
| 5 | приобретение для библиотек периодических изданий | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%=2 / 5 х 1 х 100%=40%**

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25=84,3х0,5 + 34 х0,25 + 40х0,25 = 60,65%.**

**Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 60,6% (от 50 до 90%).**

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета Д.С. Савичев