**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Кировский сельсовет**

**Отчётный период 2024 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год подготовлен Администрацией Кировского сельсовета Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации сельсовета 12.12.2022 № 37 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2024 году на территории района реализовалось 9 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы | Постановление Администрации сельсовета от 01.11.2019 № 45 (ред. от 26.11.2020 № 41; ред. от 18.02.2021 № 3) |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2024-2028 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 16.10.2023 № 44 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 26 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 27 |
| 5. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 25 |
| 6. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2024-2028 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  16.10.2023 № 45 |
| 7. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  16.10.2023 № 46 |
| 8. | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2020-2034 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  15.11.2019 № 56(ред. от 18.02.2021 № 10) |
| 9. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2024 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  15.11.2019 № 58 |

Мероприятия 9 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 4 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 4 программы реализованы с низким уровнем эффективности и 1 с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2024 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
|  **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы** |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 24 | 13 | 54,2 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе | единиц | 44 | 12 | 27,3 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,5 | 105,5 | 98,2 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 3 | 0 | 0 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2024-2028 годы»** |
| Количество пожаров на территории Кировского сельсовета | шт. | 2 | 2 | 100 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. | 1 | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 50 | 45 | 90 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 60 | 50 | 83,3 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы»** |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,1 | 5 | 70,4 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 28 | 24 | 85,7 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 15,47 | 14 | 90,5 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед.  | 22,86 | 22 | 96,2 |
| Уровень удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 82 | 80 | 97,6 |  | 82 | 70 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы»** |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 32 | 32 | 100 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 40 | 40 | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 9 | 3 | 33,3 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2023-2027 годы»** |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ) | фактов | 6 | 6 | 100 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | фактов | 1 | 0 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 13 | 9 | 69 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2024-2028 годы»»**  |
| Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 100 |
|  **Об утверждении программы «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы»** |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 45 | 40 | 88,9 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 40 | 40 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 30 | 25 | 83,3 |
| Об утверждении муниципальной программы ««Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2024 годы» |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 90 | 50 | 55,6 |
| Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета | % | 85 | 50 | 58,8 |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | % | 25 | 20 | 80 |
| Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год | шт./год | 6 | 6 | 100 |
| Улучшение экологического состояния  окружающей среды, % | % | 85 | 40 | 47 |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2024 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы | - создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;- сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;- повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Кировском сельсовете. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МПОказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственностиИнформационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2024-2028 годы» | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Кировского сельсовета;- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;- повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;- исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях,находящихся в собственности (пользовании) граждан. Поддерживаются в рабочем состоянии пожарных гидрантовПроизводиться обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения  Оформлены стенды, вывески противопожарного содержанияАктивизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;- увеличение уровня удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, | Проведение культурных мероприятий, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, и акциях. Организация и проведение социально значимых праздников: «День защиты детей», «9 мая», «Новый год», «Масленица», «День села», Месячник пожилого человека» и др. В Кировском СДК вставили пластиковые окна и витражи, заменили двери. На втором этаже заменили кресла, привели в порядок внешний вид здания.По итогу 2023 года увеличение числа жителей Кировского сельсовета охваченных культурно-досуговой деятельностью, что способствует сохранению и развитию культуры |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» | - увеличить удельный вес населения Кировского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 12 %;- увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 75 %;- увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1 человек. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Обеспечение участия в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях и  проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) Велась организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации.  |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2023-2027 годы» | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;- формирование действенной системы профилактики преступлений и иных правонарушений на территории сельсовета;- повышение доверия общества к правоохранительным органам;- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;- обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности. | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;- обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры; - проведение лекций по правовому воспитанию школьников;- участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения;-проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;-проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;- организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений;- организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;- содействие деятельности народных дружин, создание штабов.  |
| 6 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2024-2028 годы» | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов;совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости  |  Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 7 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» |  Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.Улучшение внешнего облика села.Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)Увеличение доли освещенных территорий (улиц).Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства. |  Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны, детской площадки и площади) муниципального образования Кировский сельсоветПриобретены и установлены новые светильники уличного освещения. Отремонтированы старые. . |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;- снижение количества потерь воды;- снижение количества потерь тепловой энергии;- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;- улучшение санитарного состояния территорий поселения;- улучшение экологического состояния  окружающей среды |   |
| 10 | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2024 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Кировский сельсовет, улучшение внешнего облика села. Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий муниципального образования. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Кировский сельсовет к концу 2024 года. | Благоустройство общественных территорий (Площадь у здания СДК) муниципального образования Кировский сельсоветБлагоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны) муниципального образования Кировский сельсоветПроведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорийПривлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ (проводилась приемка спортивной площадки). |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2024 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2024 г. | Выполнение за 12 месяцев 2024 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы | 4 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2024-2028 годы» | 5 | 15,5 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» | 9 | 3,9 | 43,3 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» | 41 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 2 | 1,3 | 65 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2024-2028 годы» | 4 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» | 486,0 | 427,3 | 87,9 |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | 30 | 0 | 0 |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2024 годы» | 4 | 0 | 0 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2024 году составило **76,6 %** от запланированного уровня = **448 / 585 сумму план финансирования по всем программам**

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

 **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета на 2020 - 2025 годы» за 2024 год**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Количество СМСП на территории сельсовета, единиц.:

 S1 = (13/24)\*100% = 54,2 %

2 Численность занятых в малом и среднем бизнесе., единиц.:

S2 = (12/44)\*100% =27,3 %

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)., %.

S3 = (105,5/107,5)\*100% = 98,2%

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)., единиц.:

S4 = (0/3)\*100% = 0%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (54,2+27,3+98,2+0)=45%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/4\*100% =0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |

**Mer = Mf/Mp\* kl\* 100%= 0/1\*0,9\*100%= 0%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel \*0,5+ Fin\*0,25 + Mer\*0,25)=45\*0,5+0+0=22,5%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 22,5% (до 50%).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2024 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Кировского сельсовета, шт.:

 S1 = (2/2)\*100% =100%

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

 S2 = (0/1)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (45/50)\*100% = 90%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = (50/60)\*100% = 83,3%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+90+83,3)/4=93,3%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 15,5/5 \*100=100%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| 2 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 | 0 |
| 3 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 | 0 |
| 4 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализациив здании Администрации | 1 | 1 |
| 6 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушениюпожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 | 1 |

**Mer = Mf/Mp\* kl\* 100%= 3/6\*0,9\*100%= 45%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel \*0,5+ Fin\*0,25 + Mer\*0,25)=93,3\*0,5+100\*0,25+45\*0,25=83%**

***В 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 83% ( от 50% до 90% ).***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2024 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %.:

S1 = (5/7,1)\*100% = 70,4 %

 2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, %.:

S2 = (24/28)\*100% = 85,7 %

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год), посещений .:

S3 = (14/15,47)\*100% = 90,5%

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год,%

S4 = (22/22,86)\*100% = 96,2 %

5. Уровень удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %.:

S5 = (80/82)\*100% = 97,6 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\* (70,4+85,7+90,5+96,2+97,6)= 88,1%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 3,9/9,0\*100% = 43,3%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 1 |
| 2 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 | 1 |
| 3 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 0 |
| 5 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| 7 | Приобретение для библиотек периодических изданий | 1 | 0 |

 **Mer = Mf/Mp\* kl\* 100%= 5/7\*0,9\*100%= 64,3%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel \*0,5+ Fin\*0,25 + Mer\*0,25)=88,1\*0,5+43,3\*0,25+64,3\*0,25=70,8%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 70,8% (*от 50% до 90 %.)**

1. ***Муниципальная программа***

 **«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2024 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения, %.:

 S1 = (32/32)\*100% = 100%

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, %.:

S2 = (40/40)\*100% =100 %

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %.

S3 = (3/9)\*100% = 33,3%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+33,3)=77,8%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/41,0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 | 0 |
| 3 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 1 | 0 |
| 4 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 | 0 |
| 5 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 1 | 0 |
| 6 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 1 |

**Mer = Mf/Mp\* kl\* 100%= 1/6\*0,9\*100%= 15%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel \*0,5+ Fin\*0,25 + Mer\*0,25)=77,8\*0,5+0\*0,25+15\*0,25=42,7%**

***В 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 42,7% ( до 50% ).***

1. ***Муниципальная программа***

 **«Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Кировский сельсовет на 2023 - 2027 годы» за 2024 год**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ), фактов.:

 S1 = (6/6)\*100% = 100 % (Si= Pi / Fi \*100%)

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)., фактов.:

S2 = (0/1)\*100% =100 % (Si= Fi /Pi\*100%)

3. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений , %.

S3 = (9/13)\*100% = 69% (Si= Fi /Pi\*100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+69)=89,7%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 1,3/2\*100% = 65%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Реализация информационных мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения;- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений,- изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 | 1 |
| 2 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 | 0 |
| 3 | Организация освещения улично-дорожной сети в темное время суток | 1 | 0 |
| 4 | Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | 1 | 1 |

 **Mer = Mf/Mp\* kl\* 100%= (2/4)\*1\* 100% = 50 %**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel \*0,5+ Fin\*0,25 + Mer\*0,25)= (89,7\*0,5+65\*0,25+50\*0,25) = 73,7%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 73,7% (от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

 **«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2024-2028 гг.» за 2024 год**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Исключение фактов совершения террористических актов, фактов.:

 S1 = (0/0)\*100% = 100 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/1 )\* (100)= 100%**

 **i=1**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/4\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 |  Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 1 | 0 |
| 2 |  Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 | 0 |
| 3 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 | 0 |
| 4 |  Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 1 | 0 |

 **Mer = Mf/Mp\* kl\* 100%= 0/4\*0,9\*100%= 0%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel \*0,5+ Fin\*0,25 + Mer\*0,25)=100\*0,5+0+0=50%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50% (от 50% до 90% ).***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024-2028 годы» за 2024 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.), %.:

S1 = (40/45)\*100% = 88,9 %

 2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования, %.:

S2 = (40/40)\*100% = 100 %

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий, %.:

S3 = (25/30)\*100% = 83,3%

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (88,9+100+83,3)= 90,7%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 427,3/486\*100% = 87,9%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 | 1 |
| 2 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |

**Mer = Mf/Mp\* kl\* 100%= 3/3\*1\*100%=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel \*0,5+ Fin\*0,25 +M er\*0,25)=90,7\*0,5+87,9\*0,25+100\*0,25=92,4%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 92,4% (*свыше 90 % )**

1. ***Муниципальная программа***

 **«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» за 2024 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %

 S1 = (20/25)\*100% = 80%

2. Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год

S2 = (6/6\*100% = 100%

3. Улучшение экологического состояния  окружающей среды, %

S3 = (40/85)\*100% = 47%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (80+100+47)=75,7%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/30 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения строительство (1,8 км.) | 1 | 0 |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения реконструкция крыши котельной (200 м2) | 1 | 0 |
| 3 | Усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов: ограждение, обваловка, вертикальная планировка, изготовление проектно-сметной документации (ПСД) усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов (4га), (ПСД) | 1 | 0 |

**Mer = Mf/Mp\* kl\* 100%= 0/3\*0,9\*100%= 0%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel \*0,5+ Fin\*0,25 + Mer\*0,25)=75,7\*0,5+0\*0,25+0\*0,25=37,9%**

***В 2024 году муниципальная программа с низким уровнем эффективности 37,9% (до 50* %.)**

1. ***Муниципальная программа***

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2024 годы» за 2024 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы %.:

 S1 = (50/90)\*100% = 55,6 %

2. Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета

 S2 = (50/85)\*100% = 58,8%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 )\* (55,6+58,8)/2=57,2%**

 **i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Благоустройство общественных территорий (тротуарной дорожки) муниципального образования Кировский сельсовет. | 1 | 0 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий (Площадь у здания СДК) муниципального образования Кировский сельсовет | 1 | 0 |
| 3 | Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны) муниципального образования Кировский сельсовет | 1 | 0 |

 **Mer = Mf/Mp\* kl\* 100%= 0/3\*0,9\*100%= 0%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

 **O = (Cel \*0,5+ Fin\*0,25 + Mer\*0,25)=57,2\*0,5+0\*0,25+0\*0,25=28,6%**

***В 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 30,4% (до 50%)***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2024 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы | 22,5 | низкий |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2024-2024 годы» | 83 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» | 70,8 | средний |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» | 42,7 | низкий |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 73,7 | средний |
| 6 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2024-2028 годы» | 50 | средний |
| 7 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» | 92,4 | высокий |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | 37,9 | низкий |
| 9 | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2024 годы» | 28,6 | низкий |

 Вывод:

4 муниципальных программы (44,4 % всех программ), участвующих в оценке - низкий уровень эффективности;

4 муниципальных программы (или 44,4 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

1 муниципальная программа ( или 11,2% все программ), участвующих в оценке – высокий уровень эффективности.

ИП главы Администрации сельсовета Д.Ю. Горбачев