**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2023 – 2027 годы

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2023 – 2027 годы из бюджета сельсовета не проводилось, при плановом показателе финансирования по программе на 2024год - 5 тыс. руб.

Основной целью Программы является создание на территории Переясловского сельсовета условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.

В этой связи основными задачами по реализации Программы являются:

1) создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

3) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

4) пропаганда предпринимательства и самоорганизации бизнеса.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| Количество зарегистрированных СМСП на территории сельсовета | единиц | 5 | 2 |
| Численность занятых в сфере малого предпринимательства Переясловского сельсовета | единиц | 2 | 2 |
| Количество вновь созданных рабочих мест | единиц | 1 | 1 |
| Доля занятых, в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Переясловского сельсовета | % | 15 | 10 |
| Количество граждан получивших единовременную помощь при государственной регистрации юридического лиц. Индивидуального предпринимателя, либо крестьянского(фермерского хозяйств КГКУ ЦЗН Топчихинского района | единиц | 1 | 0 |
| Количество безработных граждан, получивших единовременную финн. помощь и т.д. | единиц | 1 | 0 |
| Количество граждан, прошедших обучение по курсу «Технология создания собственного дела» Топчихинский район | единиц | 1 | 0 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

***«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2023 – 2027 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 2/5\*100% = 40 %;

2. Численность занятых в сфере малого предпринимательства Переясловского сельсовета

S2 = 2/2\*100% = 100 %;

3. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S3=1/1\*100% = 100 %

4. Доля занятых, в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Переясловского сельсовета: S4=10/15\*100% = 66.6 %

5. Количество граждан получивших единовременную помощь при государственной регистрации юридического лиц. Индивидуального предпринимателя, либо крестьянского(фермерского хозяйств КГКУ ЦЗН Топчихинского района:

S5=0/1\*100% = 0 %

6. Количество безработных граждан, получивших единовременную финн. помощь и т.д.: S6=0/1\*100% = 0 %

7. Количество граждан, прошедших обучение по курсу «Технология создания собственного дела» Топчихинский район: S7=0/1\*100% = 0 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 )\* (40+100+100+66,6+0+0+0)= 43,8%**

**i=7**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/5\*100%= 0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| 1 | Доведение до СМСП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | 1 | 1 |
| 2 | Привлечение СМСП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМСП | 1 | 1 |
| 3 | Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МСП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МСП | 1 | 0 |
| 4 | Оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 1 | 1 |
| 5 | Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Переясловский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | 1 | 1 |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |
| 7 | Предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся производителями товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации на льготных условиях | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/7\*0,9\*100%=51,4%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(43.8\*0,5+0\*0,25+51,4\*0,25)=34,7%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 34,7 % (в интервале от 50% до 90%).***

Глава Администрации сельсовета Е.В. Сорочинский