**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

**«Благоустройство территории муниципального образования Переясловский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2026 годы**

##### Отчетный период 2024 год

#####  За отчетный период 2024г. на финансирование мероприятий муниципальной программы ««Благоустройство территории муниципального образования Переясловский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2026 годы израсходовано из бюджета сельсовета 565,8 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2024 год - 578,3тыс. руб.

#####  Главной целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Переясловский сельсовет.

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

 1.Повышение уровня благоустройства территорий.

2. Повышение уровня освещенности территорий.

3. Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Переясловский сельсовет.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2024г. |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.),% | 75 | 50 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования,% | 45 | 35 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий,% | 75 | 60 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Благоустройство территории муниципального образования Переясловский сельсовет Топчихинского района Алтайского края»***

 ***на 2023- 2026 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.):

S1 = (50/75)\*100% = 66,6 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: S2 = (35/45)\*100% = 77,7%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (60/75)\*100% = 80%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (66,6+77,7+80)= 74,7%**

 **i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 565,8/578,3 \*100%= 97,8 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок | 1 | 1 |
| Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| Организация праздничного оформления территории поселения (устройство снежного городка, горки, салют, иллюминация и т.д.) | 1 | 0 |
| Итого: | 5 | 4 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/5\*0,9\*100%=72%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(** **74,7\*0,5+97,8\*0,25+72\*0,25)=79,8%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 79,8 % (в интервале от 50% до 90%).***

Глава Администрации сельсовета Е.В. Сорочинский