**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

 **муниципальных программ**

**муниципального образования Топчихинский район**

**Отчетный период 2024 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации Топчихинского района на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации района от 29.09.2022 № 469 ( в ред. от 08.11.2024 № 425).

В 2024 году на территории района реализовалось 15 муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020-2024 годы |
| 3. | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» |
| 5. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» |
| 8. | Муниципальная программа «Молодежь Топчихинского района» |
| 9. | [Муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx)  |
| 10. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» |
| 11. |  [Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc) |
| 12. | Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» |
| 13. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»  |
| 14. | [Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar) |
| 15. | [Муниципальная программа «Противодействие экстремизму в Топчихинском районе»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar) на 2023-2027 годы |

Мероприятия 15 муниципальных программ были направлены на решение ключевых задач, определенных Стратегией социально-экономического развития и Планом её реализации.

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с актуализацией мероприятий, а также приведением плановых объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 10 программ реализованы с высоким уровнем эффективности.

Из 89 запланированных индикативных показателей муниципальных программ района по итогу 2024 года выполнены 67 индикативных показателей или 75,3%.

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней составило 94,7% исполнения от запланированного уровня, в том числе в рамках муниципальных программ в 2024 году выполнение финансирования за счет средств районного бюджета составило 86,1%, за счет средств федерального бюджета 99,5%, за счет средств краевого бюджета 98,4% от запланированного уровня.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2024года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План  | Факт | Факт к плану или план/факт ( в зависимости от желаемой тенденции развития), % |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»**  |
| 1. Доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии) | % | 60 | 40 | 66,6 |
| 2. Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) | кВт/ м2 | 22,72 | 26,39 | 86,1 |
| 3. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт/ м2 | 0,976 | 0,81 | 120,5 |
| 4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади) | Гкал/ м2 | 0,267 | 0,231 | 115,6 |
| 5. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | м3/человек | 8 | 10 | 80 |
| **«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»** |
| 1.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 1 | 1 | 100 |
| **«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами»** |
| 1.Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 7,5 | 5 | 150 |
| 2.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 40,8 | 40,01 | 101,97 |
| 3.Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 17,1 | 13,4 | 127,6 |
| 4. Темп роста (снижения) числа аварий водоснабжения в текущем периоде к уровню 2022 года | % | 43,2 | 58 | 74,5 |
| 5. Доля мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства | % | 52,8 | 47,8 | 90,5 |
| 6. Протяженность введенной в эксплуатацию газораспределительной системы | км | 0 | 0 | - |
| **«Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»** |
| 1.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | единиц | 10 | 11 | 110 |
| 2.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе | единиц | 23 | 33 | 143,4 |
| **«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»** |
| 1.Число лиц, погибших в ДТП | человек | 3 | 6 | 50 |
| 2.Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 2 | 1 | 200 |
| 3.Социальный риск | число погибших на 100 тыс.населения | 14,1 | 33,1 | 42,6 |
| 4.Транспортный риск | число погибших на 10 тыс.трансп средств | 3,7 | 7,5 | 49,3 |
| 5.Тяжесть последствий | число погибших на 100 постра-давших | 30 | 17 | 176,5 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»** |
| 1.Количество СМСП, включая самозанятых, в расчете на 1 тысячу человек населения района | единиц | 24,5 | 63,7 | 260 |
| 2.Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | человек | 1882 | 1946 | 103,4 |
| 3.Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях района (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,3 | 110,4 | 102,9 |
| 4.Количество СМСП, включая самозанятых граждан, получивших информационную и консультативную поддержку | единиц | 230 | 245 | 106,5 |
| 5.Доля закупок которые осуществлены у СМП в отчетном году в соответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур | % | 29,5 | 69,2 | 234,6 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе»** |
| 1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 138 | 105,8 | 130,4 |
| 2.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | фактов | 84 | 41 | 204,8 |
| 3.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 19 | 0 | 100 |
| 4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 16 | 9,4 | 170,2 |
| 5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 50 | 29 | 172,4 |
| 6.Доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа | % | 22,5 | 38,1 | 169,3 |
| 7.Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 100 |
| **«Развитие культуры Топчихинского района»** |
| 1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района | % | 75 | 75 | 100 |
| 2.Количество посещений Музея | тыс.чел. | 14 | 12,7 | 90,7 |
| 3.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея | % | 32 | 32 | 100 |
| 4.Количество посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры | тыс.чел. | 303,5 | 330,4 | 108,9 |
| 5.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года | % | 132 | 132 | 100 |
| 6.Количество посещений библиотек | тыс.чел. | 254,6 | 271,9 | 106,8 |
| 7.Количество посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | тыс.чел. | 204,2 | 204 | 99,9 |
| 8.Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае | % | 94 | 94 | 100 |
| 9.Количество отремонтированных, в т.ч. капитально, объектов культуры | ед. | 21 | 21 | 100 |
| **«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 - 2024 годы** |
| *В сфере дошкольного образования* |  |  |  |  |
| 1.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 95 | 100 | 105,3 |
| 2.Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |
| 3.Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | ед. | 6 | 8 | 133,3 |
| *В сфере общего образования* |  |  |  |  |
| 4.Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 54 | 81 | 150 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»* |  |  |  |  |
| 6.Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 4 | 6 | 150 |
| 7.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 1995 | 2071 | 103,8 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»* |  |  |  |  |
| 8.Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 5 | 6 | 120 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»* |  |  |  |  |
| 9.Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | 9 | 12 | 133,3 |
| *В сфере дополнительного образования и сфере отдыха и оздоровления детей* |  |  |  |  |
| 10.Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 71,6 | 100 | 139,7 |
| 11.Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета  | % | 76 | 78,6 | 103,4 |
| 12.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования  | % | 5,6 | 100 | 178,6 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»* |  |  |  |  |
| 13.Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 1995 | 2071 | 103,8 |
| 14.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | чел. | 2140 | 10640 | 497,2 |
| 15.Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 35 | 31 | 89 |
| 16.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района | % | 8,0 | 8,0 | 100 |
| *В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала* |  |  |  |  |
| 17.Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 22,8 | 17,9 | 78,5 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»:* |  |  |  |  |
| 18*.*Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | чел. | 17 | 50 | 294,1 |
| *В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»* |  |  |  |  |
| 19.Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | чел. | 80 | 59 | 74 |
| *В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района* |  |  |  |  |
| 20.Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 89 | 100 | 112,4 |
| *В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»* |
| 21.Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 80 | 80,6 | 100,8 |
| 22.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 68 | 100 | 147,1 |
| *В сфере создания новых мест в ОО, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе* |  |  |  |  |
| 23.Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | 85 | 0 | 0 |
| 24.Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта | % | 89 | 87 | 98 |
| *В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* |  |  |  |  |
| 25.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | % | 20 | 11,1 | 55,5 |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»** |
| 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2. Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3. Протяженность реконструированных водопроводов | км | 0 | 0 | - |
| 4. Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0,51 | 0,51 | 100 |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района»**  |
| 1. Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет | % | 56,5 | 65,2 | 115,4 |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 23,9 | 27,9 | 116,7 |
| 3. Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 53 | 52 | 98,1 |
| из них учащихся и студентов | % | 70 | 62 | 88,6 |
| 4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 86 | 95,9 | 111,5 |
| 5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | % | 52 | 57,3 | 110,2 |
| 6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста | % | 22 | 40,4 | 183,6 |
| 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 62 | 71,5 | 115,3 |
| **«Молодежь Топчихинского района»** |
| 1. Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | % | 30 | 30 | 100 |
| 2. Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) | % | 75 | 75 | 100 |
| 3. Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | ед | 70 | 70,5 | 100,7 |
| 4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе | % | 43 | 43 | 100 |
| **«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края»**  |
| 1.Количество ЧС | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 2.Количество обученных оперативных дежурных ЕДДС, дежурных обеспечивающих функционирование системы «112» | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.Количество тренировок по организации взаимодействия и проверки связи с органами управления всех уровней | ед. | 12 | 12 | 100 |
| **«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района»** |
| 1. Доля обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением, в общем количестве рабочих мест | % | 55 | 50 | 90,9 |
| 2.Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных | ед. | 91 | 86 | 94,5 |
| 3. Среднее значение количества посетителей в день официального сайта | % | 300 | 320 | 106,66 |
| 4. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | шт. | 96 | 95 | 98,95 |
| 5. Количество специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иного обучения | шт. | 1 | 1 | 100 |
| **«Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы** |
| 1.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия по противодействию экстремизму к общей численности молодёжи, проживающей на территории района |  % | 44 | 41,3 | 93,9 |
| 2.Количество информационных сообщений: публикаций, в СМИ района (в том числе в интернет-изданиях) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму. |  ед. | 8 | 8 | 100 |
| Из 89 запланированных индикативных показателей муниципальных программ района по итогу 2024 года выполнены 67 индикативных показателей или 75,3%. **2. Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2024 году (факт) |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»  | 1.Увеличение доли оснащенности зданий, строений, сооружений МУ приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии) к концу 2027 года до 90%;2.Сокращение удельного расхода электрической энергии на снабжение МУ (в расчете на 1 м2 к общей площади) к концу 2027 года до 22,37 кВт/м2;3.Сокращение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) к концу 2027 года до 0,961 кВт/м2;4.Сокращение удельного расхода тепловой энергии на снабжение МУ (в расчете на 1 м2 к общей площади) к концу 2027 года до 0,263 Гкал/ м2;5.Сокращение удельного расхода холодной воды на снабжение МУ (в расчете на 1 человека) к концу 2027 года до 8 м3/человек. | В 2024 году выполнен ремонт **систем отопления** в 11 образовательных организациях, 2 сельских администрациях. Из краевого бюджета на закупку котельного оборудование в 2024 году выделено 3,5 млн. руб. На эти средства выполнена замена 7 отопительных котлов, заменены две дымоходные трубы.  |
| 2. | «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» | 1.Обеспечение к 2027 году жильем не менее 5 молодых семей Топчихинского района. | В 2024 году 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (в период с 2023 года - 2 семьи).  |
|  3. | «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами» | 1.Снижение показателей удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 12,5 % в 2022 до 0% к концу 2027 года;2.Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 50 % в 2022 году до 28,5 % к концу 2027 года;3.Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 20,1 % в 2022 году до 15,2 % к концу 2027 года;4.Снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения к концу 2027 года по сравнению с 2022 годом до 25 %;5.Увеличение доли мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства, с 39,4 % в 2022 году до 78,8 % к концу 2027 года;6.Строительство 30 км газораспределительной системы к 2027 году. | В рамках реализации мероприятий программы в 2024 году за счет средств краевого и районного бюджета (софинансирование) выполнены следующие мероприятия:1. Капитальный ремонт водозаборного узла с. Топчиха, ул. Пролетарская;2. Капитальный ремонт водозаборного узла с. Белояровка, ул. Молодежная, 2а;3. Модернизация и ремонт водопроводных сетей с. Топчиха, ул. Титова;4. Работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации по объектам тепло-, водоснабжения;5. Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды;6. Капитальной ремонт объекта: «Восстановление сетей наружного водопровода от центральной магистрали до жилых домов с. Парфеново Топчихинского района Алтайского края»;7. Обеспечение функционирования муниципального предприятия топливно-энергетического комплекса, учредителем которого является Администрация Топчихинского района (оказание поддержки, недопущение банкротства предприятия);8. Начата реализация проекта «Строительство объекта «Газовая котельная по ул. Партизанская в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края». |
| 4. | «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» | 1.Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, кружков, в том числе детских и молодёжных до 11;2.Увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе, до 30 в год. | В 2024 реализованы мероприятия:1. Проведение районных краеведческих конференций «Моя Малая Родина»;2. Организация и проведение юбилейных праздников в районе;3. Проведение мероприятий, посвящённых событиям Великой Отечественной войны;4. Участие во всероссийской молодёжно-патриотической акции «Георгиевская ленточка»;5. Проведение районного слёта детских, подростковых организаций в рамках Российского Движения фильмов по военно-патриотической тематике;6. Участие в районных, зональных, краевых конкурсах и мероприятиях патриотической направленности;7. Обеспечение работы военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»;8. Проведение месячника оборонно-массовой роботы, посвящённого Дню Защитника Отечества;9. Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами учащимися в 10-х классов образовательных организаций на базе военного гарнизона;10. Проведение мероприятий, посвящённых подвигу советских и российских войск;11. Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС;12. Проведение районных Дельфийских игр и участие в краевых Дельфийских играх;13. Реализация детских и молодежных социально-значимых проектов, участие в Весенней неделе добра (оказание помощи ветеранам войн и труда);14. Проведение молодежных акций, праздников, посвященных государственным праздникам и памятным датам;15. Проведения дней призывника, мероприятий по агитации граждан на военную службу по контракту;16. Реализация Всероссийского проекта «Навигаторы детства 2.0» (проведение форума «Навигаторы»). |
| 5. | «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» | 1.Сокращение числа лиц, погибших в ДТП к концу 2027 года до 2 человек;2.Сокращение числа детей, пострадавших в ДТП к концу 2027 года до 1 человека; 3.Сокращение социального риска к концу 2027 года на 50% в сравнении с 2022 годом; 4.Сокращение транспортного риска к концу 2027 года на 50% в сравнении с 2022 годом;5.Снижение тяжести последствий с 30,8% до 20% в сравнении с 2022 годом. | За 2024 года выполнены мероприятия по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог, тротуаров, мероприятие «Безопасное колесо», замена и установка дорожных знаков, нанесение разметки, ремонт дорожного покрытия на ул. Комарова, техническая паспортизация автомобильных дорог, постановка на кадастровый учет. |
| 6. | «Развитие малого и среднего предпринимательст-ва в Топчихинском районе» | 1.Количество СМСП, включая самозанятых граждан, в расчете на 1 тысячу человек населения района составит 24,8 единиц;2.Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самоза-нятых граждан, составит 1900 человек;3.Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях района (по отношению к уровню предыдущего года) составит 107,5 %;4.Количество СМСП, включая самозанятых граждан, получивших информационную и консультационную поддержку, составит не менее 245;5.Доля закупок, которые осуществлены у СМП в отчетном году в соответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, составит не менее 25 %. | Информационно-консультационным центром поддержки предпринимательства Топчихинского района за 2024 год оказано 245 услуги. Информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства проводит консультирование, проверку и согласование бизнес-планов, в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. На сегодняшний день заключено 33 социальных контракта, из них 16 на организацию предпринимательской деятельности, 17 на развитие личного подсобного хозяйства.В отчетном периоде продолжено проведение расширенных заседаний общественного совета, встреч и совещаний по насущным предпринимательским вопросам. Ежегодно в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» субъекты малого и среднего предпринимательства района получают финансовую поддержку в виде субсидий, грантов, финансирования на возвратной основе, а также образовательную консультационную поддержку. В 2024 году 27 субъектов МСП Топчихинского района воспользовались финансовыми мерами государственной поддержки на общую сумму 24,9 млн. руб., 13 субъектов образовательной поддержкой, 54 информационной и консультационной поддержкой.На официальном сайте муниципального образования Топчихинский район обеспечено регулярное наполнение специализированных страниц для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также осуществляется сотрудничество с районной газетой «Наше слово». |
| 7. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» | 1.Снижение уровня преступности к 2027 году до 131 преступления на 10 тыс. жителей;2.Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 78 фактов;3.Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 13 фактов в год;4.Снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 14 фактов на 10 тыс. жителей;5.Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 45 фактов в год;6.Увеличение доли несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа, до 25 % к 2027 году | В рамках реализации программы за 2024 год за счет средств районного и краевого бюджета оплачены расходы за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования.Всего в отчетном периоде на территории Топчихинского района зарегистрировано 192 преступления (2023 – 211). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. жителей составил 105,8 фактов (2023 – 114,8). Зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 41 (2023–52). Не зарегистрированы преступления, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 0 – (2023 – 13). Снизился уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) 9,4 (2023 – 18,0 фактов).Одним из важных направлений деятельности является привлечение граждан к охране общественного порядка. Количество членов общественной организации «Народная дружина Топчихинского района Алтайского края» в 2024 году составило 65 человек. Ежегодно Администрацией района осуществляется страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.Изучение уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения в образовательных организациях в течение 2024 года проходили в форме бесед с привлечением представителей органов внутренних дел, анкетирования, игр, олимпиад, единых дней профилактики.Организованы круглые столы по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе с приглашением представителей органов внутренних дел, профилактические беседы, организованные социальными педагогами, родительские собрания.В рамках проведения разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий, в течение года размещены буклеты, памятки, статьи по различным видам мошенничества на официальном сайте муниципального образования, информационных стендах сельских поселений, в социальных организациях района. В течение 2024 года органами системы профилактики проведено 238 совместных рейдовых мероприятий по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». Профилактическая работа осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования, в районной газете «Наше слово», на сайте районной газеты moyaokruga.ru, на информационных стендах сельских поселений. В течение года размещено 110 методических, информационных и пропагандистских материалов, из них 47 материалов размещено на официальном сайте МО.Отчеты по реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Топчихинском районе (этап с 2021 по 2024 годы) и Плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы рассмотрены на заседании межведомственных комиссий в декабре 2024 года.В 2024 три специалиста приняли участие в краевом семинаре - совещании «Профилактика экстремизма и распространение радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма в молодежной среде» получили сертификаты. |
| 8. | «Развитие культуры Топчихинского района» | 1.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района, до 90%; 2.Увеличение количества посещений Музея до 15,1 тыс. чел;3.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея до 34 %;4.Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры в год до 313,5тыс. чел.;5.Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года до 140% 6.Увеличение количества посещений библиотек в год до 270,6 тыс. чел.;7.Увеличение количества посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ в год, до 210,3 тыс. чел.;8.Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае 100 %; 9.Увеличение количества отремонтированных, в т.ч. капитально, объектов культуры до 25 ед. | За отчетный период 2024 года были проведены мероприятия:1. Работы по сохранению объектов культурного наследия-памятников Великой Отечественной войны. В 2024 отремонтированы объекты культурного наследия: «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в с. Володарка; мемориал землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в с. Фунтики, памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в пос. Комсомольский, всего освоено 3999,9 тыс. руб. средств краевого и 2064,8 тыс. руб. средств местного бюджета;1. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, подписка периодических изданий.

Совокупный фонд библиотек района составляет 157414 экземпляров, в 2024 году поступило 1626 ед. экземпляров, включая периодические издания;1. Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки.

В 2024 году 12 библиотек подключено к сети Интернет;4. Обновлены фонды Музея;5. Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам, значимым событиям;6. Участие творческих коллективов, народного театра и отдельных исполнителей, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня;7. Организация и проведение в районе фестивалей, Дельфийских игр, конкурсов, выставок праздников, ярмарок народных промыслов;8. Разработаны и изданы методических материалы, буклеты, справочная литература, альбомы, каталоги, сборники, книги краеведческого и исторического характера;9. Обеспечена деятельность учреждений культуры;10. Обеспечение антитеррористической, противопожарной защиты учреждений культуры;11. Повышение квалификации работников культуры (за 2024 год 4 работника);12. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обновление звукового светового, проекционного и компьютерного оборудования, музыкальных инструментов, в т.ч. ДШИ.В отчетном году приобретены три комплекта звукового оборудования Белояровский, Володарский, Ключевский СДК;13. Модернизация капитальный ремонт, текущий ремонт объектов культуры.В 2024 году проведен капитальный ремонт Топчихинской центральной библиотеки, освоено 13 793,9 тыс. руб. краевого и 1532,6 тыс. руб. районного бюджета. |
| 9. | «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 - 2024 годы | К концу 2024 года в сфере дошкольного образования:1.Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 95%;2. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»:1. Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, до 6 единиц.В сфере общего образования:1. Увеличение доли обучающихся ООО по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, до 100%;2. Увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, до 54%.В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»:1. Увеличение числа ООО, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 4 единиц;2. Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 1995 человек.В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:1. Увеличение количества ООО, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, до 5 единиц.В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:1. Увеличение количества ООО, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, до 9.В сфере дополнительного образования детей и взрослых и сфере отдыха и оздоровления детей1. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, до 71,6%;2. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование, с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получивших дополнительное образование за счет средств районного бюджета, до 76%;3. Увеличение доли детей, в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования, до 5,6%. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:1. Увеличение числа детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, до 1995 чел.;2. Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», до 2140 чел.;3. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 35%;4. Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района на уровне 8%.В сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития кадрового потенциала: 1. Увеличение удельного веса численности учителей ООО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 22,8 %.В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»:1. Увеличение численности педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, до 17 чел.В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:1. Увеличение численности педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), до 80 чел.В сфере совершенствования управления системой образования Топчихинского района: 1. Увеличение доли ОО, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 89%.В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:1. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, до 80%;2. Увеличение доли ОО, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе ОО, до 68%.В сфере создания новых мест в ОО, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе:1. Создание 85 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;2. Увеличение доли ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта, до 89%.В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 20%. | Услугами дошкольного образования охвачено 604 детей. Работает группа раннего развития «Росток» кратковременного пребывания, реализующие программы дошкольного образования. На базе 7 общеобразовательных организаций работают детские сады. Администрацией района реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Охват детей предшкольного возраста услугами дошкольного образования с 3 до 7 лет составляет 100 %. В системе работает 150 человек, из них 57 педагогических работника.Количество обучающихся 2506 детей. С целью получения объективной оценки качества знаний выпускников 9-11 классов, проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). Для проведения ГИА (ЕГЭ) организовано работа пункта проведения экзамена на базе МКОУ Топчихинской СОШ № 1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева. Нарушений при проведении экзаменов не выявлено.Сдали ОГЭ и получили аттестат об основном общем образовании- 87,78% обучающихся 9-х классов. Прошли ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образований 75 человек (98,68%). Сдали ЕГЭ по русскому языку (76-100%), математику (профиль) сдали 16 из 16 (100%), математику (база) сдали 59 из 60 учеников (98,33%). Предметы по выбору: литературу, информатику и ИКТ,химию, физику, английский язык -сдали 100% учащихся. Выше краевых показатели по географии, физике. Сдали ОГЭ (дополнительный (осенний) период) и получили аттестат об основном общем образовании- 54,76% обучающихся 9-х классов (от числа сдававших).Кадровый потенциал системы общего образования района составляет 442 чел., из них 233 педагогических работника. Количество молодых педагогов, работающих в школе -39, это 17,5% от общего числа педагогов, 1 педагог получил единовременное пособие из краевого бюджета в размере 200 тыс. руб., 2 педагога получили муниципальные подъемные по 30 тыс. руб. 3 студента, заключившие договор о целевом обучении , получают ежемесячную выплату, являющейся мерой стимулирования граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования по программе бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах установленной квоты, в размере 2378 рублей каждый ежемесячно.Проведен муниципальный конкурс «Воспитатель года».На летний отдых, оздоровление и трудоустройство из муниципального бюджета направлено более 472,6 тыс.руб. из краевого бюджета на летний отдых и оздоровление 1189,3 тыс. рублей. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составила 100 %. Летом работали 7 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 273 обучающихся, из них 100 детей за счет муниципального бюджета, трудоустроено через центр занятости 47 обучающихся.Уделяется внимание здоровью подрастающего поколения. Питанием охвачено 90% обучающихся. Обучающиеся с 5 по 11 класс получили компенсацию за горячее питание из районного бюджета. Всего на эти цели направлено из федерального бюджета более 13,6 млн. руб., из краевого бюджета- более 6,1 млн.руб., из районного бюджета – более 1,2 млн. руб. (из них детям участникам СВО более 1,1 млн.руб.) Новогодние подарки за счет муниципального бюджета получили 204 обучающихся из малообеспеченных семей с 5 по 6 класс на сумму 77,2 тыс. руб. 145 детей, дети военнослужащих участников СВО, на сумму 51,1 тыс. руб., 13 детей Славяно-Сербского района на сумму 4,6 тыс.руб. Доля детей, охваченных дополнительным образованием составила 78,21%.Дополнительное образование в районе является одним из звеньев воспитания подрастающего поколения района. Это направление достаточно успешно реализуют ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ. В детских объединениях различной направленности занимается 2394 чел., что соответствует уровню прошлого года. Доля детей, занимающихся в детских объединениях различной направленности-78,21%.Педагогические работники проходят курсы в АИРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы, проходят аттестацию на заявленные квалификационные категории.Все работники ОО ежегодно проходят профилактические осмотры, гигиеническую аттестацию. |
| 10. | «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»  | К концу 2025 года:улучшение жилищных условий не менее 7 сельских семей, которые построят (приобретут) жилье с использованием социальных выплат;ввод в действие ежегодно не менее 1 проекта по благоустройству, реализованного на сельских территориях;реконструкция не менее 15 км водопроводов;ввод в действие не менее 0,91 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2024 год израсходовано 18787,1 тыс. руб. бюджетных средств, в т.ч. 2148,3 тыс. руб. средств краевого и 16638,8 тыс. руб. средств районного бюджетов.По итогу 2024 года в рамках реализации муниципальной программы реализовано 6 мероприятий (проектов):1. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат: 1 семья получили социальные выплаты, освоено всего 1200,0 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 900,0 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 300,0 тыс. руб.;2. Капитальный ремонт здания по адресу: с. Топчиха, ул. Военный городок, д.24, пом.10 в целях предоставления специализированного жилищного фонда молодым специалистам социальной сферы; гражданам, проживающим в жилых помещениях частного жилищного фонда, признанных в установленном порядке непригодными для проживания (разработка ПСД, СМР и т.п.), освоено 14327,09 тыс. руб. средств районного бюджета;3. Благоустройство кладбища в с. Белояровка Белояровского сельсовета Топчихинского района, освоено всего 2212, 0 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 1248,3 тыс. руб., средства районного бюджета – 963,7 тыс. руб.;4. Софинансирование расходных обязательств муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры – Обустройство детской спортивной площадки в с. Топчиха ул. Заречная, освоено 1100 тыс. руб. средств районного бюджета;5. Строительство подъезда к молочно-товарной ферме ОАО «Раздольное» (2 подъезда), примыкающих к автомобильной дороге «Подъезд к пос. Кировскому», освоено 17008,56 тыс. руб. средств краевого бюджета. Мероприятие реализовано главным распорядителем средств краевого бюджета в рамках государственной программы Алтайского края «Комплексное развития сельских территорий Алтайского края»;6. Приобретение комплектующих, запасных частей и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика), освоено 247,96 тыс. руб. средств районного бюджета. |
| 11. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» | 1.Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, до 61,5 %;2.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, до 27 %;3.Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 56 %;4.Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, до 87,2 %;5.Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, до 60,5 %;6.Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60- 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, до 33 %;7.Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 68 %; | Из бюджета района на реализацию мероприятий программы в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 12819,7 тыс. руб. По итогам года освоено 12534,2 тыс. руб. Из краевого бюджета выделено на исполнение мероприятий 1113,5 тыс.руб., из районного бюджета 11706,2 тыс. руб. В 2024 году проведены мероприятия:- Межмуниципальный турнир по волейболу «Кубок Деда Мороза» среди девушек 2011-2012 г.р.;- Первенство СФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет;- Межмуниципальные соревнования по мини-футболу среди мальчиков 2014-2015 г.р., посвященные памяти Героя России Дмитрия Ерофеева;- Межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой;- Турнир по волейболу «Зимний» среди девушек 2008-2010 г.р.;- Краевые соревнования по греко-римской-борьбе XLIV Спартакиады спортивных школ Алтайского края;- Зональные краевые соревнования по мини-футболу «Кубок Гущина И.П.», среди юношей 2012-2013 г.р.;- Городские соревнования по мини-футболу среди юношей 2012-2013 г.р., посвященные «Дню защитника Отечества»;- Межрайонный турнир по мини-футболу среди юношей 2013-2014 г.р., посвященный памяти ветерана ФК «Темп» г. Барнаул Ю.Н. Бородина;- Зональные соревнования по волейболу среди девушек до 14 лет ХLIV Спартакиады спортивных школ Алтайского края;- Муниципальные соревнования по мини-футболу среди юношей 2012-2013 г.р., памяти Дмитрия Бордунова;- Чемпионат Алтайского края по мини-футболу (АКАМФ). 5 Лига;- Первенство Алтайского края по волейболу среди девушек до 18 лет (2008-2009 г.р.);- Краевые соревнования по шахматам XLIV Спартакиады спортивных школ Алтайского края среди юношей и девушек до 19 лет (2006 г.р. и моложе);- Краевые соревнования по мини-футболу среди мужских команд «Кубок памяти Ю.В. Юдич»;- «Кубок Алтайского края по пауэрлифтингу (троеборью классическому)» среди мужчин и женщин;- Краевые соревнования по мини-футболу среди юношей 2012-2013 г.р. «Кубок Гущина И.П.»;- Межрайонный турнир по мини-футболу среди ветеранских команд 35+, посвященный «Дню Победы»;- Краевые соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет XLIV Спартакиады спортивных школ Алтайского края;- Зональные краевые соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2011-2012 г.р.;- Первенство Алтайского края по пляжному волейболу среди девушек до 19 лет (2006-2007 г.р.);- Зональные краевые соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди мальчиков 2013-2014 г.р.;- Зональные краевые соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2009-2010 г.р.;- Открытый турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских молодёжных команд;- Футбольный турнир 8х8 среди юношей 2010 г. р. и моложе, посвященный Всероссийскому дню футбола;- Зональные соревнования по футболу среди юношей до 14 лет ХLIV Спартакиады спортивных школ Алтайского края;- Первенство Сибирского федерального округа по пляжному волейболу среди девушек до 19 лет (2006-2007 г.р.);- Финальные краевые соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди сельских юношей 2011−2012 годов рождения;- Турнир по пляжному волейболу среди женских команд, посвященный «Дню семьи, любви и верности»;- Краевой турнир по пляжному волейболу среди девушек 2006-2008, 2009-2010, 2011 гг. р и моложе;- Краевые соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд;- Межрегиональный Кубок Yotube-канала «TITANS VOLLEYBALL» по пляжному волейболу;- «Чемпионат Алтайской футбольной лиги 8х8. Финальный турнир регионального отбора Чемпионата России. Первая лига — 2024»;- Зональные соревнования по футболу XLIV Спартакиады CШ Алтайского края среди мальчиков до 13 лет (2012-2013 г.р.);- Краевые соревнования по шахматам среди юношей и девушек до 17 лет (2008 г.р. и моложе) XLIV Спартакиады СШ Алтайского края;- Муниципальные соревнования по мини-футболу среди юношей 2009-2010, 2012-2013 гг. р, памяти В.А. Иванова;- Краевые соревнования по волейболу среди девушек 2009-2011 г.р., на призы СШОР по волейболу «Заря Алтая»;- Межрайонный турнир по мини-футболу среди команд ветеранов 35+;- «XI краевой турнир по мини-футболу среди мужских команд, памяти Героя России М.В. Григоревского»;- «Кубок директора СШ Новичихинского района, памяти погибших земляков в зоне СВО»;- Первенство Алтайского края по волейболу среди девушек до 17 лет (2009-2010 г.р.);- Зональные соревнования по волейболу среди девушек до 15 лет (2011-2012 г.р.) XLIV Спартакиады спортивных школ Алтайского края;- Краевые соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, памяти первого Мастера спорта СССР в г. Рубцовске В.С. Бочевар;- Первенстве Алтайского края по троеборью (классическому) среди юношей и девушек;- Городские соревнования по мини-футболу среди мальчиков до 14 лет «Осенний кубок»;- Первенство Алтайского края по волейболу среди девушек до 14 лет (2012-2013 г.р.);- Первенство Алтайского края по футзалу среди юношей 2009-2010 г.р. (юноши до 16 лет). Центральный дивизион;- Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Кубок Единства», среди юношей до 16 лет;- Турнир по футзалу, посвященный «Дню народного Единства», среди ветеранов 35+;- Первенство Алтайского края по футзалу среди юношей 2011-2012 г.р. (юноши до 14 лет). Центральный дивизион;- Первенство Алтайского края по футзалу среди мальчиков 2013-2014 г.р. (мальчики до 12 лет). Центральный дивизион;- Межмуниципальные соревнования по греко-римской борьбе «Мамина Надежда», посвященные международному Дню Матери, среди мальчиков 2013-2014 г.р.;- «Межрайонный хоккейный турнир среди любительских команд «Кубок Кучуксульфата»;- «Чемпионат Алтайского края по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди мужчин и женщин»;- «Межмуниципальный турнир по мини-футболу среди команд ветеранов 35+»;- Межрайонный турнир по волейболу, посвященный Дню Героев Отечества среди юношей и девушек 2011-2013 г.р.;- Традиционный муниципальный турнир по волейболу «Кубок Деда Мороза» среди команд девушек 2011-2012 г.р.;- Командное первенство по греко-римской борьбе среди юношей 2013-2014 г.р. «Кубок командующего 41-ой общевойсковой армии». |
| 12. | «Молодёжь Топчихинского района» | 1.Увеличение численности молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, до 34 %;2.Увеличение доли молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.), до 80 %;увеличение доли молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, до 76%;3.Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе, по годам:2023 году - 41 %,2024 году - 43 %,2025 году - 43 %,2026 году - 45%,2027 году - 47 % | На реализацию муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования Топчихинский район в размере 255 тыс. руб., по итогам 12 месяцев 2024 года освоено 128,6 тыс. руб.- 50,4% от плана. В рамках программы за отчетный период проведены мероприятия:- День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; - День молодого избирателя объявлен на всей территории России; - День защитника Отечества; - Международный женский день; - День воссоединения Крыма с Россией; - Памятная дата России: День космонавтики; - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;  - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год). Георгиевская лента; - День Славянской письменности и культуры; - Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны; - День молодежи России;- День семьи, любви и верности;- День флага РФ;- Памятная дата России: День солидарности в борьбе с терроризмом;- День воинской славы России: День народного единства;- Краевой фестиваль патриотической направленности;- День конституции;Библиотеки района работают с молодежью в формате круглых столов, по направлениям противодействия экстремизма, терроризма и антинаркотической направленности музее открыты постоянные выставки и экспозиции. Кинотеатр работает по предварительной программе «культура для школьников. |
| 13. | «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» | 1.Не допускать ЧС за счет своевременного оповещения населения, создания эффективной системы взамодействия всех звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - РСЧС), привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышения слаженности их действий;2.Увеличить охват доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района;3.Снизить количество рисков возникновения ЧС, смягчить последствия в случае возникновения ЧС за счет профилактических мероприятий, эффективного проведения аварийно-спасательных работ при возникновении и ликвидации ЧС, обучения населения способам защиты и действиям в ЧС4.Создать кадровые, организационные, информационные, технологические условия для надлежащего функционирования ЕДДС района, системы «112» | В рамках программы за отчетный период обучены 6 диспетчеров, обеспечивающих функционирование "Системы-112". Техническое оснащение ЕДДС с учетом внедрения "Системы-112" составляет 90%. Состав и структура ЕДДС соответствует требованиям НПА. ЧС не допущены. |
| 14. | «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» | К концу 2028 года:1. Увеличение доли обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением в общем количестве рабочих мест - не менее 90 %;2. Сохранение количества рабочих мест ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки и защиты информации и персональных данных – 91 ед.;3. Увеличение среднего значения количества посетителей в день официального сайта – до 400 посещений;4. Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде – до 98 %;5. Сохранение количества специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иного обучения – не менее 1. | По итогам 2024 года выполнены мероприятия:- Приобретены персональные компьютеры (серверы), оргтехника, комплектующие и расходные материалы, специальное оборудование, оборудование инженерной инфраструктуры. Проводилась заправка и ремонт картриджей, техническое сопровождение; - Проведены мероприятия по обеспечению защиты конфиденциальной информации, персональных данных. Получены неисключительные права на программное обеспечение;- обеспечен доступ в сеть Интернет;- осуществлялось сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район. |
| 15. | «Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы | 1.Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и идеологии терроризма к общей численности молодёжи, проживающей на территории района до 50%;2.Увеличение количества информационных сообщений: публикаций, в СМИ района (в том числе в интернет-изданиях) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму до 14 публикаций в год;3.Отсутствие экстремистских проявлений на территории района | Миграционная ситуация на территории района характеризуется относительной стабильностью. Всего за анализируемый период поставлено на миграционный учет 187 иностранных гражданина. Состоит на миграционном учете 30 иностранных граждан. Проживают по месту жительства по разрешениям на временное проживание - 6 иностранных граждан и лиц без гражданства, по видам на жительство – 15. Документы на оформление вида на жительство принято - 5, по разрешениям на временное проживание - 0, оформление приглашений иностранным гражданам -0, оформление патентов в течение периода не принимались. Контроль за пребыванием и проживанием иностранных граждан на территории района осуществляется силами МО МВД России «Топчихинский». Со всеми иностранными гражданами, пребывающими на территорию района, проводятся профилактические мероприятия с разъяснениями о режиме пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации (их правами и обязанностями), о правилах трудоустройства на территории Российской Федерации.Итоговое заседание комиссии по противодействию экстремистской деятельности в Топчихинском районе проведено 16.12.2024.В целях недопущения использования средств массовой информации и Интернет-ресурсов для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, организации массовых беспорядков, осуществления экстремистской и террористической деятельности МО МВД «Топчихинский» осуществляется ежедневный мониторинг СМИ и Интернет-ресурсов.Администрацией района регулярно в официальных пабликах муниципального образования освещаются вопросы экономического и социального характера, а также вопросы ответственности за преступления экстремистской и террористической направленности. В 2024 три специалиста прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Противодействие экстремизму по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере профилактики экстремизма и радикальных идеологий, в том числе терроризма и неонацизма, и реализации миграционной политики» и получили сертификаты.Профилактические мероприятия по противодействию экстремизму в течение второго квартала 2024 года проходили в форме: классных часов, уроки безопасности, тематические встречи с ветеранами боевых действий, с сотрудниками полиции, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, просмотр профилактических видеороликов, круглые столы.Профилактическая работа осуществляется посредством размещения на официальном сайте муниципального образования, в районной газете «Наше слово», на сайте районной газеты moyaokruga.ru, на информационных стендах сельских поселений, в социальной сети.Отчеты по реализации Плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы рассмотрены на заседании межведомственных комиссий в декабре 2024.Публикация в районной газете, размещение на официальных сайтах, информационных стендах, общественных местах материалов, направленных на профилактику экстремистской и террористической деятельности. |

**3. Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2024 г., тыс. руб**.** | Фактически освоено за 12 месяцев 2024 г., тыс. руб. | Выполнение за 2024 г. от плана по программе, % |
| Всего | в том числе  | Всего | в том числе  | Всего | в том числе  |
| ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»** | 17230,4 |  | 3500,0 | 13730,4 |  | 3535,4 |  | 3500,0 | 35,4 |  | 20,52 |  | 100,0 | 0,26 |  |
| **«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»** | 1500,4 | 500,3 | 500,1 | 500,0 |  | 1500,4 | 500,3 | 500,1 | 500,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами»** | 77892,6 |  | 43654,3 | 34238,3 |  | 65979,1 |  | 43144,6 | 22834,5 |  | 84,71 |  | 98,83 | 66,69 |  |
| **«Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»** | 267,0 |  |  | 267,0 |  | 227,0 |  |  | 227,0 |  | 85,02 |  |  | 85,02 |  |
| **«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»** | 27074,5 |  | 5575,0 | 21499,5 |  | 27004,5 |  | 5575,0 | 21429,5 |  | 99,74 |  | 100,0 | 99,67 |  |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»** | 721,2 |  |  | 721,2 |  | 721,0 |  |  | 721,0 |  | 99,97 |  |  | 99,97 |  |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе»** | 360,9 |  |  | 360,9 |  | 349,3 |  |  | 349,3 |  | 96,79 |  |  | 96,79 |  |
| **«Развитие культуры Топчихинского района»** | 61301,4 | 100,0 | 43703,6 | 17497,8 |  | 61301,4 | 100,0 | 43703,6 | 17497,8 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 - 2024 годы** | 591244,5 | 52471,9 | 414014,3 | 124758,3 |  | 574410,4 | 52207,9 | 406448,8 | 115753,7 |  | 97,15 | 99,5 | 98,17 | 92,78 |  |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»** | 18787,1 |  | 2148,3 | 16638,8 |  | 18787,1 |  | 2148,3 | 16638,8 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района»** | 12819,7 |  | 1113,5 | 11706,2 |  | 12534,2 |  | 1113,5 | 11420,7 |  | 97,77 |  | 100,0 | 97,56 |  |
| **«Молодёжь Топчихинского района»** | 255,0 |  |  | 255,0 |  | 128,6 |  |  | 128,6 |  | 50,43 |  |  | 50,43 |  |
| **«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края»** | 9783,5 |  |  | 9783,5 |  | 9323,9 |  |  | 9323,9 |  | 95,3 |  |  | 95,3 |  |
| **«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района»**  | 1139,0 |  |  | 1139,0 |  | 1027,6 |  |  | 1027,6 |  | 90,22 |  |  | 90,22 |  |
| **«Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы** | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **ИТОГО** | **820387,2** | **53072,2** | **514209,1** | **253105,9** |  | **776829,9** | **52808,2** | **506133,9** | **217887,8** |  | **94,69** | **99,5** | **98,43** | **86,09**  |  |
|  |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней составило 94,69 % исполнения от запланированного уровня, в том числе в рамках муниципальных программ в 2024 году выполнение финансирования за счет средств районного бюджета составило 86,09%, за счет средств федерального бюджета 98,43%, за счет средств краевого бюджета 99,5% от запланированного уровня. |

**Оценка эффективности муниципальных программ, реализованных в 2024 году**

1. ***Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле

1. Доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии):

S1 = 40/60\*100% =66,7% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

2. Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):

S2 =22,72/26,39\*100% =86,1% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

3. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам):

S3 =0,976/0,81\*100%=120,5 % (100%) (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):

S4 =0,267/0,231\*100% =115,6% (100%) (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

5. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека):

S5 =8/10\*100% =80% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения).

**Cel = (1/5) \* (66,7+86,1+100+100+80) = 86,56%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 3535,4/17230,4\*100%=20,5%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Установка, замена приборов учета тепловой энергии: |  |
| 1 | здание Администрации Топчихинского сельсовета | 0 |
| 2 | здание ЦДК | 0 |
| 3 | здание центральной библиотеки | 0 |
| Ремонт кровли с утеплением |  |
| 4 | Кировский СДК | 0 |
| 5 | МКОУ Чаузовская ООШ | 0 |
| Замена котельного оборудования |  |
| 6 | МКОУ Победимская СОШ | 1 |
| 7 | Покровская СОШ – филиал МКОУ Чистюньской СОШ | 1 |
| 8 | Восстановление изоляции тепловых сетей с. Топчиха с использованием высокотехнологических материалов |  |
| 9 | Восстоновление светильников уличного освещения на опорах ВЛ-0,4 кВ в с. Макарьевка, с. Михайловка Топчихинского района Алтайского края | 0 |
| 10 | Восстоновление светильников уличного освещения на опорах ВЛ-0,4 кВ в с. Чистюнька Топчихинского района Алтайского края | 0 |
| 11 | Восстоновление светильников уличного освещения на опорах ВЛ-0,4 кВ в п. Победим, п. Дружба, п. Зеленый, с. Колпаково Топчихинского района Алтайского края | 0 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные - Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=2/11\*0,9\*100% = 16,4%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = Cel х 0,5 + Finx 0,25 + Merx 0,25= (86,56\*0,5+20,5\*0,25+16,4\*0,25) = 52,5%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 52,5% (от 50% до 90/%).***

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле

 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения:

S1=1/1\*100=100%

**Cel=1/1\*100=100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 1500,4/1500,4\*100=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Выплата социальной поддержки за счет средств районного бюджета | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=1/1\*0,9\*100 =90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25= 100\*0,5+100\*0,25+90\*0,25= 50+25+22,5=97,5%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 97,5 (от 90% и выше).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле

1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

S1 = (7,5/5)\*100% =150% (100%) (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

2. Доля водопроводных сетей, в замене, в общей протяженности сетей:

S2 = (40,8/40,01) \*100% = 101,97% (100%) (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

3. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей:

S3 = (17,1/13,4)\*100% = 127,6% (100%) (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

4. Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2022 года:

S4 = (43,2/58) \*100% = 74,5% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

5.Доля мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства:

S5= (47,8/52,8)\*100%=90,5% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

6. Протяженность введенной в эксплуатацию газораспределительной системы на 2023 год не запланировано, в расчет не включается.

**Cel = (1/5) \* (100+100+100+74,5+90,5) =93 %**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 65979,1/77892,6\* 100% = 84,71%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Топчиха, ул. Пролетарская | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Белояровка, ул. Молодежная, 2а | 1 |
| 3 | Модернизация и ремонт водопроводных сетей с. Топчиха, ул. Титова | 1 |
| 4 | Работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации по объектам тепло-, водоснабжения | 1 |
| 5 | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды | 1 |
| 6 | Капитальной ремонт объекта: «Восстановление сетей наружного водопровода от центральной магистрали до жилых домов с. Парфеново Топчихинского района Алтайского края» | 1 |
| 7 | Обеспечение функционирования муниципального предприятия топливно-энергетического комплекса, учредителем которого является Администрация Топчихинского района (оказание поддержки, недопущение банкротства предприятия) | 1 |
| 8 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | 0 |
| 9 | Строительство объекта «Газовая котельная по ул. Партизанская в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=8/9\*0,9\*100 = 80%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25= 93\*0,5+84,71\*0,25+80\*0,25 = 87,7%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 87,7% (от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц):

S1= (11/10) \*100% =110% (100 %)

2.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в районе:

S2= (33/23) \*100% = 143,4% (100%)

**Cel = 1/2 \* (100 + 100) = 100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 227,0/267,0\*100%=85,02%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных краеведческих конференций «Моя Малая Родина» | 1 |
| 2 | Организация и проведение юбилейных праздников в районе | 1 |
| 3 | Проведение мероприятий, посвящённых событиям Великой Отечественной войны | 1 |
| 4 | Участие во всероссийской молодёжно-патриотической акции «Георгиевская ленточка» | 1 |
| 5 | Проведение районного слёта детских, подростковых организаций в рамках Российского Движения фильмов по военно-патриотической тематике | 1 |
| 6 | Участие в районных, зональных, краевых конкурсах и мероприятиях патриотической направленности | 1 |
| 7 | Обеспечение работы военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» | 1 |
| 8 | Проведение месячника оборонно-массовой роботы, посвящённого Дню Защитника Отечества | 1 |
| 9 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами учащимися в 10-х классов образовательных организаций на базе военного гарнизона | 1 |
| 10 | Проведение мероприятий, посвящённых подвигу советских и российских войск | 1 |
| 11 | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 |
| 12 | Проведение районных Дельфийских игр и участие в краевых Дельфийских играх | 1 |
| 13 | Реализация детских и молодежных социально-значимых проектов, участие в Весенней неделе добра (оказание помощи ветеранам войн и труда) | 1 |
| 14 | Проведение молодежных акций, праздников, посвященных государственным праздникам и памятным датам | 1 |
| 15 | Проведения дней призывника, мероприятий по агитации граждан на военную службу по контракту | 1 |
| 16 | Реализация Всероссийского проекта» Навигаторы детства 2.0» (проведение форума «Навигаторы») | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=16/16\*1\*100 = 100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25=100\*0,5+85,02\*0,25+100\*0,25= 96%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 96 % (от 90% и выше).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1.Число лиц, погибших в ДТП (человек):

S1 = (3/6) \*100% = 50 % (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

2. Число детей, пострадавших в ДТП (человек):

S2 = (2/1) \*100% = 200% (100%) (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

3.Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения):

S3 = (14,1/33,1) \*100% =42,6% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

4.Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств):

S4= (3,7/7,5) \*100% = 49,3% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

5.Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших):

S5 = (30/17) \*100% = 176,5% (100%) (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значения);

**Cel = (1/5) \*(50+100+42,6+49,3+100) = 68,38%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 26978,1/27048,1\*100%= 99,74%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | 1 |
| 2 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | 0 |
| 3 | Установка и замена дорожных знаков | 1 |
| 4 | Обустройство пешеходных переходов в с.Топчиха | 0 |
| 5 | Нанесение дорожной разметки на дорогах местного значения | 1 |
| 6 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог, капитальный ремонт дорог, тротуаров | 1 |
| 7 | Ремонт внутрипоселенческих дорог (ППМИ) с. Топчиха, ул. Титова | 1 |
| 8 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Комарова с. Топчиха | 1 |
| 9 | Техническая паспортизация автомобильных дорог, постановка на кадастровый учет (изготовление технического плана) выявленных линейных сооружений | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=7/9\*0,9\*100 = 70%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=68,38\*0,5+99,74\*0,25+70\*0,25= 76,6%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности –76,6% (от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1) Количество СМСП, включая самозанятых граждан, в расчете на 1 тысячу человек населения района (единиц):

S1 = (63,7/24,5) \*100% = 260 % (100%);

2) Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (человек):

S2 = (1946/1882) \*100% = 103,4 (100%);

3) Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях района (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S3 = (110,4/107,3) \*100% = 102,9% (100%);

4) Количество СМСП, включая самозанятых граждан, получивших информационную и консультационную поддержку (единиц):

S4 = (245/230) \*100% = 106,5% (100%);

5) Доля закупок, которые осуществлены у СМП в отчетном году в соответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур (%):

S5= (69,2/29,5) \*100% = 234,6% (100%).

**Cel= 1/5\*(100+100+100+100+100) =100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 721,0/721,2\*100%= 100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Обеспечение деятельности ИКЦ | 1 |
| 2 | Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям, изготовление информационных буклетов | 1 |
| 3 | Информационная поддержка СМСП, самозанятых граждан, в том числе обеспечение функционирования специализированных разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=3/3\*1\*100 =100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100\*0,5+100\*0,25+100\*0,25= 100%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 100 % (от 90% и выше).***

1. ***Муниципальной программа***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (138/105,8) \*100% = 130,4 %, (100 %) где план - 138, факт – 105,8, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения:

S2 = (84/41)\*100% = 204,8 % (100%), где план - 84, факт – 41, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (19/0)\*100% = 100%, где план - 19, факт - 0, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

 S4 = (16/9,4)\*100% = 170,2% (100%), где план - 16, факт – 9,4, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

5. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (50/29)\*100% = 172,4%, (100%) где план - 50 , факт- 29, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

6. Доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа (%):

S6 = (38,1/22,5)\*100% = 169,3 % (100 %), где факт – 38,1, план – 22,5, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону увеличения значений;

7. Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S7 = 100%

**Cel = (1/7)\* (100+100+100+100+100+100+100) = 100 %**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы):

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 349,3/360,9\*100% = 96,79 %**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1.  | Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в подведомственных организациях  | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1\*1\*100%=100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (100\*0,5+96,79\*0,25+100\*0,25) =99,2 %**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 99,2 % (от 90% и выше).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие культуры Топчихинского района»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=75/75\*100%= 100%

2. Количество посещений Музея (тыс. ед.):

S2=12,7/14\*100% = 90,7%

3.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея:

S3=32/32\*100%= 100%

4. Количество посещений библиотек (тыс. чел.):

S4=271,9/254,6\*100%= 106,8% (100%)

5. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (тыс. чел.):

S5=330,4/303,5\*100% = 108,9% (100 %)

6. Количество посещений организаций культуре по отношению к уровню 2018 года:

S6=132/132\*100%=100 %

7. Количество посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ (тыс. чел):

S7=204/204,2\*100%= 99,9%

8. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае (%):

S8=94/94\*100%=100%

9. Количество отремонтированных, в т.ч. капитально, объектов культуры (ед.):

S9=21/21\*100%=100%

**Cel=(1/9) \*(100+90,7+100+100+100+100+99,9+100+100) = 99%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 61301,4/61301,4\*100%=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Работы по сохранению объектов культурного наследия (за исключением памятников Великой Отечественной войны) | 0 |
| 2 | Работы по сохранению объектов культурного наследия-памятников Великой Отечественной войны | 1 |
| 3 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, подписка периодических изданий | 1 |
| 4 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 1 |
| 5 | Обновление фондов Музея | 1 |
| 6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам, значимым событиям | 1 |
| 7 | Участие творческих коллективов, народного театра и отдельных исполнителей, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 8 | Организация и проведение в районе фестивалей, Дельфийских игр, конкурсов, выставок праздников, ярмарок народных промыслов. | 1 |
| 9 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, книг краеведческого и исторического характера | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности учреждений культуры | 1 |
| 11 | Обеспечение антитеррористической, противопожарной защиты учреждений культуры | 1 |
| 12 | Повышение квалификации работников культуры | 1 |
| 13 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обновление звукового светового, проекционного и компьютерного оборудования, музыкальных инструментов, в т.ч ДШИ | 1 |
| 14 | Освещение в средствах массовой информации, социальных сетях мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | 0 |
| 15 | Модернизация капитальный ремонт, текущий ремонт объектов культуры | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 13/15\*0,9\*100%= 78%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=99\*0,5+100\*0,25+78\*0,25= 94%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 94 % (от 90% и выше).***

***9. Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020-2024 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%):

S1 = (100/95) \*100% = 105,3% (100%)

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%):

S2 = (100/100) \*100% = 100%

3. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (ед.):

S3 = (8/6) \*100% = 133,3% (100%)

4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования (%):

S4 = (100 /100) \*100% = 100%

5. Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (%):

S5 = (81/54) \*100% = 150% (100%)

6. Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (ед.)

S6 = (6/4) \*100% = 150% (100%)

7. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (чел.):

S7 = (2071/1995) \*100% = 103,8% (100%)

8. Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (ед.):

S8 = (6/5) \*100% = 120% (100%)

9. Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (ед.):

S9 = (12/9) \*100% = 133,3% (100%)

10. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%):

S10 = (100/71,6) \*100% = 139,7% (100%)

11. Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет районного бюджета (%):

S11 = (78,6/76) \*100% = 103,4% (100%)

12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного образования (%):

S12 = (100/5,6) \*100% = 1785,7% (100%)

13. Число детей, охваченных проектами, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей (чел.):

S13 = (2071/1995) \*100% = 103,8% (100%)

14. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (чел.):

S14 = (10640/2140) \*100% = 497,2% (100%)

15. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий (%):

S15 = (31/35) \*100% = 89%

16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем числе детей Топчихинского района (%):

S16 = (8/8) \*100% = 100%

17. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%):

S17 = (17,9/22,8) \*100% = 78,5%

18. Численность педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации (чел.):

S18 = (50/17) \*100% = 294,1% (100%)

19. Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») (чел.)

S19 = (59/80) \*100% = 74%

20. Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) (%):

S20 = (100/89) \*100% = 112,4% (100%)

21. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (%):

S21 = (80,6/80) \*100% =100,8% (100%)

22. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций (%):

S22 = (100/68) \*100% = 147,1 (100%)

23. Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (ед.):

S23 = (0/85) \*100% = 0%

24.Доля ОО, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт капитального ремонта (%):

S24 = (87/89) \*100% = 98%

25. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи (%):

S25 = (11,1/20) \*100% = 55,5%.

**Cel=(1/25)\*(100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+89+100+78,5+100+74+100+100+100+0+98+55,5) = 91,8%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 571410,4/591244,5\*100%= 96,6%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

Согласно Приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020 – 2024 годы в 2023 году из 60 мероприятий:

выполнено мероприятий: - 44:

- Развитие дошкольного образования, выполнено мероприятий – 12;

- Развитие общего образования, выполнено мероприятий –15;

- Развитие дополнительного образования детей и летнего отдыха, выполнено мероприятий - 12;

-Профессиональная подготовка, переподготовка, повышения квалификации и развития кадрового потенциала -1;

- Совершенствование управления системой образования Топчихинского района – 1;

- Создание новых мест в образовательных организациях, приведения инфраструктуры в соответствие современным требованиям в Топчихинском районе- 1;

- Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2;

не выполнено мероприятий: – 18.

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer =39/41\*1\*100%=95,1%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=91,8\*0,5+96,6\*0,25+95,1\*0,25= 94%**

***Вывод: в 2024году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 94% (от 90% и выше).***

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

**Si = (Fi/Pi)\*100%,**

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1) Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) (ед.):

S1 = (1/1)\*100=100%;

2) Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях:

S2 = (1/1)\*100% =100%;

3) Протяженность реконструированных водопроводов (км) в расчет не включается, т.к мероприятие на 2024 год не запланировано;

4) Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции:

S4= (1/1)\*100%= 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (100+100+100) = 100%**

 **i=1**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 18787,1/18787,1\*100%=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | 1 |
| 2. | Благоустройство кладбища в с. Белояровка Белояровского сельсовета Топчихинского района | 1 |
| 3. | Капитальный ремонт здания по адресу: с. Топчиха, ул. Военный городок, д.24, пом.10 в целях предоставления специализированного жилищного фонда молодым специалистам социальной сферы; гражданам, проживающим в жилых помещениях частного жилищного фонда, признанных в установленном порядке непригодными для проживания (разработка ПСД, СМР и т.п.) | 1 |
| 4. | Софинансирование расходных обязательств муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры – Обустройство детской спортивной площадки в с. Топчиха ул. Заречная | 1 |
| 5. | Строительство подъезда к молочно-товарной ферме ОАО «Раздольное» (2 подъезда), примыкающих к автомобильной дороге «Подъезд к пос. Кировскому» | 1\* |
| 6. | Приобретение комплектующих, запасных частей и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика) | 1 |

\* мероприятие реализовано главным распорядителем средств краевого бюджета в рамках государственной программы Алтайского края «Комплексное развития сельских территорий Алтайского края»

**Mer=6/6\*1\*100%=100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100\*0,5+100\*0,25+100\*0,25= 100%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» реализована с высоким уровнем эффективности 100 % (от 90% и выше).***

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**Si = (Fi/Pi)\*100%**

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет:

S1=65,2/56,5\*100= 100%

2.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения:

S2=27,9/23,9\*100= 100%;

3.Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

S3=52/53\*100= 98,1%;

3.1. Из них учащихся и студентов:

S3.1 = 62/70\*100= 88,6%;

4.Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

S4=95,9/86\*100= 100%;

5.Доля населения среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста

S5=57,3/52\*100= 100%;

6.Доля населения старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста

S6=40,4/22\*100= 100%;

7.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

S7=71,5/62\*100= 100%;

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**Cel = 1/7\*(100+100+98,1+100+100+100+100) = 99,7%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 12534,2/12819,7\*100%= 97,8%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения (районные зимние и летние Олимпиады, «День физкультурника», «Кросс Наций» и др.). | 1 |
| 2 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 1 |
| 3 | Организация подготовки и участия в краевых зимних и летних олимпиадах сельских спортсменов Алтайского края | 1 |
| 4 | Реализация Единого календарного планафизкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий. | 1 |
| 5 | Создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов | 1 |
| 6 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, Спартакиады школьников Топчихинского района. | 1 |
| 7 | Организация подготовки и участия в краевой спартакиаде спортивных школ Алтайского края. | 1 |
| 8 | Осуществление мер стимулирования спортсменов, преподавательского и тренерского состава | 1 |
| 9 | Расходы на финансовое обеспечение деятельностиспортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку | 1 |
| 10 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для физкультурно-спортивных объектов района | 1 |
| 11 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов спорта. | 0 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=10/11\*1\*100 = 90,9%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=99,7\*0,5+97,8\*0,25+90,9\*0,25= 97%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 97 % (от 90% и выше).***

1. ***Муниципальная программа «Молодежь Топчихинского района»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1. Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе (%):

S1=30/30\*100% = 100 %

2. Доля молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (%):

S2=75/75\*100% = 100 %

3. Доля молодежи, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S3=70,5/70\*100%= 100,7% (100%)

4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности молодежи, проживающей в Топчихинском районе:

S4=43/43\*100%= 100%

**Cel = (1/4) \* (100+100+100+100) = 100 %**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 128,6/255\*100%= 50,4%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 3 | Единовременное денежное поощрение молодых специалистов культуры и здравоохранения | 1 |
| 4 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 5 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 6 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 1 |
| 7 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 7/7\*0,9\*100%= 90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100\*0,5+50,4\*0,25+90\*0,25= 85,1%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 85,1 % (от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1) Количество ЧС:

S1= (0/0) \*100%=100%;

2) Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование системы «112».:

S2= (6/6) \*100%=100%;

3) Количество тренировок по организации взаимодействия и проверки связи с органами управления всех уровней.

S3= (12/12) \*100%=100%;

**Cel = (1/3) \*(100+100+100) =100%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 9323,9/9783,5\*100%=95,3%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1»-выполнено;«0»-не выполнено |
| 1 | Приобретение аппаратуры оповещения населения | 1 |
| 2 | Информирование населения о профилактических мероприятиях по снижению рисков, смягчению последствий ЧС, защите населения и территорий от ЧС (официальный сайт, районная газета, информационные стенды, аккаунты в социальных сетях и т.п.) | 1 |
| 3 | Оснащение оперативных групп средствами связи (приобретение УКВ радиостанций) | 0 |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (изготовление запрещающих аншлагов) | 1 |
| 5 | Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах | 1 |
| 6 | Обеспечение информационной безопасности, технической поддержки, автоматизации управления ЕДДС | 1 |
| 7 | Обновление вышедшей из строя и устаревшей оргтехники, средств связи и оповещения | 1 |
| 8 | Обучение личного состава ЕДДС | 1 |
| 9 | Обеспечение личного состава форменной одеждой | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности ЕДДС | 1 |
| 11 | Расширение оперативного зала ЕДДС, оснащение помещения ЕДДС необходимой офисной мебелью, оборудованием | 1 |
| 12 | Оборудование помещения под резервный источник электропитания | 1 |
| 13 | Ремонт неисправных пожарных гидрантов в населенных пунктах района | 1 |
| 14 | Дооснащение патрульно-маневренных групп средствами первичного пожаротушения | 1 |
| 15 | Обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (пропитка конструкций зданий объектов социальной сферы противопожарной смесью, приобретение средств пожаротушения, оплата расходов за установку, обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации) | 1 |
| 16 | Подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 15/16\*0,9\*100%=84,4%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=100\*0,5+95,3\*0,25+84,4\*0,25=95%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 95% (от 90% и выше).***

***14. Муниципальная программа***

***«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

* 1. Доля обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением, в общем количестве рабочих мест

S1=50/55\*100%=90,90%;

* 1. Количество рабочих мест ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки и защиты информации и персональных данных

S2=86/91\*100%=94,5%;

* 1. Среднее значение количества посетителей в день официального сайта

S3=320/300\*100%=106,66% (100%);

* 1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

S4=95/96\*100%=98,95%;

* 1. Количество специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иного обучения

S5=1/1\*100%=100%;

**Cel=1/5\*(90,9+94,5+100+98,95+100) = 96,87%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 1027,64/1139\*100%=90,22%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение персональных компьютеров (серверов), оргтехники, комплектующих и расходных материалов, специального оборудования, оборудования инженерной инфраструктуры. Заправка и ремонт картриджей. Техническое сопровождение | 1 |
| 2 | Проведение мероприятий по обеспечению защиты конфиденциальной информации, персональных данных. Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 1 |
| 3 | Развитие локальной сети, обеспечение доступа в сеть Интернет | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=4/4\*0,9\*100 =90%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=96,87\*0,5+90,22\*0,25+90\*0,25= 93,5%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 93,5% (от 90% и выше).***

***15. Муниципальная программа***

***«Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

1.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по противодействию экстремизму к общей численности молодежи, проживающей на территории района

S1=41,3/44\*100%= 93,9%

1. Количество информационных сообщений: публикаций, в СМИ района (в том числе в интернет-изданиях) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в сфере противодействия экстримизму

S2=8/8\*100%=100%

**Cel=1/2\*(93,9+100) =97%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin=0/10,0\*100%= 0%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Прохождение муниципальными служащими органов местного самоуправления обучение на курсах повышения квалификации по вопросам противодействия идеологии экстремизма, реализации этнокультурной и миграционной политики | 0 |
| 2 | Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистских, террористических проявлений и агрессивного поведения к лицам других национальностей и религий среди молодежи района | 0 |
| 3 | Публикация в районной газете, размещение на официальных сайтах, информационных стендах, общественных местах материалов, направленных на профилактику экстремистской и террористической деятельности | 1 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=1/3\*1\*100 =33,3%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=97\*0,5+0\*0,25+33,3\*0,25= 56,8%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 56,8% (от 50% до 90%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА В 2024 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплекс-ная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»  | 52,5 | средний |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»  | 97,5 | высокий |
| 3 | «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»  | 87,7 | средний |
| 4 | «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» | 96,0 | высокий |
| 5 | [«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar) | 76,6 | высокий |
| 6 | [«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc)  | 100,0 | высокий |
| 7 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе»  | 99,2 | высокий |
| 8 | [«Развитие культуры Топчихинского района»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | 94,0 | высокий |
| 9 | «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020-2024 годы | 94,0 | высокий |
| 10 | «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»  | 100,0 | высокий |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района»  | 97,0 | высокий |
| 12 | «Молодежь Топчихинского района»  | 85,1 | средний |
| 13 | «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» | 95,0 | высокий |
| 14 | «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» | 93,5 | средний |
| 15 | «Противодействие экстремизму в Топчихинском районе» на 2023-2027 годы | 56,8 | средний |

***Вывод:***

***10 или 66,7% муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности и 5 или 33,3% муниципальных программ реализованы со средним уровнем эффективности.***

Сводный отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации района на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и оценке их эффективности за 2024 год, представленных исполнителями муниципальных программ.