**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Топчихинский сельсовет**

**Отчётный период 2024 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год подготовлен Администрацией Топчихинского сельсовета в соответствии с постановлением от 17.11.2022 № 114  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинского сельсовета Топчихинского района Алтайского края» (изм. от [20.02.2025 №26](https://top-rayon.ru/wp-content/uploads/2025/02/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_20022025_26_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.uid6_.1740446980.pdf)) на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2024 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | Постановление  Администрации сельсовета  от 14.10.2022 № 97 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы | Постановление  Администрации сельсовета  от 02.09.2019 № 120 (изм. от 25.11.2020 № 109) |
| 3. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы | Постановление  Администрации сельсовета  от 14.10.2022 № 100 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | Постановление  Администрации сельсовета  от 14.10.2022 № 99 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | Постановление  Администрации сельсовета  от 14.10.2022 № 96 |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2025 годы | Постановление  Администрации сельсовета  от 14.10.2022 № 98 (изм. от 13.03.2023 № 13) |

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации 6 муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 1 муниципальная программа (16,6 % от всех программ), участвующая в оценке имеет высокий уровень эффективности; 3 муниципальные программы (50 % от всех программ), участвующих в оценке имеют средний уровень эффективности; 2 муниципальные программы (33,3 % от всех программ), участвующих в оценке имеют низкий уровень эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2024 года** | | | |  |
| Наименование | Единица измере-ния | Pi –  плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi –  фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi/ Pi, % |
| **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы** | | | | |
| Количество пожаров на территории Топчихинского сельсовета | штук  в год | 1 | 23 | 4,3 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | человек в год | 1 | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 80 | 65 | 81,2 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы** | | | | |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 24,5 | 28,8 | 100 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе самозанятых | единиц | 20,7 | 28,5 | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц | 4 | 41 | 100 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы** | | | | |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | фактов | 80 | 192 | 41,7 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | фактов | 3 | 6 | 50 |
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета | % | 75 | 88,5 | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 56 | 12,3 | 92,5 |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 38 | 63,5 | 100 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 76 | 65,5 | 86,2 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения | % | 8,5 | 31,8 | 100 |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 70 | 70,4 | 100 |
| **«Развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы** | | | | |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 9 | 10 | 100 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 4 | 6 | 100 |
| Сохранение памятников истории и культуры, находящихся на балансе Топчихинского сельсовета | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 95 | 95 | 100 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2025 годы | | | | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 90 | 80 | 88,9 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 98 | 85 | 86,7 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 75 | 58 | 77,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  программы | | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2024 году (факт) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Топчихинского сельсовета;  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;  - повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | | | | | | | | | Приобретение и заправка огнетушителей;  Поддержание в рабочем состоянии пожарных гидрантов, в том числе установка указателей;  Текущее содержание пожарной сигнализации в здании Администрации;  Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы | | - улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета. Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения сельсовета - 24,5 единиц; удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского сельсовета - 20,7 %; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Топчихинского сельсовета - 41. | | | | | | | | | 1) информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства, в том числе обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара при Администрации района; проводилось информирование субъектов малого предпринимательства о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы | | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;  - формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;  - повышение доверия общества к правоохранительным органам;  - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;  - обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности. | | | | | | | | | - проводится мониторинг и посещение по месту жительства, семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий; - в образовательных учреждениях учащиеся изучают уголовное и административное законодательства, правила дорожного движения; организуются и проводятся культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей; проведена проверка антитеррористической безопасности категорированного объекта с массовым пребыванием людей; проводилось выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | | - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения до 38%;  - увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 76%;  - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения до 8,5%  - увеличение эффективности использования спортивных сооружений до 70% | | | | | | | | | - обеспечивалось участие в районных летних и зимних Олимпиадах спортсменов в районных спортивных соревнованиях;  - осуществлялось текущее содержание спортивных объектов;  - популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | «Развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | | - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 9%;  - увеличение доли детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях, от общей численности детей до 4%;  - 100% сохранение памятников истории и культуры, находящихся на балансе Топчихинского сельсовета;  - увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 95% | | | | | | | | | Организация и проведение праздника «День Победы», «День села», «Масленица», «Месячник пожилого человека», «Новый год» и т.д.; ремонт и реставрация памятников истории и культуры, находящихся на балансе Топчихинского сельсовета; освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2025 годы | | - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) до 90%;  - увеличение доли освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования до 98%;  - увеличение доли удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий до 75% | | | | | | | | | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях. Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения  Организация праздничного оформления территории поселения (устройство снежного городка, горки, салют, иллюминация и т.д.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:** | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | | | | План по программе  на 2024 г. (тыс. руб.) | | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2024 г. (тыс. руб.) | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2024 г. от плана по программе, % | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | | | | | | | | | | | 160,0 | | | | | | | | 160,0 | | | | | 100 | | | | | |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы | | | | | | | | | | | 50,0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | | | | | | | | | | | 50,0 | | | | | | | | 0,5 | | | | | 1 | | | | | |
| «Развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | | | | | | | | | | | 150,0 | | | | | | | | 34,7 | | | | | 23,1 | | | | | |
| «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2025 годы | | | | | | | | | | | 7032 | | | | | | | | 16113.652 | | | | | 100 | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 421,03 | | | | | | | | 16308,85 | | | | | 83,8 | | | | | |
| В целом финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ в 2024 году составило 83,8 % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### *1. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы*

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы из бюджета сельсовета израсходовано 106 451,03 руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2024 год - 106 000 руб.

Главной целью программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Топчихинского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1. Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета.

2. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров.

3. Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности.

Основные мероприятия программы направлялись на минимизацию возникновения пожаров на территории Топчихинского сельсовета; уменьшение материального и экологического вреда, причиненного пожарами; закрепление у населения элементарных навыков предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; повышение  пожарной   безопасности  на объектах социальной и жилой сферы.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2024г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Количество пожаров на территории Топчихинского сельсовета, шт. в год | 1 | 23 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год | 1 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | 80 | 65 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % | 100 | 100 |

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Топчихинского сельсовета в 2024 году 23 шт.

**S1 =**4,3%

2. Количество населения пострадавшего при пожаре в 2024 году население при пожаре не пострадало, в связи с чем процент выполнения целевого индикатора равен **S2 =** 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (65/80)\*100% = 81,2%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (106/106)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (4,3+100+81,2+100)= 71,4%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 160,0/160,0\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Текущее содержание, ремонт, обслуживание пожарного депо, в том числе приобретение расходных материалов | 1 | 1 |
| Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов, в том числе установка указателей | 1 | 1 |
| Установка и текущее содержание пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 | 1 |
| Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 6 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=6/6\*1\*100%=100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(71,4\*0,5+100\*0,25+100\*0,25)=85,7%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 85,7 % (находится в интервале от 50 % до 90%).***

##### *2. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета»*

##### *на 2023-2025 годы*

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета» на 2020 – 2025 годы из бюджета сельсовета израсходовано 0 руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2024 год - 4,0 тыс. руб.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) на территории Топчихинского сельсовета.

В этой связи основными задачами по реализации Программы являются:

1) создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

3) повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Топчихинском сельсовете

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 24,5 | 28,8 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе самозанятых | единиц | 20,7 | 28,5 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц | 4 | 41 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

***«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 28,8/24,5\*100% = 117,5 %;

2. Численность занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе самозанятых:

S2 = 28,5/20,7\*100% = 137,9 %;

3. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S3=43/4\*100% = 1075 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (117,5+137,9+1075)= 100%**

**i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 4/0\*100%= 0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/0\*0,9\*100%=0%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(50,0\*0,5+0\*0,25+0\*0,25)=25,0%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со низким уровнем эффективности 25,0 % (в интервале до 50%).***

##### *3. Муниципальная программа* «*«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы*

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024 г. финансирование мероприятий муниципальной программы «**Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета**» на 2023 – 2025 годы из бюджета сельсовета не направлялись, финансирования по программе на 2024 год запланировано – 50 000 руб.

##### Главной целью программы обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Топчихинского сельсовета, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, создание эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение уровня незаконного злоупотребления наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1. Повышение уровня правовой культуры граждан, организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности.

2. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, организация антитеррористической деятельности, выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

4. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, алкоголизму.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование эффективной системы профилактики правонарушений.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2024г. | |
| плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | 80 | 192 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | 3 | 6 |
| 3 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета | 75 | 88,5 |
| 4 | Исключение фактов совершения террористических актов | 0 | 0 |
| 5 | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%) | 56% | 12,3% |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

##### *«******Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета******» на 2023 – 2025 годы*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

**Si = (Fi /Pi)\*100%,** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):

S1 = (192/80)\*100% = 24,0 %

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = (6/3)\*100% = 20,0%

3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета:

S3 = (88,5/75,0)\*100% = 118%

4. Исключение фактов совершения террористических актов: S4= 0/0\*100%=0,0%

5. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S5 = (12,3/56)\*100% = 23%

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si),**

**i=1**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (24,0+20,0+118+0+23)= 37,0%**

**i=5**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 0/50000\*100%=0,0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.изготовление листовок, плакатов, стендов;  - обнародование информации о работе телефона доверия для детей и подростков | 1 | 0 |
| Уничтожение очагов дикорастущей | 1 | 0 |
| Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, Комиссии по делам несовершеннолетних | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/0\*1\*100%=0%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (37,0\*0,5+0\*0,25+0\*0,25)=18,5%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 18,5 % (находится в интервале от ниже 50% до 90%).***

##### *4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы*

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы направлено 500 руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2024 год - 50 тыс. руб.

##### Главной целью программы является обеспечение условий для развития на территории Топчихинского сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1) популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе содействие развитию школьного и детско-юношеского спорта;

2) обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, текущее содержание объектов.

Основные мероприятия программы направлялись на устойчивое развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2024г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения,% | 38 | 63,5 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов,% | 76 | 65,5 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности данной категории населения,% | 8,5 | 31,8 |
| 4 | Эффективность использования спортивных сооружений, % | 70 | 70,4 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения: S1 = (63,5/38)\*100% = 100 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов: S2 = (65,5/76)\*100% = 86,2%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: S3 = (31,8/8,5)\*100% = 100%

4. Эффективность использования спортивных сооружений: S4 = (70,4/70)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+86,2+100+100)= 96,6%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 500/50000\*100%= 1 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Участие в районных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района, районных спортивных соревнованиях | 1 | 1 |
| Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов |  |  |
| Оплата потребленной электроэнергии, замена светильников |  |  |
| Содержание работника по отоплению здания спортивного клуба и заливке льда на хоккейной коробке |  |  |
| Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды |  |  |
| Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся |  |  |
| Итого: | 1 | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1\*0,9\*100%=100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(96,6\*0,5+1\*0,25+100\*0,25)=73,5%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 73,5 % (находится в интервале от 50% до 90%).***

##### *5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы*

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы из бюджета сельсовета израсходовано 34,700 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2024 год - 150,0 тыс. руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, сохранение культурного и исторического наследия.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению, развитие культурно-досуговой деятельности;

- повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания;

- сохранение культурного и исторического наследия

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2024 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе и в режиме онлайн.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2024г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % | 9 | 10 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, % | 4 | 6 |
| 3 | Сохранение памятников истории и культуры, находящихся на балансе Топчихинского сельсовета, % | 100 | 100 |
| 4 | Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 95 | 95 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

***«Развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета»***

***на 2023-2025 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): S1 = 10/9\*100% = 100 % ;

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей: S2 = 6/4\*100%=100 % .

3. Сохранение памятников истории и культуры, находящихся на балансе Чистюньского сельсовета: S3 = 100/100\*100% = 100 %

4. Уровень удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S3 = 95/95\*100%=100 % ;

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%**

**i=4**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 34700/150000\*100%= 23,1 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Организация и проведение праздника «День Победы», «День села», «Масленица», «Месячник пожилого человека», «Новый год» и т.д. | 1 | 1 |
| Ремонт и реставрация памятников истории и культуры, находящихся на балансе Топчихинского сельсовета | 1 | 1 |
| Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | 1 | 1 |
| Итого: | 3 | 3 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/3\*1\*100%=100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(100\*0,5+23,1\*0,25+100\*0,25)=80,8%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа со средним уровнем эффективности 80,8 % (в интервале от 50% до 90%).***

##### *6. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2025 годы*

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы ««Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2025 годы израсходовано из бюджета сельсовета 16 113 625, 61 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2024 год - 7032 тыс. руб.

##### Главной целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1.Повышение уровня благоустройства территорий.

2.Повышение уровня освещенности территорий.

3.Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2024г. | |
| Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.),% | 90 | 80 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования,% | 98 | 85 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий,% | 75 | 58 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

***«Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края»***

***на 2023- 2025 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si =(Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.):

S1 = (80/90)\*100% = 88,8 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: S2 = (85/98)\*100% = 86,7%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (58/75)\*100% = 77,3%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (88,8+86,7+77,3)= 84,2%**

**i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 16113,652/7032 \*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок | 1 | 1 |
| Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| Организация праздничного оформления территории поселения (устройство снежного городка, горки, салют, иллюминация и т.д.) | 1 | 1 |
| Итого: | 4 | 4 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/4\*1\*100%=100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(** **84,1\*0,5+100\*0,25+100\*0,25)=92,05%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со высоким уровнем эффективности 92,05 % (более 90%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2024 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | 85,7 | средний |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | 25 | низкий |
| 3 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Топчихинского сельсовета» на 2023 – 2025 годы | 61,8 | низкий |
| 4 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | 73,5 | средний |
| 5 | «Развитие культуры на территории Топчихинского сельсовета» на 2023-2025 годы | 80,8 | средний |
| 6 | «Благоустройство территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2027 годы | 92,05 | высокий |

Вывод:

1 муниципальная программа (16,6 % от всех программ), участвующая в оценке имеет высокий уровень эффективности;

3 муниципальные программы (50 % от всех программ), участвующих в оценке имеют средний уровень эффективности;

2 муниципальные программы (33,3 % от всех программ), участвующих в оценке имеют низкий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета Н.С.Краскова