Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы»

за 2024 год

На финансирование мероприятий программы развития предпринимательства из бюджета сельсовета средства в 2024 году направлено1,4 тыс. руб. На реализацию программы в 2024 году было запланировано к освоению 1,4 тыс. руб. средств бюджета сельсовета.

Целью программы является содействие в развитии СМП, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.

Реализация мероприятий программы позволила решить следующие задачи:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности предпринимательства;

- пропаганда предпринимательства.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных ежегодных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора за год не представляется возможным.

Индикаторы муниципальной программы  к 2024 году

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К 2024 ГОДУ (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Увеличение числа субъектов малого предпринимательства | единиц | 13 |
| 2. | Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства | человек | 70 |
| 3. | Введение не менее 3 дополнительных рабочих мест | мест | 8 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы» по итогам 2024 года

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: Fin = 1,4/1,4*100% = 100%.

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

n

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/9)* (8*100%) =88,9%

j=9

1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства – «1»;

2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП - «0»;

3) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства – «1»;

4) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства – «1»;

5) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

6) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

7) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

8) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

9) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1».

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (100+88,9)/2 =94,45%.

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким  уровнем эффективности 94,45%  (от 80%).

Глава Администрации сельсовета                                                       Н.И. Вальц