**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы»

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» из бюджета сельсовета направлено 2,5 тыс. руб., плановый показатель финансирования по программе на 2024 год составил 74 тыс. рублей.

**В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как** популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; содействие развитию школьного, детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва; обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта.

**Индикаторы муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.  измерения | план 2024 | факт 2024 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 40 | 20 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 70 | 30 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 5 | 1 |
| 4 | Эффективность использования спортивных сооружений, % | % | 90 | 40 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2024 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**Si = (Fi /Pi)\*100%**

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:

**S1=20/40\*100=50% (100%)**

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:

**S2=30/70\*100=42,86%;**

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

**S3=1/5\*100=20%;**

4.Эффективность использования спортивных сооружений, %

**S3=30/90\*100=33,34%;**

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**Cel = 1/4\*(50+42,86+20+33,34)=36,55%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 2,5/74,0 \*100=3,37%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2024 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 0 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

**Mer=3/8\*0,9\*100 = 33,75%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25** = (36,55\*0,5+3,37\*0,25+33,75\*0,25) = 27,55%

**Вывод: *в 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности – 27,55 % (до 50 % )***

Глава Администрации сельсовета Н.И. Вальц