**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Фунтиковский сельсовет**

**Отчётный период 2024 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год подготовлен Администрацией Фунтиковского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 24.12.2013 № 80 *«*Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2024 году на территории сельсовета реализовалось 10 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы | Постановление от 15.10.2022 №17 |
| 1. | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Фунтиковского сельсовета на 2023 – 2025 годы | Постановление от 15.10.2022 № 15 |
| 2. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы» | Постановление от 14.11.2023 №29 |
| 3. | Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы | Постановление от 15.10.2022 №16 |
| 4. | «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2034 годы» | Постановление от 19.11.2019 № 40 |
| 5. | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» | Постановление от 19.11.2019 № 39 |
| 6. | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2023-2027 годы | Постановление от 15.10.2022 №18 |
| 7. | Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы | Постановление от 15.10.2022 №14 |
| 8. | Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2026 годы | Постановление от 15.10.2022 №13 (изм. от 07.03.2023 №4) |
| 9. | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2025 годы» | Постановление №19/1 от 15.10.2022 |
| 10 | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Фунтиковского сельсовета на 2023 – 2025 годы | Постановление от 15.10.2022 № 15 |

Мероприятия 10 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 4 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 4 программы реализованы с высоким уровнем эффективности, 2 программы реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2024 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы»** | | | | |
| Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | % | 7 | 7 | 100 |
| Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Фунтиковского сельсовета, % | % | 2 | 2 | 100 |
| Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета, % | % | 3 | 3 | 100 |
| Увеличение уровня удовлетворенности жителей Фунтиковского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | % | 60 | 60 | 100 |
| **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы»** | | | | |
| Количество пожаров на территории Фунтиквского сельсовета | % | 2 | 0 | 100 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | % | 5 | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 50 | 50 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 60 | 60 | 100 |
| **«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2023-2027 г.г.»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2024 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2024 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы»** | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 40 | 20 |  |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 70 | 30 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 5 | 1 |  |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 90 | 40 |  |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2024 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2020 – 2034 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2024 год в программе отсутствуют | | | | |
| «**«Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2023 – 2025 годы»** |  |  |  |  |
| Количественные индикаторы на 2024 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края»на 2023- 2026 годы |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 60 | 60 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 35 | 35 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 45 | 45 | 100 |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |
| Количественные индикаторы на 2024 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2024 году (факт) |
| 1 | «Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 5%;  - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;  - увеличение уровня удовлетворенности жителей Фунтиковского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% | Проведение культурных мероприятия, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.  По итогу 2024 года увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 7%, увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета- 3%; увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Фунтиковского сельсовета -2%  Уровень удовлетворенности жителей Фунтиковского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур 60% |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета» на 2024-2027 годы | Реализация Программы позволит:  - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Фунтиковского сельсовета;  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;  - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | Осуществление мероприятий позволило снизить угрозу возникновения пожаров  -количество пожаров на территории Фунтиковского сельсовета -0;  - количество населения пострадавшего при пожаре -0;  - количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения- 50%.  -Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий,- 60% |
| 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2023-2027 годы» | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;  обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов;  совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;  повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму;  создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 4 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы | улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;  увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 13 единиц,  увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 70 человек;  введение не менее 8 дополнительных рабочих мест.. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2024 года выполнены следующие мероприятия:  1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства  2) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства  3) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства  4) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района  5) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности  6) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества  7) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности  8) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства |
| 5 | «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2026 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.  Улучшение внешнего облика села.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)  Увеличение доли освещенных территорий (улиц).  Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | -Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов  -Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях  -Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения  -Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) |
| 6 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» | - увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40%;  - увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;  - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 5%;  - повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 90%. | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения-20%;  -доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов-30%;  увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 1%;  - эффективность использования спортивных сооружений -40%. |
| 7 | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» | Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:  - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - снижение количества потерь воды. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 35%  снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры 5% |
| 8 | «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» | 1. Ремонт дорожного полотна улично-дорожной сети.  2. Текущее содержание автомобильных дорог местного значения.  2. Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией.  3. Установка остановочных павильонов в населенных пунктах. | снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции)- 100%;  увеличение протяженности дорог с твердым покрытием 100%;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры – 100% |
| 9 | **«**Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Фунтиковского сельсовета на 2023 – 2025 годы» | -Реализация Программы обеспечит:  - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;  - формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета;  - повышение доверия общества к правоохранительным органам;  - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;  - организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;  - выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | -Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений  -Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке)  -Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся  -Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры  -Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников  -Проведение соревнований по безопасности дорожного движения  -Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время  Проведение мониторинга банка данных о:  -детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях,  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом;  -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;  -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей  -Проведение индивидуальной профилактической работы с подростками - правонарушителями  -Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений  -Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций  -Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания |
| 10 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2025 годы» | 1. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Фунтиковский сельсовет, улучшение внешнего облика села.  2. Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий муниципального образования.  3. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Фунтиковский сельсовет к концу 2025 года. | 1) Благоустройство общественной территорий (Площадь у мемориала) муниципального образования Фунтиковский сельсовет.  2) Повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Фунтиковский сельсовет  3) Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | План по программе  на 2024 г. | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2024 г. | | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2024 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
| «Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» | | | | | | | | 12 | | | | | | | 6,1 | | | | | | | 50,8 | | | | |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы» | | | | | | | | 10 | | | | | | | 73,3 | | | | | | | 733 | | | | |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2023-2027 годы» | | | | | | | | 8 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы» | | | | | | | | 1,4 | | | | | | | 1,4 | | | | | | | 100 | | | | |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» | | | | | | | | 74 | | | | | | | 2,5 | | | | | | | 3,3 | | | | |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы» | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| **«**Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Фунтиковского сельсовета на 2023 – 2025 годы» | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 100 | | | | |
| «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2026 годы» | | | | | | | | 53 | | | | | | | 2864,5 | | | | | | | 5404,7 | | | | |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2025 годы» | | | | | | | | 72,1 | | | | | | | 3030,3 | | | | | | | 4202,9 | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | 234,5 | | | | | | | 5980,1 | | | | | | | 10594,7 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### «Оценка эффективности муниципальной программы

**«Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета**

**на 2023-2027 годы»**

I. Оценк I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,0\*100%=100 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=3,0/3,0\*100%=100% (100%)

3. Количество участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Фунтиковского сельсовета

S3=2,0/2,0\*100% =100 % (100%)

4. Уровень удовлетворенности жителей Фунтиковского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S4=60/60\*100%=100 %

**m=4**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%**

**i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 12/6,1\*100% = 196,72% (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2024 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 2 | обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 1 |
| 3 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздника «День Победы | 1 |
| 5 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «День села» | 0 |
| 7 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 8 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 9 | вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 10 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |
| 11 | участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 |

**n =11**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/11)\* (8\*100%) =72 %**

**j=8**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+ 72)/3 = 90,66%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 90,66 ( 80% и более).***

##### 2. Муниципальная программа

##### «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы»

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4\*(100)= 100%**

**i=4**

S1) Количество пожаров на территории Фунтиковского сельсовета, шт. в год:

S1 = (2/0)\*100% = 0% (100%).

S2) Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2= (5/0)\*100% = 0% (100%).

S3) Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (50/50)\*100% = 100% (100%).

S4) Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = = (60/60)\*100% = 100% (100%).

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin= 73,3/10\*100% = 7,33% (100%)**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

**n=18**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (14\*100%) = 77.77%**

**j=14**

1)Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости «1»;

2)Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов – «1»;

3)Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан – «1».

4) Приобретение и заправка огнетушителей - «1»

5) Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов - «1»

6) Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора ) - «1»

7) Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды- «0»

8)Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам – «1»

9) Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации – «1»

10) Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований – «0»

11)Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения – «0»

12) Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия – «1»

13) Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания – «1»

14)Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания – «1»

15)Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности – «0»

16)Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности – «1»

17) Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и  
характерных пожарах и причинах их возникновения – «1»

18)Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы(службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях – «1».

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+7,33+77,7)/3 = 61,7% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 61,7% (от 40 до 80%).***

##### 3.Муниципальная программа

**««Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы»**

**за 2024 год**

**Оценка эффективности муниципальной программы**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 1,4/1,4\*100% = 100%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (8\*100%) =88,9%**

**j=9**

1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства – «1»;

2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП - «0»;

3) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства – «1»;

4) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства – «1»;

5) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

6) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

7) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

8) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

9) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1».

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (100+88,9)/2 =94,45%.**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 94,45% (от 80%).***

##### 4.Муниципальная программа

**«Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края»**

**на 2023- 2026 годы**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =60/60\*100%=100%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =35/35\*100%=100%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 **=**45/45\*100%=100%

**m=3**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\*(100+100+100)= 100%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 2864,5/53\*100% = 5404,71% (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2024 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 1 |

**n=6**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (4\*100%) =66,66 %**

**j=5**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+66,66)/3 = 88,88%**

**Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 88,88% (от 80%).**

##### Муниципальная программа

##### «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**Si = (Fi /Pi)\*100%**

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:

**S1=20/40\*100=50% (100%)**

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:

**S2=30/70\*100=42,86%;**

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

**S3=1/5\*100=20%;**

4.Эффективность использования спортивных сооружений, %

**S3=30/90\*100=33,34%;**

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**Cel = 1/4\*(50+42,86+20+33,34)=36,55%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 2,5/74,0 \*100=3,37%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2024 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 0 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

**Mer=3/8\*0,9\*100 = 33,75%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25** = (36,55\*0,5+3,37\*0,25+33,75\*0,25) = 27,55%

**Вывод: *в 2024 году муниципальная программа реализована со низким уровнем эффективности – 27,55 % (от 50 % до 90%).***

##### Муниципальная программа

##### «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы»

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 0/1\*100% = 0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n=1**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/1)\* (6\*100%) =6 %**

**j=6**

1) Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры – «0»;

2) Ремонт и реконструкция водопроводных сетей - «1»;

3) Строительство водопроводных сетей – «0»;

4) Строительство контейнерных площадок – «0»;

5) Ликвидация площадки временного хранения твердых коммунальных отходов (5га), несанкционированных свалок – «0»;

6) Ремонт скважин – «0»

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0 +6)/2 =30,0 %.**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 30,0% (до 40%).***

##### 7.Муниципальная программа

**«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2020 – 2034 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции): S1 = 100%;

2. увеличение протяженности дорог с твердым покрытием: S2 = 100%;

3. достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры: S3 = 100%;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+100)= 100%**

**i=3**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin= 0/1,0\*100% = 0%**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (2\*100%) = 50%**

**j=4**

1.Ремонт дорожного полотна улично-дорожной сети. – «0»

2.Текущее содержание автомобильных дорог местного значения.- «1»

3. Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией.- «1»

4.Установка остановочных павильонов в населенных пунктах.- «0»

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+50)/3 = 50% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50% (от 40 до 80%).***

##### 8. Муниципальная программа

##### «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2023 – 2025 годы» на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности: S1 = 100%;

2. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета: S2 = 100%;

3. Повышение доверия общества к правоохранительным органам: S3 = 100%;

4. Формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц:

S4 = 100%;

5. Обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/4,0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2024 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 |
| Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) | 1 |
| Оборудование детских площадок | 0 |
| Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся | 1 |
| Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры | 1 |
| Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников | 1 |
| Проведение соревнований по безопасности дорожного движения | 1 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов | 0 |
| Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 1 |
| Проведение мониторинга банка данных о:  -детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях,  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом;  -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;  -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 |
| Проведение индивидуальной профилактической работы с подростками - правонарушителями | 1 |
| Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений | 1 |
| Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 1 |
| Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (12\*100%) = 85,7 %**

**j=11**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+85,7)/3 = 95,23%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 95,23% (от 80% ).***

##### 9. Муниципальная программа

##### программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2018-2022 гг.»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму:

S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 8,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2022 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 1 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (8\*100%) =80 %**

**j=10**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+80)/3 = 60%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 60% (от 40 до 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФУНТИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2024 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Развитие культуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы | 90,66 | высокий |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Фунтиковского сельсовета на 2024-2027 годы» | 61,7 | средний |
| 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Фунтиковский сельсовет на 2023-2027 годы | 62,96 | средний |
| 4 | «Благоустройство территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2026 годы» | 88,88 | высокий |
| 5 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Фунтиковского сельсовета на 2023-2027 годы» | 27,55 | низкий |
| 6 | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» | 30,0 | низкий |
| 7 | «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета на 2018-2034 годы» | 50,0 | средний |
| 8 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Фунтиковского сельсовета на 2023 – 2025 годы» | 95,23 | высокий |
| 9 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Фунтиковского сельсовета» на 2023-2025 годы» | 94,45 | высокий |
| 10 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Фунтиковский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2025 годы» | 61,0 | средний |

Вывод:

4 муниципальных программаы (40 % всех программ), участвующих в оценке - высокий уровень эффективности;

4 муниципальных программ (или 40% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

2 муниципальная программа (20 % всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности;

Главы Администрации сельсовета Н.И. Вальц