**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024 года финансирование мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы из бюджета сельсовета израсходовано 3,0 тыс., при плановом показателе финансирования по программе на 2024 год - 3,0 тыс. руб. (суммы финансирования взяты из актуальной редакции бюджета муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденного решением Володарского сельского Совета депутатов от 28.03.2025 № 2).

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета.

Реализация мероприятий программы позволила решить следующие задачи:

- создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого предпринимательства;

- сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

- повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Красноярском сельсовете.

**Индикаторы муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| Количество СМП на территории сельсовета | единиц | 10 | 10 |
| Численность занятых в малом бизнесе | единиц | 40 | 40 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц | 1 | 1 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы *«*Развитие малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2023 - 2027 годы**

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**Si = (Fi/Pi)\*100%** где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi/Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМП на территории сельсовета:

S1 = (10/10)\*100% = 100%

1. Численность занятых в малом и среднем бизнесе:

S2 = (40/40)\*100% = 100%

1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4= (1/1)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\*(100+100+100) = 100%**

**i=3**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 3,0/3,0\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |
| Итого | 1 | 0 |

**Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 0/1\*1\*100% = 0%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = (Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (100\*0,5+100\*0,25+0\*0,25) = 75%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со среднем уровнем эффективности 75 % (от 50% до 90%).***

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета О.Н. Келин

Подготовил: Келина Л.В., 2-51-72