АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОПЧИХИНСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2025                                                                                                                                             № 185

с.Топчиха

Об утверждении плана подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Топчихинский район к отопительному периоду 2025-2026 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Топчихинский район к отопительному периоду 2025-2026 годов, руководствуясь пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1, частью 1.1 статьи 6, статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3.1. Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, постановляю:

#### 1. Установить срок готовности топливно-энергетического комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период -  15.09.2025.

2. Утвердить План подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Топчихинский район к отопительному периоду 2025-2026 годов  (Приложение № 1).

3. Разместить План подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Топчихинский район к отопительному периоду 2025-2026 годов на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 15.04.2024 № 120 «О подготовке предприятий жизнеобеспечения района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи).

Глава района                                                                                                   Д.С. Тренькаев

Приложение № 1

к постановлению

Администрации района

14.05.2025   № 185

План

подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования Топчихинский район к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Организационно-технические мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт теплотехнического оборудования МУП «Тепловые сети Топчихинского района» (далее – МУП «ТС Топчихинского района») |  |  |  |
| 1. | Теплокамера № 1 | МУП «ТС Топчихинского района» | 02.06.2025 - 30.06.2025 |
| 2. | Теплокамера № 2 |  | 07.07.2025 - 17.07.2025 |
| 3. | Теплокамера № 3 |  | 16.07.2025 – 04.08.2025 |
| 4. | Теплокамера № 4 |  | 01.08.2025 – 20.08.2025 |
| 5. | Теплокамера № 5 |  | 22.08.2025 – 29.08.2025 |
| 6. | Теплокамера № 6 |  | 07.07.2025 – 04.09.2025 |
| 7. | Теплокамера № 7 |  | 16.09.2025 – 24.09.2025 |
| 8. | Магистральные теплосети: уч. ТС № 1 Котельная – ул. Октябрьская |  | 10.07.2025 – 23.09.2025 |
| 9. | Внутриквартальные теплосети: уч. ТС № 7 - ул. Куйбышева; уч. ул. Куйбышева – ТК № 3; уч. ТК № 2 ДС |  | 12.05.2025 – 05.07.2025 |
| 10. | Внутриквартальные теплосети: уч. ТС № 34 ул. Ленина – ул. Куйбышева |  | 10.07.2025 – 07.08.2025 |
| 11. | Внутриквартальные теплосети: уч. ТП № 1 – ТП № 5; уч. ТС № 52 – пер. Прудовской |  | 25.05.2025 – 03.06.2025 |
| 12. | Капитальный ремонт тепловых сетей: пер. Мельничный, ул. Октябрьская |  | 13.05.2025-25.08.2025 |
| 13. | Калибровка основных и внутриквартальных тепловых сетей |  | 05.05.2025 – 26.09.2025 |
| 14. | Ревизия запорной арматуры основных и внутриквартальных тепловых сетей |  | 16.07.2025 – 31.07.2025 |
| 15. | Замена запорной арматуры основных и внутриквартальных тепловых сетей: ТС № 17, ТС № 21, ТС № 31, ТС № 38, ТС № 43, ТС № 49, ТС № 55, ТС № 56 |  | 26.05.2025 – 10.09.2025 |
| 16. | Ревизия теплоизоляции основных и внутриквартальных тепловых сетей |  | 01.05.2025 – 01.09.2025 |
| 17. | Котельная с. Чистюнька |  | 05.05.2025 – 11.08.2025 |
| 18. | Котельная с. Макарьевка |  | 05.05.2025 – 18.08.2025 |
| 19. | Опрессовка тепловых сетей |  | 01.05.2025 – 20.05.2025 01.08.2025-01.09.2025 |
| 20. | Проведение пробных топок |  | 10.09.2025 - 20.09.2025 |
| Ремонт теплотехнического оборудования АО «Племрепродуктор «Чистюньский» (далее – АО ПР «Чистюньский») |  |  |  |
| 21. | Котел № 1 | АО ПР «Чистюньский» | 16.06.2025 – 15.07.2025 |
| 22. | Котел № 2 |  | 16.06.2025 – 15.07.2025 |
| 23. | Котел № 3 |  | 16.06.2025 – 15.07.2025 |
| 24. | Котел № 4 |  | 16.06.2025 – 15.07.2025 |
| 25. | Ремонт дымососов |  | 16.06.2025 – 15.07.2025 |
| 26. | Ремонт насосов |  | 16.06.2025 – 15.07.2025 |
| 27. | Ремонт помещения котельной |  | 16.06.2025 – 15.07.2025 |
| 28. | Замена запорной арматуры: ул. Цветочная, ул. Новая |  | 20.07.2025 – 30.07.2025 |
| 29. | Ревизия запорной арматуры: клуб, детский сад, контора, пер.Октябрьский |  | 01.07.2025 – 15.07.2025 |
| 30. | Ревизия запорной арматуры: ул. Гагарина, ул. Космонавтов |  | 15.07.2025 – 20.07.2025 |
| 31. | Замена тепловых сетей: ул. Цветочная |  | 20.06.2025 – 15.08.2025 |
| 32. | Ремонт теплоизоляции тепловых сетей |  | 30.06.2025 – 30.08.2025 |
| 33. | Опрессовка тепловых сетей |  | 15.07.2025 – 05.09.2025 |
| 34. | Проведение пробных топок |  | 10.09.2025 - 20.09.2025 |
| Ремонт теплотехнического оборудования объектов социальной сферы и прочих потребителей |  |  |  |
| 35. | Ремонт дымовой трубы | Кировский СДК | 30.08.2025 |
| 36. | Замена 2 котлов | Ключевская СОШ филиал МКОУ Чистюньская СОШ | 30.08.2025 |
| 37. | Замена насоса | Красноярская СОШ филиал МКОУ Топчихинская СОШ № 2 | 30.08.2025 |
| 38. | Ремонт котла | Парфёновский СДК | 30.08.2025 |
| 39. | Ремонт котла | Трудовской СК | 30.08.2025 |
| 40. | Ремонт котла | Переясловский СК | 30.08.2025 |
| 41. | Ремонт котла | Администрация Переясловского сельсовета | 30.08.2025 |
| 42. | Установка дымососа | Переясловская ООШ филиал МКОУ Топчихинская СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева | 30.08.2025 |
| 43. | Замена 1 котла (ремонт котла) | МКОУ Победимская СОШ | 30.08.2025 |
| 44. | Ремонт трубы отопления | Покровская СОШ филиал МКОУ Чистюньская СОШ | 30.08.2025 |
| 45. | Ремонт котла | МКОУ Фунтиковская СОШ | 30.08.2025 |
| 46. | Ремонт системы отопления | детский сад «Рыбка» с. Хабазино филиал МКДОУ детский сад «Берёзка» с. Фунтики | 30.08.2025 |
| Общие организационные мероприятия |  |  |  |
| 47. | План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения (п. 3 ст. 20 № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) | Администрация Топчихинского района | утвержден распоряжением Администрации района от 31.03.2025 № 84-р |
| 48. | Актуализировать схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 |  | не позднее 01.07.2025 |
| 49. | Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона № 190-ФЗ не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона № 190-ФЗ) (при наличии) |  | 01.09.2025 |
| 50. | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правил готовности) |  | до 15.09.2025 |
| 51. | Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона № 190-ФЗ) |  | 01.09.2025 |
| 52. | Разработать и утвердить перечень документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее – Правил готовности № 115), (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил) | МУП «ТС Топчихинского района» АО ПР «Чистюньский» | 01.09.2025 |
| 53. | Разработать и утвердить в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил № 115 (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 54. | Организовать проверку знаний, предусмотренную пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 № 811 (далее – Правил готовности технической эксплуатации электроустановок потребителей) (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 55. | Организовать проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ), (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 56. | Разработать и утвердить организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 57. | Разработать и утвердить инструкции по охране труда, порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 58. | Разработать и утвердить в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программу противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 59. | Разработать и утвердить в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 60. | Выполнить режимно-наладочные испытания объектов теплоснабжения, подготовить режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 61. | Разработать и утвердить инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 62. | Разработать и утвердить в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 63. | Подготовить копии паспортов водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный о заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 64. | Выполнить комплексное обследования, очередные и внеочередные осмотры зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, подготовить паспорта зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 65. | Выполнить: испытания тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации на максимальную температуру; испытания по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию; испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 66. | Выполнить гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 67. | Выполнить обследование (контроль) состояния подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 68. | Выполнить очистку и промывку тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 69. | Выполнить измерение удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 70. | Выполнить опробование работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 71. | Разработать и утвердить в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил) |  | 01.09.2025 |
| 72. | Оформление и выдача акта готовности | комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2025 годов | 01.09.2025-05.09.2025 |
| 73. | Оформление и выдача паспорта готовности |  | 05.09.2025-10.09.2025 |

Ответственным за выполнение мероприятий необходимо обеспечить выполнение плана подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Топчихинский район к отопительному периоду 2025-2026 годов, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2025 годов документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Правил проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.