**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Красноярский сельсовет**

**Отчётный период 2024 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год подготовлен Администрацией Красноярского сельсовета Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации сельсовета 25.11.2022 № 35 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2024 году на территории района реализовалось 6 муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2022 № 27 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2022 № 29 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 11.11.2022 № 26 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 11.11.2022 № 25 |
| 5. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2022 № 30 |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027годы» | Постановление Администрации сельсовета от  14.11.2022 №28  |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 1 программа реализована с низким уровнем эффективности, 3 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 2 программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2024 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2020-2025 годы**
 |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 10 | 10 | 100 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе | единиц | 40 | 40 | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 1. **Муниципальная программ «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы**
 |
| Количество пожаров на территории Красноярского сельсовета | шт. | 1 | 1 | 100 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 30 | 30 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | кол | 10 | 8 | 80 |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы»**
 |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 6 | 6 | 100 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 20 | 20 | 100 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 15 | 12 | 80 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед.  | 23 | 22 | 95 |
| Уровень удовлетворенности жителей Красноярского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 82 | 82 |  100 |  | 82 | 70 |
| **4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы»** |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 25 | 20 | 80 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 35 | 35 | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 11 | 12 | 109 |
| **5. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы** |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ) | фактов | 1 | 2 | 50 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | фактов | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 0 | 0 | 0 |
|  **6. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»** |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 45 | 45 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 65 | 65 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 66 | 65 | 98 |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2024 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы | - создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;- сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;- повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Кировском сельсовете. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МПОказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственностиИнформационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Красноярского сельсовета;- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;- повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;- исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан. Поддерживаются в рабочем состоянии пожарных гидрантовПроизводиться обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения  Оформлены стенды, вывески противопожарного содержанияАктивизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 25%;- увеличение уровня удовлетворенности жителей Красноярского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 99%, | Проведение культурных мероприятий, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, и акциях. Организация и проведение социально значимых праздников: «День защиты детей», «9 мая», «Новый год», Месячник пожилого человека» и др.  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | - увеличить удельный вес населения сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом;- увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, - увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта  | В рамках программы проведены следующие мероприятия:-участие в районных спортивных соревнований среди школьников;- организована работа по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации- обустройство летних спортивных площадок. |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы» | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;- формирование действенной системы профилактики преступлений и иных правонарушений на территории сельсовета;- повышение доверия общества к правоохранительным органам;- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;- обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности. | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;- проведение лекций по правовому воспитанию школьников;- участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения;-проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;-проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;- организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;- содействие деятельности народных дружин, создание штабов.  |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы» |  Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.Улучшение внешнего облика села.Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)Увеличение доли освещенных территорий (улиц).Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства. |  Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны, детской площадки и площади) муниципального образования Красноярский сельсоветПриобретены и установлены новые светильники уличного освещения. Отремонтированы старые. . |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2024 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2024 г. | Выполнение за 12 месяцев 2024 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы | 3 | 3 | 100 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | 5 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | 9 | 9 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | 10,9 | 0,5 | 4,6 |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 4Уточн.0,5 | 0,5 | 100 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярского сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы» | 147 | 135 | 91,8 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2024 году составило 86,4**%** от запланированного уровня :**178,9тыс. руб .**

 **148тыс. руб. финансирование по всем программам**

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

 **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета на 2023 - 2027 годы» за 2024 год**

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Количество СМП на территории сельсовета:

S1 = (10/10)\*100% = 100%

1. Численность занятых в малом и среднем бизнесе:

S2 = (40/40)\*100% = 100%

1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4= (1/1)\*100% = 100%

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = 3,0/3,0\*100%= 100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |
|  Итого  | 1 | 0 |

**Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 0/1\*1\*100% = 0%**

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = (Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (100\*0,5+100\*0,25+0\*0,25) = 75%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со среднем уровнем эффективности 75 % (от 50% до 90%)***

1. ***Муниципальная программа***

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2024 год**

1. Количество пожаров на территории сельсовета:

S1 = (1)\*100% = 100%

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

 S2 = (1)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (30/50)\*100% = 60%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (70/70)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4)\*(100+60+100+100) = 90%**

 **i=4**

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = 0/5\*100% = 0%**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 0 |
| Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 | 1 |
| Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 1 | 1 |
| Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 | 1 |
| Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 | 0 |
| Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 | 0 |
| Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 | 1 |
| Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 | 1 |
| Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 1 | 1 |
| Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 | 1 |
| Итого: | 10 | 7 |

**Mer =Mf/Mp x kl x 100% = 7/10\*1\*100% = 70,0%**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = (Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (90\*0,5+0\*0,25+70,0\*0,25) = 62,5%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 62,5% (в интервале от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Развитие культуры на территории Красноярского сельсовета

#####  на 2023-2027 годы» за 2024 год

  **I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = (6/6)\*100% = 100%

1. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей:

S2 = (20/20)\*100% = (100%)

1. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год):

S3 = (12/15)\*100% = 80%

1. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год:

S4 = (22/22)\*100% = 100%

1. Уровень удовлетворенности жителей сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S5 = (82/82)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\*(100+100+80+100+100) = 96%**

 **i=5**

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = 9/9\*100% = 100%**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| Итого: | 5 | 5 |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100% = 5/5\*1\*100% = 100%**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = (Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (96\*0,5+100\*0,25+100\*0,25) = 98%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 98 % (в интервале от 90% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

 **«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2024 год**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**
2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом:

S1 = (20/25)\*100% = 80 %

1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:

S2 = (35/35)\*100% = 100%

1. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике:

S3 = (12/11)\*100% = 110% (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\*(100+80+100) = 93,3%**

 **i=3**

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = 0,5/10,9\*100% = 4,59 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 1 | 1 |
| Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 | 0 |
| Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 | 1 |
| Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 1 | 0 |
| Проведение спортивных массовых праздников  | 1 | 1 |
| Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 1 | 1 |
| Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 1 |
| Итого: | 7 | 4 |

**Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 4/7\*1\*100% = 57,1%**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O= (Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (93,3\*0,5+4,59\*0,25+57,1\*0,25) = 62,1%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 62,1% (в интервале от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

 **«Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Красноярский сельсовет на 2023- 2027 годы» за 2024 год**

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):

S1 = (2/1)\*100% = 200(100)%

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год):

S2 = (0/0)\*100% = 0%

3. Исключение фактов совершения террористических актов:

S3 = (0/0)\*100% = 0%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений:

S4 =(5/0)\*100%=0%

5. Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования:

S5 = (25/25)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\*(100+0+0+0+100) = 40,0%**

 **i=5**

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = 0,5/4\*100%= 12,5%**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;- изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 | 1 |
| Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 | 0 |
| Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 | 1 |
| Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 | 1 |
| Уничтожение очагов дикорастущей конопли | 1 | 1 |
|  Итого  | 5 | 4 |

**Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 4/5\*1\*100% = 80,0%**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = (Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (40,0\*0,5+12,5\*0,25+80,0\*0,25) = 43,125%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 43,125% (в интервале до 50% ).***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2023 годы»

#####  за 2024 год

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.):

S1 = (45/45)\*100% = 100 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования:

S2 = (65/65)\*100% = 100%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (65/65)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\*(100+100+100) = 100%**

 **i=3**

**II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = 135/147\*100% = 91,8% (100%)**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, мест захоронений, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов,  | 1 | 1 |
| Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 0 |
| Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| Организация праздничного оформления территории поселения (устройство снежного городка, горки, День села, День Победы, салют, иллюминация и т.д.) | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 5 |

**Mer = Mf/Mp x kl x 100% = 5/6\*1\*100% = 83,3%**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = (Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25) = (100\*0,5+91,8\*0,25+83,3\*0,25) = 93,77%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 93,77 % (в интервале от 90% и более).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2024 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективности программы |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы | 75 | средний |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | 52,5 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красноярскоо сельсовета на 2023-2027 годы» | 98 | высокий |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета на 2023-2027 годы» | 62,1 | средний |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Красноярского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 43,1 | низкий |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | 93,77 |  высокий |

 Вывод:

2 муниципальных программы (33,4 % всех программ), участвующих в оценке - высокий уровень эффективности;

3 муниципальных программ (или 50% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

1 муниципальная программа (или 16,6% всех программ), участвующих в оценке – Низкий уровень эффективности;

Делопроизводитель

Администрации сельсовета Л.В. Келина