АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.05.2023                                                                                                         № 99-р

с. Топчиха

В целях разработки проекта бюджета муниципального образования Топчихинский район Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в соответствии с пунктом 1.7 Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Топчихинский район Алтайского края на очередной финансовый год и плановый период, установленного постановлением Администрации района от 06.02.2020 № 43, руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский район, распоряжаюсь:

1. Утвердить План мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального образования Топчихинский район Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Структурным подразделениям Администрации района и главным распорядителям бюджетных средств обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по финансам Администрации Топчихинского района.

Глава района                                                                                        Д.С. Тренькаев

Приложение

к распоряжению Администрации района

от _10.05.2023 года № 99-р

План

мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального образования Топчихинский район Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – проект районного бюджета)

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение оценки выпадающих доходов бюджета района от предоставления налоговых льгот | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Топчихинского района Алтайского края (далее – Комитет по финансам) |  | не позднее 18.08.2023 |
| 2 | Разработка прогноза социально-экономического развития Топчихинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации Топчихинского района (далее – Комитет по экономике) |  | до 18.08.2023 |
| 3 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет по финансам |  | до 18.08.2023 |
| 4 | Разработка и представление в Комитет по финансам прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Топчихинского района |  | до 18.08.2023 |
| 5 | Формирование проектов муниципальных заданий на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений |  | не позднее 29.09.2023 |
| 6 | Сверка исходных данных и осуществления расчетов распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |  | Комитет по финансам | не позднее 29.09.2023 |
| 7 | Представление в комитет по финансам необходимых сведений и расчетов для составления проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с обоснованием эффективности их использования |  | Главные распорядители бюджетных средств | не позднее 30.09.2023 |
| 8 | Представление в Комитет по экономике проектов вновь принимаемых муниципальных программ и (или) внесение изменений в действующие муниципальные программы (при необходимости) |  | Главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения Администрации района | до 01.10.2023 |
| 9 | Представление в Комитет по финансам проекта Перечня муниципальных программ Топчихинского района |  | Комитет по экономике | не позднее 16.10.2023 |
| 10 | Доведение проекта контрольных цифр бюджета муниципального района до главных распорядителей бюджетных средств |  | Комитет по финансам | не позднее 20.10.2023 |
| 11 | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта районного бюджета ГРБС |  | Главные распорядители бюджетных средств | до 27.10.2023 |
| 12 | Представление в Комитет по финансам распределения расходов отраслей в разрезе кодов бюджетной классификации, действующих и принимаемых обязательств в разрезе КБК |  | Главные распорядители бюджетных средств | не позднее 31.10.2023 |
| 13 | Разработка основных параметров районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  | Комитет по финансам | не позднее 03.11.2023 |
| 14 | Формирование проекта решения о районном бюджете с приложениями и пояснительной запиской, в том числе паспортов муниципальных программ Топчихинского района (проектов изменений в указанные паспорта) |  | Комитет по финансам Комитет по экономике | не позднее 10.11.2023 |
| 15 | Формирование документов и материалов в соответствии с бюджетным законодательством, направляемых в Топчихинский районный Совет депутатов |  | Комитет по финансам | не позднее 14.11.2023 |
| 16 | Внесение проекта решения о районном бюджете, а также документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете, на рассмотрение в районный Совет депутатов |  | Глава района | не позднее 15.11.2023 |
| 17 | Опубликование проекта решения о районном бюджете |  | Комитет по финансам | не позднее 24.11.2023 |
| 18 | Проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете |  | Комитет по финансам | не позднее 15.12.2023 |
| 19 | Утверждение вновь принимаемых муниципальных программ и (или) внесение изменений в действующие муниципальные программы (при необходимости) |  | Главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения Администрации района | не позднее 29.12.2023 |