## Лист2
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Топчихинском районе на 01.07.2025 года
№ п/п | Наименование района (города) | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость проекта, тыс. руб. | Сроки реализации проекта | Освоено средств, тыс. руб. |  | План финанси-рования в 2025 году, тыс. руб. | Создание рабочих мест |  | Стадия реализации проекта (краткое описание) | Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)* | Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период |  | Всего предус-мотрено проектом | Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской площадки, c.Топчиха | [5 empty] | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
| Топчихинский район | Прочее | Обустройство спортивной площадки, с. Хабазино | [5 empty] | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
| Топчихинский район | Прочее | Обустройство объекта, используемого для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий (площади), с. Белояровка | [5 empty] | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
| Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской спортивной площадки, с. Песчаное | [5 empty] | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
| Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской площадки, п. Труд | [5 empty] | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
1 | Топчихинский район | Прочее | Благоустройство парка с. Чистюнька | 2170.7 | 2025 | 0 | 0 | 2170.7 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
2 | Топчихинский район | Прочее | Благустройство пешеходной зоны по ул. Ленина в с. Топчиха | 8886.9 | 2025 | 0 | 0 | 8886.9 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
3 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской площадки, п. Победим | 2133.35 | 2025 | 0 | 0 | 2133.35 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
| Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники КФХ Бисс Ф.Е. | 143 | 2024 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
4 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской спортивной площадки, с. Колпаково | 1163.49 | 2025 | 0 | 0 | 1163.49 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
5 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство спортивной площадки, п. Кировский | 1678.44 | 2025 | 0 | 0 | 1168.44 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
6 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники АО "ПР Чистюньский" | 28058 | 2025 | 28058 | 28058 | 28058 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
7 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники ИП Глава КФХ Сыпко А.А. | 4462 | 2025 | 4462 | 4462 | 4462 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
8 | Топчихинский район | ЖКХ | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды | 164426.2 | 2021-2025 | 149969.9 | 0 | 14465.3 | 20 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
9 | Топчихинский район | ЖКХ | Строительство объекта «Газовая котельная по ул. Партизанская в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | 22399.5 | 2024-2025 | 6551.8 | 0 | 15847.7 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
10 | Топчихинский район | Прочее | Строительство автомобильной мойки по адресу с.Топчиха ул. Ленина д.1г | 4000 | 2024-2025 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
11 | Топчихинский район | Производство | Строительство соединительного пути между путями №13 и №16 железнодорожного пути необщего пользования ООО "ПО "Топчихинский мелькомбнат" на станции Топчиха Западно-Сибирской железной дорги-филиала ОАО "РЖД" | * | 2025 | * | * | * | * | * | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
12 | Топчихинский район | Здравоох-ранение | Строительство фельдшерского пункта в с. Переясловка | 15950.8 | 2025 | 0 | 0 | 15950.8 | 1 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
13 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники ООО "Сиситема" | 5724.71 | 2025 | 5724.71 | 5724.71 | 5724.71 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
14 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники ООО "КХ Лысова П.М." | 149.67 | 2025 | 149.67 | 149.67 | 149.67 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
15 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники АО "Раздольное" | 71015 | 2025 | 71015 | 71015 | 71015 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
16 | Топчихинский район | Прочее | Строительство многоквартирного жилого дома для работников социальной сферы (разработка ПСД) | 2256.9 | 2025 | 0 | 0 | 2256.9 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
17 | Топчихинский район | Прочее | Строительство моста через р. Большая Река в с. Чаузово Топчихинского района (проектно-изыскательские | 5198.79 | 2025 | 2341.82 | 2341.82 | 5198.79 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
|  |  | ИТОГО | 339817.45 |  | 272415.9 | 113894.2 | 180794.75 | 0 | 0
* - сведения отсутствуют
Note on E28: root:
Note on G28: root:
Note on H28: root:
Note on I28: root: