4

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы»

Отчетный период 2025 год
На финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» в 2025 году из средств бюджета сельсовета было направлено 41,4 тыс. рублей, при плановом показателе 30 тыс. рублей.
Основная цель программы: Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Макарьевского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.
Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности;  совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров; совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам  пожарной безопасности.
Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2025 (план)
	2025 (факт)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета
	шт. в год
	     1
	0

	2
	Количество населения пострадавшего при пожаре
	чел. в год
	0
	0

	3
	Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения
	%
	70
	    70

	4
	Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий
	%
	100
	100


Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2025 год
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета: 

S1 = (1/0)*100% = 100 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

 S2 = (0/0)*100% = 100% 

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения: 

S3 = (70/70)*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий: 

S4 = (100/100)*100% = 100%

m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/4 )* (100+100+100+100)= 100%             

i=4

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 41,4/30*100%=100 %

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Результат выполнения в 2025 году:

 «1» - выполнено;

 «0» - не выполнено

	1
	Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости
	1

	2
	Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов
	1

	3
	Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан
	0

	4
	Приобретение и заправка огнетушителей
	1

	5
	Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов
	1

	6
	Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.)
	1

	7
	Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды
	0

	8
	Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам
	1

	9
	Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации
	1

	10
	Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований
	0

	11
	Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения
	1

	12
	Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия
	1

	13
	Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания
	1

	14
	Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания
	0

	15
	Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности
	0

	16
	Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности
	1

	17
	Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения
	1

	18
	Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных  за пожарную безопасность в организациях
	1


Mer =Mf / Mp x kl x 100%=13/18*0,9*100%=65%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(100*0,5+100*0,25+65*0,25)=91,25%

где:

O - комплексная оценка.

В 2025 году муниципальная программа реализована  с высоким уровнем эффективности  91,25% (90% и более). 

 Заместитель главы

 Администрации сельсовета                                                      О.А. Ковалевская
