3

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Покровского сельсовета на 2023-2027 годы»

Отчетный период 2025 год
На финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2023-2027 годы» в 2025 году из средств бюджета сельсовета было направлено 176000 рублей, при плановом показателе 176 тысяч рублей.
Основная цель программы: Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Переясловского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.
Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности;  совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров; совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам  пожарной безопасности.
Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Значение индикатора

	
	
	Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
	Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

	1
	2
	3
	4

	1
	Количество пожаров на территории Покровского сельсовета
	1
	0

	2
	Количество населения пострадавшего при пожаре
	0
	0

	3
	Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения
	80
	80

	4
	Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий
	75
	100


Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Покровского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2025 год
I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Покровского сельсовета (%):

S1 = (0/1)*100% = 100 % 

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (0/0)*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения (%): 

S3 = (80/80)*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%): 

S4 = (100/70)*100% = 100%          
    m=4
Cel = (1/m)*((Si) = (1/4 )* (100+100+100+100)=100%

                     i=4
II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 176000/176000*100=100%
III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	1
	Приобретение и заправка огнетушителей
	1
	1

	2
	Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований
	1
	1

	3
	Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания
	1
	1


                 Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/3*0,9*100%=90%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV. Комплексная оценка эффективности реализации 
муниципальной программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(100*0,5+100*0,25+90*0,25)=97,5%

где:

O - комплексная оценка.

В 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  97,5% (от 90%). 

И.п.главы Администрации сельсовета                                      С.В. Козицин         
