Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий целевой программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Кировский  сельсовет на 2023 - 2027 годы» за 2025

За отчетный период 2025 г на финансирование мероприятий целевой программы «Профилактика преступлений правонарушений на территории муниципального образования Кировский  сельсовет на 2023 - 2027 годы» из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 1 тыс. руб., плановый показатель финансирования по программе составил   тыс. руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия:

-организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;

- проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спортивных праздников и вечеров, дней здоровья и спорта, соревнований);

- обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете  КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры;

- проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников;

- проведение соревнований по безопасности дорожного движения;

-проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;

-проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;

- организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений;

- организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;

- организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;

Сведения об индикаторах

целевой программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Кировский  сельсовет на 2023 - 2027 годы»

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | план 2025 | факт 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ) | Фактов | 5 | 9 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | фактов | 1 | 0 |
| 3 | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 15 | 5 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Кировский  сельсовет на 2023 - 2027 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ), фактов.:

S1 = (5/9)*100% = 55,6 % (Si= Pi / Fi *100%)

2.  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)., фактов.:

S2 = (0/1)*100% =100 %    (Si= Fi /Pi*100%)

3. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений , %.

S3 = (5/15)*100% = 33,3%      (Si= Fi /Pi*100%)

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (55,6+100+33,3)=63%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

Fin = 1/1*100% = 100%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

| № | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести анализ существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внести коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 0 | 0 |
| 2 | мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений, - изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 | 0 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 0 | 0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 0 | 0 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 0 | 0 |
| 7 | Организация освещения улично-дорожной сети в темное время суток | 0 | 0 |
| 8 | Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов | 0 | 0 |
| 9 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 0 | 0 |
| 10 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 0 | 0 |
| 11 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 0 | 0 |
| 12 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 0 | 0 |
| 13 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 0 | 0 |
| 14 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 0 | 0 |
| 15 | Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 0 | 0 |
| 16 | Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | 0 | 0 |

Mer  =  Mf/Mp* kl* 100%= (1/1)*1* 100% = 100 %

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel *0,5+ Fin*0,25 + Mer*0,25)= (63*0,5+100*0,25+100*0,25) = 81,5%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности 81,5%  (от 50% до 90%).

ИП главы Администрации сельсовета                                     Д.Ю. Горбачев