3

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Покровского сельсовета» на 2023-2027 годы» 

за 2025 год
На реализацию программы в 2025 году  было запланировано к освоению 1тыс. руб. средств бюджета сельсовета, освоено 1 тыс. рублнй.
          Целью программы является содействие в развитии СМП, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.
         Реализация мероприятий программы позволила решить следующие задачи:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности предпринимательства;

- пропаганда предпринимательства.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Значения целевых индикаторов
2023г.

	
	
	Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
	Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

	1
	2
	3
	4

	1
	Количество СМП, зарегистрированных в Покровском сельсовете
	4
	3

	2
	Численность занятых в сфере МП Покровского сельсовета
	9
	9

	3
	Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)
	106,9
	106,9

	4
	Количество вновь созданных рабочих мест
	1
	0


Оценка эффективности муниципальной программы ««Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Покровского сельсовета» на 2023-2027 годы» 

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si =(Fi/Pi)*100% где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
1. Количество СМП: 
 S1 = (3/4)*100% = 75 % (100%)

2. Численность занятых в МП
 S2 = (9/9)*100% = 100,0%

  3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)
 S3 =106,9/106,9*100%=100% (100%);

4 Количество вновь созданных рабочих мест.: 

S4 = (0/1)*100% = 0% (100%)
          m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/4 )* (75+100+100+0)=68,75%

                     i=4
 II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin =1 /1 *100% = 100%
III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию
	Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование

	1
	Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации
	1
	1


      Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(68,75*0,5+100*0,25+100*0,25)=84,38%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  84,38% (от 50% до 90%). 

И.п.главы Администрации сельсовета                                              С.В. Козицин
