Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего  предпринимательства на территории Белояровского сельсовета на 2020 – 2025 годы»

Отчетный период 2025 год

За отчетный период 2025 г. финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белояровского сельсовета на 2020 – 2025 годы» на 2025 год из бюджета сельсовета израсходовано 1,0 тыс. рублей, при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год -1,0 тыс.руб.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства (далее  - МСП) на территории Белояровского сельсовета, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.

В этой связи основными задачами по реализации Программы являются:

- создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

- повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Белояровском сельсовете.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| Наименование | Единица измерения | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | 12 | 10 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе | единиц | 30 | 40 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 110,0 | 109,0 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц | 10 | 20 |

Оценка эффективности

Муниципальной программы

«Развитие малого и среднего  предпринимательства на территории Белояровского сельсовета на 2020 – 2025 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 10/12*100%  = 83 %;

2.  Численность занятых в малом и среднем бизнесе:  S2 = 40/30*100%  = 133 %;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года):  S3 = 109/110,0*100%  = 99,0%

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4=20/10*100%  = 200 %

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (83+133+99+200)= 129%

i=4

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 1/1*100%=100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(129*0,5+100*0,25+0*0,25)=89,5%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности  89,5 %  (от 50% до 90% ).

Глава Администрации сельсовета                                              Е.А. Ремпель

Готовил: Валяева Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета