Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета»

на 2023-2027 годы

Отчетный период 2025 год

За отчетный период 2025 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета на 2023-2027 годы» из бюджета сельсовета израсходовано 20,0 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год -20,0 тыс.руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества;

- создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению;

- повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания.

Основные мероприятия программы направлялись на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, проведение социально значимых мероприятий, обеспечение доступности и качества услуг библиотечного обслуживания.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе и в режиме онлайн.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | 7,2 | 7,0 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, % | 40 | 40 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей Белояровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 85 | 80 |

Оценка эффективности

Муниципальной программы

Развитие культуры на территории Белояровского сельсовета

на 2023-2027 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = 7,0/7,2*100% = 97% ;

2.  Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей:  S2 = 40/40*100%=100 % .

3. Уровень удовлетворенности жителей Белояровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S3 = 80/85*100%=94 % ;

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (97+100+94)= 97%

i=3

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 20/20*100%=100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 0 |
| Итого: | 6 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/6*0,9*100%=15%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(97*0,5+15*0,25+100*0,25)=77,25%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  77,25 %  (от 50% до 90% ).

Глава Администрации сельсовета                                         Е.А. Ремпель

Готовил: Валяева Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета