
Годовой отчет 
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» 
за 2025 год
За отчетный период 2025 на финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» годы направлено из средств районного бюджета 381,4 тыс. руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года за счет средств краевого и районного бюджетов выполнены следующие мероприятия:

оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования.
Всего в отчетном периоде на территории Топчихинского района зарегистрировано 169 преступлений (2024 – 192). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. жителей составил 94,6 фактов (2024 – 105,8). Зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 33 (2024 – 41). Зарегистрированы преступления, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет – 7 (2024 – 0). Снизился уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) 14,6 (2024 – 17 фактов).
Одним из важных направлений деятельности является привлечение граждан к охране общественного порядка. Количество членов общественной организации «Народная дружина Топчихинского района Алтайского края» в 2025 году составило 65 человек. Ежегодно Администрацией района осуществляется страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.

Изучение уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения в образовательных организациях в течение 2025 года проходили в форме: бесед с привлечением представителей органов внутренних дел, анкетирования, игр, олимпиад, единых дней профилактики.
Организованы круглые столы по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе, с приглашением представителей органов внутренних дел, профилактические беседы, организованные социальными педагогами, родительские собрания.
В рамках проведения разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий в течение года буклеты, памятки, статьи по различным видам мошенничества размещены на официальном сайте муниципального образования, информационных стендах сельских поселений, в социальных организациях района. 
В течение 2025 года органами системы профилактики проведено 238 совместных рейдовых мероприятий по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края».  
Профилактическая работа осуществляется посредством размещения на официальном сайте муниципального образования, в районной газете «Наше слово», на сайте районной газеты moyaokruga.ru, на информационных стендах сельских поселений, в социальной сети. В течение года размещено 110 методических, информационных и пропагандистских материалов, 47 материалов размещено на официальном сайте МО.
Отчеты по реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Топчихинском районе (этап с 2025 по 2030 годы) и Плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2021-2025 годы рассмотрены на заседании межведомственных комиссий в декабре 2025.

В октябре 2025 года консультант по взаимодействию с правоохранительными органами прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Противодействие идеологии терроризма в Алтайском крае, актуальные направления совершенствования профилактической деятельности».

В 2025 году курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в образовательной организации» прошли директора основных образовательных организаций (8 директоров).

Курс повышения квалификации по теме: «Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащаяся в документах об антитеррористической защищённости образовательных организаций» прошла директор МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева.

В ноябре специалист комитета по образованию и 11 педагогов района приняли участие во Всероссийском форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».

Курсы повышения квалификации по теме: «Основы профилактики деструктивного воздействия на молодежь в сети Интернет», прошла специалист комитета по образованию и 35 педагогов от каждой общеобразовательной организации.

В ноябре 2025 года начальник сектора по культуре и делам молодежи отдела культуры, молодежи и спорта приняла участие в краевом семинаре-совещании по профилактике экстремизма, распространении радикальной идеологии, в том числе идеологии терроризма и неонацизма в молодежной среде и получила сертификат.

Сведения об индикаторах

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» и их значениях
	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	2025г.
Pi (плановое значение i-го индикатора)
	2025г.
Fi (фактическое  значение i-го индикатора)

	1. 
	Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей)
	фактов
	136
	94,6

	2. 
	Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 
	фактов
	82
	33

	3. 
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет
	фактов
	17
	7

	4. 
	Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей)
	фактов
	15
	14,6

	5. 
	Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами
	фактов
	48
	24

	6. 
	Доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа
	%
	23
	36,3

	7. 
	Исключение фактов совершения террористических актов
	фактов
	0
	0


Оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений   в Топчихинском районе»  

          I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):

Si =(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей): 

S1 = (136/94,6)*100% = 143,8 %, (100 %) где план - 136, факт – 94,6, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);  
2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения: 

S2 = (82/33)*100% = 248,5 % (100%), где план - 82, факт – 33, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);  

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов): 

S3 = (17/7)*100% = 242,5 %, где план - 17, факт - 7, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);  
4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

 S4 = (15/14,6)*100% = 102,7 % (100%), где план - 15, факт – 14,6, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);  
5. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов): 

S5 = (48/24)*100% = 200 %, где план - 48, факт - 24, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);  

6. Доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа (%):

S6 = (36,3/23)*100% = 157,8 % (100 %), где факт – 36,3, план – 23,  показатель с желаемой тенденцией развития в сторону увеличения значений;  

7. Исключение фактов совершения террористических актов (фактов): 

S7 = 100% 

Cel = (1/m) *  ((Si),

i=1       
где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.
          m

Cel = (1/m)*((Si) = (1/7 )* (100+100+100+100+100+100+100)= 100 %

                     i=7                

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы):
Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 381,4/403,5*100% = 94,52 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	Наименование мероприятия
	Мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде
	Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде

	1. Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в подведомственных организациях
	1
	1


Mer =Mf / Mp x kl x 100%=1/1*0,9*100%=90%
где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 

O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (100*0,5+94,52*0,25+90*0,25) = 96,13 %
Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 96,13 % (90% и более). 

	Консультант по взаимодействию с правоохранительными органами
	                                   Е.С. Кладова


13.02.2026
