Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы

Отчетный период 2025 год

За отчетный период 2025 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы из бюджета сельсовета выделено 6,4 тыс. рублей, плановый показатель финансирования по программе также составил 3 тысяч рублей.

Целью программы является обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Сидоровского сельсовета, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, создание эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, профилактика и снижение уровня незаконного злоупотребления наркотических и других психоактивных веществ, организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления  терроризма.

Реализация мероприятий программы позволила решить следующие задачи:

- повышение уровня правовой культуры граждан, организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;

- профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, организации антитеррористической деятельности, выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления

- повышение информированности и формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 1 | 2 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 0 | 0 |
| 3 | Исключение фактов совершения террористических актов | единиц | 0 | 0 |
| 4 | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 6 | 16 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Сидоровском сельсовете Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы

- Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

Si =(Fi/Pi) *100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)

S1 = 2/1*100%=100,0%;

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = 100%

3. Исключение фактов совершения террористических актов

S3 = 100%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений

S4 = 6/16*100%=37,5%

m

Cel = (1/m) *(Si) = (1/4) *100,00+100+100+37,5) = 84,38%

i=4

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения

муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 6,4/3,0*100% = 100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия, по которым проводилось финансирование в отчетном периоде 1(да), 0 (нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. изготовление листовок, плакатов, стендов; - обнародование информации о работе телефона доверия для детей и подростков | 1 | 1 |
| 2 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетнх, состоящих на учете в органах внутренних дел, Комиссия по делам несовершеннолетних | 1 | 1 |
| 3 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел. Комиссия по делам несовершеннолетних | 1 | 0 |
| 4 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | 4 | 3 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/4*1*100%=75,00%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O =(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (84,38*0,5+100*0,25+75*0,25) =85,94%

где:

O - комплексная оценка

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 85,94% (от 50 до 90%).

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                              А.А. Жуйкова

10.02.2026

Готовил: Новикова Г.С., делопроизводитель Администрации сельсовета