Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Победимского сельсовета»

на 2023-2027 годы

Отчетный период2025 год

За отчетный период 2025 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Победимского сельсовета» на 2023-2027 годы из бюджета сельсовета израсходовано 226955,08 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2025 год -5,0 тыс.руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, сохранение культурного и исторического наследия.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению, развитие культурно-досуговой деятельности;

- повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания;

- сохранение культурного и исторического наследия

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета, в том числе и в режиме онлайн.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов 2025г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы | Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % | 8,4 | 8,4 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, % | 73 | 73 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | 13,5 | 19,3 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | 18,0 | 15,9 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Победимского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 87 | 87 |

Оценка эффективности

Муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Победимского сельсовета»

на 2023-2027 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): S1 = 8,4/8,4*100% = 100% ;

2.  Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей:  S2 = 73/73*100%=100 % .

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год): S3 = 19,3/13,5*100% = 100 %

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год: S3 = 15,9/18*100%=88,3 %

5. Уровень удовлетворенности жителей Победимского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S3 = 87/87*100%=100 % ;

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (100+100+100+88,3+100)= 97,7%

i=4

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 226955/227000*100%=100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 4 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 0 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| Текушее содержание сельского Дома культуры, в том числе ремонт и реконструкция здания | 1 | 1 |
| Приобретение для библиотек периодических изданий | 1 | 0 |
| Ремонт и реставрация памятников истории и культуры, находящихся на балансе Победимского сельсовета | 1 | 4 |
| Итого: | 8 | 11 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=11/8*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(97,7*0,5+100*0,25+100*0,25)=98,9%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа с высоким уровнем эффективности 98,9 %  (от 90% до 100%).

Заместитель главы Администрации сельсовета                          М.П. Дудченко

11.02.2026