Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы

Отчетный период 2025 год

За отчетный период 2024года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Ключевского сельсовета» на 2023-2025 годы из бюджета сельсовета было направлено 34245 рублей, плановый показатель финансирования по программе на 2025 год составил 34245 рублей.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества; создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению; повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых дарований, самодеятельного художественного творчества, поддержку участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (план) | 2025 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,5 | 7,4 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 33,0 | 28,0 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 23,0 | 18,0 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 26,0 | 18,0 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Ключевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 80 | 60 |

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,4/7,5*100%=98,6 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях, от общей численности детей

S2=28,0/33,0*100%=84,8%

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=18,0/23,0*100% =78,2%

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=18,0/26,0*100%=69,2%

5. Уровень удовлетворенности жителей Ключевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=60/80*100%=75,0 %

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (98,6+84,8+78,2+69,2+75,0)= 81,2%

i=1

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = 34245/34245*100% = 100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2025 году: «1» - профинансировано «0» - не профинансировано |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 2 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 0 |
| 3 | организация и проведение праздника «День села» | 0 |
| 4 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 0 |
| 5 | приобретение для библиотек периодических изданий | 1 |

Mer  =  Mf  / Mp x kl x 100%=2 / 5 х 1 х 100%=40%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25=81,2х0,5 + 100 х0,25 + 40х0,25 = 75,6%.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 75,6% (от 50 до 90%).

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                       Д.С. Савичев

11.02.2026