АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__.__.2025                                                                                                                   № ___ 

с. Топчиха                                                                                             

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского  района Алтайского края»
 В целях повышения качества жизни сельского населения, создания благоприятных социально-экономических условий для комплексного развития сельских территорий района, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной  постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», утвержденной постановлением  Правительства Алтайского края от 22.12.2023 № 505, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Топчихинского района от 29.09.2022 № 467 (в ред. от 08.11.2024), Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края».

2. Признать утратившими силу с 01.01.2026 следующие постановления Администрации района:

от 02.03.2020 № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»,

от 16.12.2022 № 663 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»,

от 27.04.2024 № 151 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»,

от 03.02.2025 № 36 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края», 

от 20.10.2025 № 447 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края».  
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации района. 

Глава района                                                                                                   Д.С. Тренькаев

                                                                                                      Утверждена постановлением  
                                                                                                      Администрации района 
                                                                                                      от __. __. 2025 №__
ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского  района Алтайского края» (далее -  Программа)
	Ответственный исполнитель Программы
	комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации района

	Соисполнители Программы
	отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района;

комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района;

отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации района;
комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района;
комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района


	Участники Программы
	администрации сельских поселений (по согласованию);

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на сельских территориях (по согласованию);
граждане (по согласованию)

	Подпрограммы Программы
	отсутствуют  

	Цели Программы
	повышение качества жизни сельского населения, создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного  развития сельских территорий

	Задачи Программы
	создание условий для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах; 

качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

повышение транспортной доступности объектов, расположенных на сельских территориях, сохранение автобусного сообщения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

	Индикаторы и показатели Программы
	количество семей, улучшивших жилищные условия (построили и приобрели жилье с использованием социальных выплат);

количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях;

протяженность реконструированных водопроводов;

протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции



	Сроки и этапы реализации Программы
	2026 - 2030 годы




	Объемы финансирования Программы
	Объём финансирования Программы   составляет 256672,46 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета: 0, 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год - 0,0 тыс. руб.,

2027 год - 0,0 тыс. руб.,

2028 год - 0,0 тыс. руб.,

2029 год - 0,0 тыс. руб.,

2030 год - 0,0 тыс. руб.,

средства краевого бюджета 228330,215 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год - 2500,0 тыс. руб.,

2027 год - 0,0 тыс. руб.,

2028 год - 0,0 тыс. руб.,

2029 год - 87253,245 тыс. руб.,

2030 год - 138576,97 тыс. руб.,

средства районного бюджета 27592,245 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год - 500,0 тыс. руб.,

2027 год - 500,0 тыс. руб.,

2028 год - 500,0 тыс. руб.,

2029 год - 10194,805 тыс. руб.,

2030 год - 15897,44 тыс. руб.,

средства внебюджетных источников 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год - 750,0 тыс. руб.,

2027 год - 0 тыс. руб.,

2028 год - 0 тыс. руб.,

2029 год - 0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов.

	Ожидаемые результаты  реализации Программы
	К концу 2030 года:

улучшение жилищных условий не менее 5 сельских семей, которые построят (приобретут) жилье с использованием социальных выплат;

ввод в действие ежегодно не менее 1 проекта по благоустройству, реализованного на сельских территориях;

протяженность реконструированных водопроводов не менее 0,2 км;
ввод в действие не менее 0,3 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции


1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Топчихинский район расположен в лесостепной части Алтайского края. Район граничит с Ребрихинским, Павловским, Калманским, Первомайским, Троицким, Усть-Пристанским и Алейским районами Алтайского края. Территория района составляет 3301 кв.км. Расстояние до г.Барнаула - 90 км. 

Население района по состоянию на 01.0.2025 -17868 человек, в т.ч. в с. Топчиха - 7730 человек. В районе 17 сельских муниципальных образований (сельских поселений), в том числе с населением до 1000 человек - 11 поселений, свыше 1000 человек - 6 поселений.  Один муниципалитет расположен за р. Обь (расстояние до с. Топчиха около 200 км).

Почвы в основном черноземного типа. 20,0% территории района заняты массивами хвойных и смешанных лесов, относящихся к Ребрихинскому и Павловскому ленточному бору и Заобскому лесному массиву. 

Хвойные и смешанные леса, состоящие из сосны, березы, тополя и осины являются сырьевой базой лесоперерабатывающей промышленности района. Лесной фонд Топчихинского района находится в ведении Ребрихинского, Павловского и Бобровского лесхозов Агентства лесного хозяйства по Алтайскому краю и республике Алтай.

В границах Топчихинского района на правобережной стороне расположен государственный природный комплексный заказник Большереченский. Заказник способствует созданию благоприятных условий для сохранения экосистемы Верхнеобского бора, сохранения мест естественного обитания лося, косули, рыси, ондатры, бобра, выдры, барсука, водоплавающих и лесных птиц, поддержания экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека, охрана мест обитания редких видов животных, птиц, растений, пополнения смежных охотугодий промысловыми видами животных.
Более 2% территории района находится под водой. На землях района протекают 15 рек. Среди них реки Обь, Алей, Большая речка, Калманка, протока Даниловская. Водный запас района также составляют 15 озер и 27 водоемов.

Полезные ископаемые района представлены строительными песками и гончарными глинами. Использование ископаемых осуществляется для строительных нужд предприятий района посредством открытого глиняного карьера на территории Фунтиковского сельсовета и песчаного карьера на территории Сидоровского сельсовета.

Топчихинский район имеет выраженную аграрную специфику.

Умеренно – континентальный климат района с достаточным увлажнением благоприятствует выращиванию широкого спектра сельскохозяйственных культур. Площадь земель сельскохозяйственного назначения района составляет около 215 тыс. га, из них почти 150 тыс. га – пашня. Растениеводство и животноводство практически в равной степени формируют валовую продукцию сельского хозяйства. Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимается 9  сельскохозяйственных предприятий и 30 крестьянских (фермерских) хозяйства. 

В растениеводстве район специализируется на производстве зерновых, технических (подсолнечник, сахарная свекла) и кормовых культур. Ввиду благоприятных природно-климатических условий и качества пашни среднегодовая урожайность зерновых района выше краевых значений. 

Топчихинский район является одним из крупнейших производителей животноводческой продукции и занимает ведущие позиции по поголовью коров и валовому надою молока. Сельскохозяйственные товаропроизводители района достаточно активно модернизируют машинно-тракторный парк, производят реконструкцию животноводческих помещений и обновляют поголовье. 
Однако рост сельскохозяйственного производства не обеспечивает достаточного уровня финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей. Несмотря на увеличение прибыли, уровень рентабельности составляет 10 - 15%, что не позволяет вести расширенное воспроизводство. Сельхозтоваропроизводители района в значительной степени зависимы от реализации зерновых культур.

Развитию в районе сельскохозяйственного производства во многом способствует государственная поддержка. Эффект системной государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне выразился в повышении финансовой устойчивости организаций и уровня заработной платы в отрасли. За 2020 - 2024 годы среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве выросла почти в два раза составила 49898 рублей.
Как и в других аграрных «точках роста» Алтайского края столь мощное развитие уже сейчас требует активизации жилищного строительства. 
В целях организации комплексной застройки с. Топчиха в рамках реализации мероприятий Программы в 2025 году в генеральный план внесены изменения - расширена территория населенного пункта для жилищного строительства. Ведется согласование границ отдельных земельных участков с Министерством обороны Российской Федерации. После завершения процедур ожидается активизация жилищно-строительства, в том числе рамках реализации мероприятий Программы. 
За период 2020-2025 годы в рамках реализации мероприятий Программы 4 молодых специалиста, проживающих в сельских территориях, улучшили свои жилищные условия. При этом освоена сумма федерального, краевого бюджетов в размере 8,74 млн. руб.

В 2024 году в рамках реализации мероприятий Программы проведен капитальный ремонт бывшего детского сада в военном городке с. Топчиха с перепланировкой, заменой окон, инженерных коммуникаций, полным внутренним ремонтом на сумму 14,3 млн. руб.  В результате создан муниципальный маневренный жилищный фонд из 6 квартир для переселения граждан из аварийного частного жилищного фонда, 3-х комнат для граждан, оказавшихся без жилья в результате чрезвычайных обстоятельств, а также 4-х служебных квартир для медиков, педагогов, работников культуры и т.п. Многолетняя проблема переселения граждан из аварийного частного жилищного фонда частично решена.

Для улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования Топчихинский район, активизации строительства, в том числе жилищного, в рамках реализации мероприятий Программы ведется планомерная работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки. 
В 2025 году завершено проектирование и прохождение государственной экспертизы по строительству многоквартирного дома на 12 квартир для работников социальной сферы на ул. Октябрьская с. Топчиха, с 2026 года в рамках реализации КАИП ожидается начало строительства. 

В целом в районе вводятся в эксплуатацию ежегодно до 10-12 домов, для выполнения строительно-монтажных работ в районе создана необходимая база. Осуществляют деятельность имеющие лицензию на производство строительно-монтажных работ организации: ЗАО «Топчихинское строительно-монтажное предприятие», ООО «Кирпичный завод», ИП Шмидт В.А.

По выпуску промышленной продукции на душу населения район по итогу 2024 года занимает 15 место среди районов Алтайского края. Индекс промышленного производства составил 112,1% при среднекраевом значении 105,8% (по России - 104,6%).

Промышленность района представлена переработкой зерна (ООО «ПО «Топчихинский мелькомбинат», крупоцех ООО «ГИК»), производством мяса и субпродуктов (ООО «Мясная линия Топчихинских хозяйств», ИП Белоруков А.А.), производством широко спектра деревянных изделий (включая дома из клееного бруса) ООО «Содружество».
Несмотря на заметные объемы производства молока в районе в настоящее время отсутствуют мощности по его переработке. При этом район географически выгодно расположен вблизи г. Барнаула.

Основными статьями формирования доходов населения являются социальные выплаты, фонд оплаты труда и доходы от предпринимательской деятельности. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий по итогу 2024 г увеличилась по отношению 2023 г на 18,6% и составила 49159 руб., выше средней заработной платы в здравоохранении, образовании.
Несмотря на положительные тенденции развития экономики района, факторы, оказывающие негативное влияние на сферу занятости населения, продолжают сохраняться, среди них: 

в процессе реформирования ряда сельхозпредприятий, прекращения их деятельности наблюдается увеличение безработицы в ряде сельсоветов;
сохраняется дифференциация уровня оплаты труда по различным видам деятельности;

потеря трудового потенциала за счет «старения» кадрового состава. На рынке труда района ощущается недостаток квалифицированных кадров по профессиям: учитель, работник культуры, врач, бухгалтер, IT- специалист, водитель категории «Д», электрогазосварщик, каменщик, штукатур – маляр, плиточник – облицовщик и т.д. 
Значимую роль в развитии района играет малый бизнес, который в районе в основном представлен малыми сельскохозяйственными предприятиями и фермерами, предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья, а также сферой торговли и бытовых услуг.

На 01.01.2025 количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 432 единицы, из них 54 малых предприятия, 344 индивидуальных предпринимателей, 32 крестьянских (фермерских) хозяйств. Доля налогов и сборов, включая пени и налоговые санкции, в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2024 года составляет 37,7%. 

Перспективными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в районе являются: переработка сельскохозяйственной продукции; производство продуктов питания; предоставление социальных и бытовых услуг; развитие туризма и предоставление сопутствующих услуг; развитие инфраструктуры дорожного сервиса.
За последние годы розничный товарооборот вырос и в 2024 году составил 1562 млн. рублей, объем платных услуг увеличился до 54,9 млн. руб.
Обеспеченность жильем жителей района несколько выше среднего значения по краю - 28,6 кв.м на человека. Вместе с тем уровень благоустройства домовладений района отстает от средних значений по краю: водопроводом оборудовано 73,8% жилищного фонда, канализацией - 51%. Жилищный фонд района характеризуется серьезной степенью износа.

Одной из проблем развития района является также ветхость инженерной инфраструктуры. 
В 2023 г годы в районе построена новая угольная автоматизированная котельная в с. Топчиха, выполнена реконструкция теплосети, соединяющей новую котельную с магистральной сетью, протяженностью 2,67 км. В 2025 году проведен капитальный ремонт теплосети в с. Топчиха протяженностью 1,25 км. 
В настоящее время ситуация с износом сетей инженерной инфраструктуры остается сложной и требует внимания. На данный момент необходимо заменить около 40 % тепловых и более 60 % водопроводных сетей. В силу этого потери тепла в сетях составляют более 24% от выработки, а непроизводительные потери в водопроводных сетях – 6,7 % от объема воды, подаваемой потребителям. 
Особенно напряженная ситуация сложилась с водоснабжением. Для водоснабжения района сформирована система, включающая более 50 скважин, 49 водонапорных башен и 273,6 км сетей. Водоподпитка системы - подземного типа, характеризуется заметным износом (срок эксплуатации 45-50 лет, износ более 60%). Централизованное водоснабжение отсутствует в восьми населенных пунктах (с. Листвянка (37 жителей), с. Чаузово (117 жителей), с.Чаячье (23 жителя), с. Крутой Лог (1 житель), п. Нагорный (4 жителя),                     с. Староалейка (0 жителей), п. Степной (1 житель), п. Карасёво (0 жителей).  
Подземные воды, используемые для питьевых целей, в ряде населенных пунктов не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов. Большинство систем коммунального водоснабжения нуждается в модернизации, поскольку построены в 1960 - 1970 годах и в результате длительного срока эксплуатации степень их износа достигла критического уровня.
За период с 2020 по 2025 годы в районе в рамках реализации мероприятий государственных программ Алтайского края выполнены капитальные ремонты 15 водозаборных узлов в селах района, реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново, протяженностью (17,2 км), проведены проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха (33 км), в с. Чистюнька (15 км).
Одним из факторов улучшения благоустройства жилищного фонда и объектов социальной сферы района является газификация. Однако на сегодня район не газифицирован. Ведется строительство межпоселкового газопровода высокого давления от Калманки до Топчихи. При завершении строительства будет определена перспектива строительства газопровода до других населенных пунктов района. Разработан проект строительства 30 км распределительного газопровода в с. Топчиха, который прошел государственную экспертизу.
В районе недостаточно развита транспортная инфраструктура (в нормативном состоянии находится 38,51 % дорог общего пользования местного значения, соответственно 61,49 % - не отвечают современным требованиям), высокая степень износа транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.
В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края в 2020 году построен подъезд к племенному репродуктору на 2750 голов ОАО «Племрепродуктор «Чистюньский», в 2024 году подъезд к молочно-товарной ферме ОАО «Раздольное» (2 подъезда), примыкающих к автомобильной дороге «Подъезд к пос. Кировскому». 
С целью обеспечения и сохранения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам района в 2024-2025 годы по заявке пассажироперевозчика приобретены комплектующие и запасные части для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности.
Сеть лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению района, это - центральная районная больница на 87 круглосуточных коек и 37 коек дневного стационара, районная поликлиника на 350 посещений в смену, 4 врачебных амбулатории, 14 фельдшерско-акушерских пунктов, из них из них 5 модульных в с. Зимино и    с. Белояровка (построены в 2019 г), в п. Ключи и с. Фунтики (построены в 2024 г), в с. Переясловка (построен в 2025 г).

В системе здравоохранения района трудятся 40 врачей, 132 средних медицинских работника. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 23,2%. 

Значительное количество поселений с небольшой численностью населения диктует необходимость создания объектов здравоохранения, оказывающих преимущественно первичную медико-санитарную помощь, и обусловливает существенные сложности в обеспечении сельских жителей равнодоступностью специализированной медицинской помощи, а также в организации работы скорой медицинской помощи.
Доступность первичной медико-санитарной помощи, в том числе врачебной, для населения сел района остается на более низком уровне, чем в районном центре.
Качество жизни сельского населения зависит и от приобщения к культуре. Район по-прежнему отличается высокой обеспеченностью сельского населения учреждениями культуры. В настоящее время в районе функционирует сеть структурных подразделений Топчихинского центрального Дома культуры: центральная районная и детская библиотеки, районный краеведческий музей, 13 сельских домов культуры, 14 сельских клубов, 17 сельских библиотек. В районе работают 327 клубных формирований, в которых занимаются 3821 человек, из них 152 клубных формирования для детей.
Несмотря на рост доходов от платных услуг учреждений материально- техническая база учреждений культуры изношена, требуется приобретение различной техники и оборудования, проведение ремонта зданий.

В 2021 году по национальному проекту «Культура» проведен капитальный ремонт здания Топчихинского центрального Дома культуры.
В 2023 году район в рамках реализации мероприятий Федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» капитально отремонтировано здание Парфёновского сельского Дома культуры.

В 2024 году с участием средств краевого бюджета проведен капитальный ремонт здания центральной районной библиотеки в с. Топчиха. 

В январе 2024 года по национальному проекту «Культура» через «Фонд кино» с участием федерального бюджета открыт 3D кинозал в с. Топчиха. 

В 2023 году в рамках мероприятий краевой адресной инвестиционной программы проведены капитальные ремонты зданий сельских домов культуры в с. Ключи и с. Макарьевка, в 2025 году - ремонт кровли Кировского сельского Дома культуры.

Уделяется внимание улучшению благоустройства сел района и приданию современного облика сельским территориям. За период реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края», в рамках ее мероприятий с 2020 года реализованы значимые общественные проекты: обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в п. Победим (2020 г), обустройство пешеходной зоны от железнодорожных путей до улицы Ленина в с. Топчиха (2020 г), благоустройство парка в с. Хабазино (2025 г), с участием в проектах поддержки местных инициатив (далее-ППМИ) проведено обустройство детских спортивных площадок в  с. Топчиха (2024 г, 2025 г), благоустройство кладбищ в с. Красноярка и   с. Сидоровка  (2021 г),                      с. Макарьевка, с. Покровка и пос. Ульяновский (2022 г), с. Зимино и                           с. Михайловка (2023 г), с. Белояровка (2024 г), п. Топольный и с. Песчаное (2025 г).
Проводится большая работа по благоустройству территорий через участие поселений в ППМИ инициатив, успешно реализуемом в Алтайском крае. За 8 лет участия удалось реализовать 60 проектов. Построены детские, спортивные, детские спортивные площадки, отремонтирован памятник, обустроена площадь со сценической площадкой, благоустроены парк с установкой уличной танцплощадки, кладбища в селах района (11 проектов), отремонтированы дороги (5 проектов).

Активно реализуется на территории района программы «Формирование комфортной городской среды» и «Инфраструктура для жизни» национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках мероприятий которых благоустроены территории в с.Парфёново, с.Чистюнька, с.Фунтики,                          с.Топчиха.
Подводя итог, нужно выделить основные проблемы в сфере комплексного развития сельских территорий Топчихинского района Алтайского края на текущем этапе:

высокая степень износа жилищного фонда района;

ветхость инженерной инфраструктуры (требуют замены около 40% тепловых, более 60% водопроводных сетей);

необходимость улучшения качества питьевой воды (более 30% подземных вод, используемых для питьевых целей, в ряде населенных пунктов не соответствуют требованиям санитарных норм и правил);

отсутствие газификации поселений района природным газом;

недостаточное развитие транспортной инфраструктуры;

высокая степень износа транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, отсутствие регулярного автобусного сообщения по некоторым муниципальным маршрутам регулярных перевозок из-за нерентабельности услуги.
Следует отметить, что по большинству основных показателей социального и экономического развития сельская местность не достигает среднекраевых значений. Более низкие качество жизни и уровень доходов населения, ограниченные возможности для самовыражения подталкивают сельских жителей к миграции, создают условия для распространения различных социальных заболеваний и ведут к более высоким показателям смертности.

В то же время сельская местность района обладает уникальным природным и рекреационным потенциалом. Перспективы развития сельских территорий связаны, в том числе, с несельскохозяйственной занятостью населения. Поэтому для района актуальна государственная поддержка предпринимательства, гибкость сельского рынка труда, привлечение молодежи. А одним из ключевых факторов повышения привлекательности сельских территорий является создание комфортных условий для проживания - строительство современного жилья, повышение уровня его благоустройства.
Объективные особенности развития сельских территорий свидетельствуют о том, что достижение прогресса в сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи и определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на краевом и федеральном уровне. 
Вместе с тем, несмотря на достигнутый положительный эффект от реализации ранее действовавших в районе программ, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, для полноценного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения этого оказалось недостаточно. Без дальнейшего привлечения программно-целевого метода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития района, региона и страны в целом, в том числе в области обеспечения продовольственной безопасности.
Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задач устойчивого развития сельских территорий подкреплена:
взаимосвязью целевых установок развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития Алтайского края в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;
долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующих системного подхода к их решению;
высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующих привлечения значительных объемов средств государственной поддержки.

Только при комплексном подходе к решению имеющихся проблем сельские территории Топчихинского района Алтайского края как социально-территориальная подсистема общества будут способны выполнять важнейшие общенациональные функции для его успешного социально-экономического развития.
2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации

2.1 Приоритетные направления реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере комплексного развития сельских территорий Топчихинского района Алтайского края установлены на основании следующих документов:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; 
Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696;

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р;

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р;

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р;

Перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р;

Закон Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года";

Государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 22.12.2023 № 505;
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район Алтайского края на период до 2035 года, утвержденная решением Топчихинского районного Совета депутатов от 25.12.2020 № 32;
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район до 2035 года (этап с 2025 по 2030 годы), утвержденный постановлением Администрации Топчихинского района от 25.10.2024 № 409.

Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций, задач территориального развития.

2.2. Цели и задачи Программы

Цель реализации Программы - повышение качества жизни сельского населения, создания благоприятных социально-экономических условий для комплексного развития сельских территорий.

Основные задачи, которые необходимо решить программными методами:
- создание условий для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах; 

- качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях;
- повышение транспортной доступности объектов, расположенных на сельских территориях, сохранение автобусного сообщения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
2.3. Индикаторы и конечные результаты реализации Программы
Реализация предусмотренных программных мероприятий направлена на решение существующих проблем инженерного обустройства поселений и социальной жизни граждан района посредством выполнения, в том числе, и иных (а именно государственных и ведомственных) программ, осуществляемых на территории района.

С целью повышения эффективности работы по преодолению существующих различий в уровне и качестве жизни сельского населения необходимо привлечение широкого круга участников. На основе муниципальной программы комплексного развития сельских территорий и при активном содействии предпринимательского сообщества и граждан в решении вопросов местного значения можно в достаточной мере улучшить качество и комфортность жизнедеятельности сельского населения.
Перечень мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов к 2030 году:

улучшение жилищных условий не менее 5 сельских семей, которые построят (приобретут) жилье с использованием социальных выплат;

ввод в действие ежегодно не менее 1 проекта по благоустройству, реализованного на сельских территориях;

протяженность реконструированных водопроводов не менее 0,2 км;

ввод в действие не менее 0,3 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Перечень индикаторов Программы и их значениях представлен в приложении 1 к Программе.
2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы планируется в период с 2026 по 2030 годы без деления на этапы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», государственной программой Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район Алтайского края на период до 2035 года и Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район до 2035 года, с учетом анализа современного состояния и прогноза социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район на среднесрочный период, возможностей бюджетного софинансирования мероприятий, комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования, разработанных в соответствии с документами территориального планирования.
В Программе предлагается реализовать четыре блока мероприятий.
Первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию условий для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предлагается осуществлять посредством предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального и краевого бюджетов. Также предполагается осуществлять обустройство сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры, благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
   Второй блок мероприятий Программы направлен на повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах путем разработки и реализации проектов комплексного развития с учетом интересов населения и бизнес-сообщества, проживающих и ведущих деятельность на сельских территориях. Предполагается благоустройство общественных пространств на сельских территориях за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в рамках адресной инвестиционной программы Алтайского края, инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, а также государственных программ (благоустройство кладбищ, обустройство пешеходных зон и парков, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских спортивных площадок и т.п.). В целях повышения благоустройства общественных пространств продолжится ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территориях сельских поселений Топчихинского района Алтайского края за счет средств районного бюджета.
Реализация третьего блока мероприятий Программы направлена на качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Результатами работы в рамках указанного программного направления должны стать повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, повышение уровня комфорта жизни сельского населения.

Разработка планируемых к реализации проектов комплексного развития сельских территорий должна предусматривать набор мероприятий, обеспечивающих возможность получения доступа благополучателей к создаваемым объектам инфраструктуры.

Мероприятия, предусмотренные проектами, должны быть направлены на реализацию следующих направлений:

создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, объектов в сфере культуры, спортивных сооружений), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел (строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма для организаций народных художественных промыслов);

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство систем водоотведения, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство модульных котельных);

развитие энергообеспечения (строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий).

Четвертый блок мероприятий Программы направлен на повышение транспортной доступности объектов, расположенных на сельских территориях, сохранение автобусного сообщения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Повышение транспортной доступности объектов, расположенных на сельских территориях, предлагается осуществлять благодаря строительству (реконструкции) и ремонту автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. Мероприятие планируется к реализации главным распорядителем средств краевого бюджета в рамках государственной программы Алтайского края «Комплексное развития сельских территорий Алтайского края».                                                                                        
Сохранение автобусного сообщения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок предлагается осуществлять посредством приобретения за счет средств районного бюджета комплектующих, запасных частей и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика).
Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 2 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации Программы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов и средств внебюджетных источников.
Средства на реализацию Программы из федерального, краевого                       и районного бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. 
         Объём финансирования Программы   составляет 256672,46 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета: 0, 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год - 0,0 тыс. руб.,

2027 год - 0,0 тыс. руб.,

2028 год - 0,0 тыс. руб.,
2029 год - 0,0 тыс. руб.,

2030 год - 0,0 тыс. руб.,

средства краевого бюджета 228330,215 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год - 2500,0 тыс. руб.,

2027 год - 0,0 тыс. руб.,

2028 год - 0,0 тыс. руб.,

2029 год - 87253,245 тыс. руб.,

2030 год - 138576,97 тыс. руб.,

средства районного бюджета 27592,245 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год - 500,0 тыс. руб.,

2027 год - 500,0 тыс. руб.,

2028 год - 500,0 тыс. руб.,

2029 год - 10194,805 тыс. руб.,

2030 год - 15897,44 тыс. руб.,

средства внебюджетных источников 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год - 750,0 тыс. руб.,

2027 год - 0 тыс. руб.,

2028 год - 0 тыс. руб.,

2029 год - 0 тыс. руб.,

2030 год - 0 тыс. руб.
          Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в приложении 3 к Программе.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете Топчихинского района на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов.

5. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками реализации Программы

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

2) риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет районного бюджета, так и бюджетов поселений. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации Программы;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств районного бюджета на преодолении последствий таких катастроф.

Наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в Программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования Программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование Программы.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

6. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации района совместно с соисполнителями Программы организуют контроль и оперативное управление реализацией утвержденной Программы, включая координацию деятельности участников программных мероприятий.

Ответственный исполнитель, соисполнители в рамках своей компетенции обеспечивают выполнение намеченных мероприятий, осуществляют подготовку предложений по корректировке Программы, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально.

Участники Программы в пределах своей компетенции ежеквартально представляют информацию о выполнении мероприятий и степени достижения плановых значений индикаторов Программы соисполнителю Программы - комитету ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района до 10 числа следующего за отчётным периодом.

Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, заполняет форму мониторинга реализации Программы и направляет его в комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации Топчихинского района.

Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещается на официальном сайте муниципального образования.
	Приложение 1 

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского  района Алтайского края» 

Сведения об индикаторах муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Топчихинского  района Алтайского края» и ее значениях

№

п/п

Наименование индикатора и показатели

Ед.
измерения

Значение индикатора по годам

2024 год

факт
2025год  оценка

Реализация муниципальной программы

2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
1.

Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат)
ед.

1

1

1

1

1

1

1

2.

Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях
ед.

1

2

1

1

1

1

1

3.

Протяженность реконструированных водопроводов

км

0

0

0

0

0
0,1
0,1
4.

Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции

км

0,51

0

0

0

0,3
0

0

                                                                              Приложение 2 

                                                                                                       к муниципальной программе

                                                                                                                                  «Комплексное развитие сельских территорий

                                                                                                                            Топчихинского  района Алтайского края»


Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 
Топчихинского  района Алтайского края»
	№ п/п
	Цели, задача, мероприятие
	Срок реализации
	Участник программы
	
	Источники финансирования

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 
	Цель: повышение качества жизни сельского населения, создания благоприятных социально-экономических условий для комплексного развития сельских территорий 
	 2026-2030 годы
	
	3750,0
	500,0
	500,0
	97448,05
	154474,41
	256672,46
	всего по Программе

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	2500,0
	-
	-
	87253,245
	138576,97
	228330,215
	краевой 

бюджет

	
	
	
	
	500,0
	500,0
	500,0
	10194,805
	15897,44
	27592,245
	районный бюджет

	
	
	
	
	750,0
	-
	-
	
	
	750,0
	внебюджетные источники

	  2.
	Задача 1.

Создание условий для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
	 2026-2030 годы
	
	3250,0
	-
	-
	-
	-
	3250,0
	всего 

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	2500,0
	-
	-
	-
	-
	2500,0
	краевой 

бюджет

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	районный бюджет

	
	
	
	
	750,0
	-
	-
	-
	-
	750,0
	внебюджетные источники

	   3.


	Мероприятие 1.1. 
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях или изъявившим желание проживать на сельских территориях и нуждающимся в улучшении жилищных условий
	 2026-2030 годы
	Отдел по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района (далее - отдел архитектуры), граждане (по согласованию)

	3250,0
	-
	-
	-
	-
	3250,0
	всего

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	2500,0
	-
	-
	-
	-
	2500,0
	краевой 

бюджет

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	районный бюджет

	
	
	
	
	750,0
	-
	-
	-
	-
	750,0
	внебюджетные источники

	   4.
	Мероприятие 1.2. 

Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	 2026-2030 годы
	Отдел архитектуры
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	всего

	2. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	3. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	краевой 

бюджет

	4. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	районный бюджет

	5. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники

	  5.
	Задача 2.

Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах
	 2026-2030 годы
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	всего

	6. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	7. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	краевой 

бюджет

	8. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	районный бюджет

	9. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники

	   6.
	Мероприятие 2.1.

Благоустройство общественных пространств на сельских территориях
	2026-2030 годы
	Отдел архитектуры, администрации сельских поселений (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	всего

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	краевой 

бюджет

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	районный бюджет

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники

	   7.
	Мероприятие 2.2.

Софинансирование расходных обязательств администраций сельских поселений района на реализацию инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры
	2026-2030 годы
	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	всего

	10. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	11. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	краевой 

бюджет

	12. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	районный бюджет

	13. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники

	   8.
	Мероприятие 2.3.

Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территориях сельских поселений Топчихинского района Алтайского края
	2026-2030 годы
	Отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	всего

	14. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	15. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	краевой 

бюджет

	16. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	районный бюджет

	17. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники

	   9.
	Задача 3.

Качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях
	2026-2030 годы 
	
	-
	-
	-
	96948,05
	153974,41
	250922,46
	всего

	18. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	19. 
	
	
	
	-
	-
	-
	87253,245
	138576,97
	225830,215
	краевой 

бюджет

	20. 
	
	
	
	-
	-
	-
	9694,805
	15397,44
	25092,245
	районный бюджет

	21. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники

	   10.
	Мероприятие 3.1.

Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в                    с. Чистюнька 

(15,366 км)
	2029 год
	Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района (далее - комитет ЖКХ)
	-
	-
	-
	96948,05
	-
	96948,05
	всего

	22. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	23. 
	
	
	
	-
	-
	-
	87253,245
	-
	87253,245
	краевой 

бюджет

	24. 
	
	
	
	-
	-
	-
	9694,805
	-
	9694,805
	районный бюджет

	25. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники

	   11.
	Мероприятие 3.2.

Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в                      с. Топчиха (33 км)

(1-й из 3-х этапов)
	2030 год
	Комитет ЖКХ
	-
	-
	-
	-
	153974,41
	153974,41
	всего

	26. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	27. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	138576,97
	138576,97
	краевой 

бюджет

	28. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	15397,44
	15397,44
	районный бюджет

	29. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники

	   12.
	Задача 4.

Повышение транспортной доступности объектов, расположенных на сельских территориях, сохранение автобусного сообщения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	2026-2030 годы
	
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2500,0
	всего

	30. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	31. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	краевой 

бюджет

	32. 
	
	
	
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2500,0
	районный бюджет

	33. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники

	   13.
	Мероприятие 4.1. 

Строительство (реконструкцию) и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции
	2026-2030 годы
	Комитет ЖКХ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	всего

	34. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	35. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	краевой 

бюджет

	36. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	районный бюджет

	37. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники 

	   14.
	Мероприятие 4.2.

Приобретение комплектующих, запасных частей и т.п. для пассажирских автобусов, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения транспортного сообщения по муниципальным маршрутам (по заявке пассажироперевозчика)
	2026-2030 годы
	Комитет ЖКХ, комитет по управлению муниципальным имуществом
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2500,0
	всего

	38. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	федеральный бюджет

	39. 
	
	
	
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	краевой 

бюджет

	40. 
	
	
	
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2500,0
	районный бюджет

	41. 
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	внебюджетные источники


	
	Приложение 3                                                                                                                                                                                         к муниципальной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий
Топчихинского  района Алтайского края»


ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

 «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского  района Алтайского края»
	Источники направления расходов
	Сумма расходов, тыс. руб.

	
	2026 год
	2027 год 
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	всего

	Всего финансовых затрат
	3750,0
	500,0
	500,0
	97448,05
	154474,41
	256672,46

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	2500,0
	-
	-
	87253,245
	138576,97
	228330,215

	из районного бюджета
	500,0
	500,0
	500,0
	10194,805
	15897,44
	27592,245

	из внебюджетных источников
	750,0
	-
	-
	-
	-
	750,0


