Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Кировский сельсовет

Отчётный период  2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год подготовлен Администрацией Кировского сельсовета Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации сельсовета 12.12.2022 № 37 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ (редакция от 12.11.2025 № 19).

В 2025 году на территории района реализовалось 8 муниципальных программ.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2026-2030 годы | Постановление Администрации сельсовета от 01.11.2019 № 45 (ред. от 26.11.2020 № 41; ред. от 18.02.2021 № 3) |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2024-2028 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 16.10.2023 № 44 (ред. от 14.01.2026 № 2) |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 26 (ред. от 14.01.2026 № 3) |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 27 (ред. от 14.01.2026 № 4) |
| 5. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 25 (ред. от 14.01.2026 № 5) |
| 6. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2024-2028 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 16.10.2023 № 45 (ред. от 14.01.2026 № 6) |
| 7. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 16.10.2023 № 46 (ред. от 14.01.2026 № 7) |
| 8. | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2020-2034 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 15.11.2019 № 56 (ред. от 14.01.2026 № 8) |

Мероприятия 8 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что  2 программы реализованы с высоким уровнем эффективности, 5 программ реализованы со средним уровнем эффективности и 1 программа реализована с низким уровнем эффективности

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измере-ния |  | План по программе |  |  | Факт |  | Факт к плану, % |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество СМСП на территории сельсовета |  | единиц |  | 25 |  |  | 11 | 44 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе |  | единиц |  | 45 |  |  | 13 | 28,9 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) |  | % |  | 108 |  |  | 106 | 98,1 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) |  | единиц |  | 4 |  |  | 2 | 50 |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров на территории Кировского сельсовета |  | шт. |  | 2 |  |  | 9 | 22,2 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре |  | чел. |  | 0 |  |  | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения |  | % |  | 55 |  |  | 45 | 81,8 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий |  | % |  | 65 |  |  | 65 | 100 |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | % |  | 7,2 |  |  | 3 | 41,7 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей |  | % |  | 33 |  |  | 25 | 75,8 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) |  | посещений |  | 15,49 |  |  | 12 | 77,5 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год |  | ед. |  | 22,9 |  |  | 18 | 78,6 |
| Уровень удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур |  | % |  |  | 82 |  | 80 | 97 |  | 82 | 70 |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % |  | 33 |  |  | 33 |  | 100 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % |  | 43 |  |  | 40 |  | 93 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % |  | 10 |  |  | 6 |  | 60 |
| Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ) | фактов |  | 5 |  |  | 9 |  | 55,6 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | фактов |  | 1 |  |  | 0 |  | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % |  | 15 |  |  | 5 |  | 33,3 |
| Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2024-2028 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключение фактов совершения террористических актов | фактов |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |
| Об утверждении программы «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % |  | 50 |  |  | 45 |  | 90 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % |  | 45 |  |  | 40 |  | 88,9 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % |  | 40 |  |  | 30 |  | 75 |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | % |  | 20 |  |  | 30 |  | 66,7 |
| Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год | шт./год |  | 4 |  |  | 16 |  | 25 |
| Улучшение экологического состояния окружающей среды, % | % |  | 90 |  |  | 50 |  | 55,6 |

| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2025 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы | - создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; - сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), формирования конкурентной среды в экономике сельсовета; - повышение уровня информированности СМСП и популяризация предпринимательской деятельности в Кировском сельсовете. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП Оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2024-2028 годы» | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Кировского сельсовета; - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами; - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан. Поддерживаются в рабочем состоянии пожарных гидрантов Производиться обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения Оформлены стенды, вывески противопожарного содержания Активизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%; - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%; - увеличение уровня удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, | Проведение культурных мероприятий, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, и акциях. Организация и проведение социально значимых праздников: «День защиты детей», «9 мая», «Новый год», «Масленица», «День села», Месячник пожилого человека» и др. В Кировском СДК вставили пластиковые окна и витражи, заменили двери. На втором этаже заменили кресла, привели в порядок внешний вид здания. По итогу 2025 года увеличение числа жителей Кировского сельсовета охваченных культурно-досуговой деятельностью, что способствует сохранению и развитию культуры |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» | - увеличить удельный вес населения Кировского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 12 %; - увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 75 %; - увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1 человек. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Обеспечение участия в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях и проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) Велась организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации. |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2023-2027 годы» | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; - формирование действенной системы профилактики преступлений и иных правонарушений на территории сельсовета; - повышение доверия общества к правоохранительным органам; - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц; - обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся; - обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры; - проведение лекций по правовому воспитанию школьников; - участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения; -проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей; -проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями; - организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений; - организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций; - содействие деятельности народных дружин, создание штабов. |
| 6 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2024-2028 годы» | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 7 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края. Улучшение внешнего облика села. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) Увеличение доли освещенных территорий (улиц). Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства. | Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны, детской площадки и площади) муниципального образования Кировский сельсовет Приобретены и установлены новые светильники уличного освещения. Отремонтированы старые. . |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды |  |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План по программе на 2025 г. |  |  |  |  | Фактически освоено за 12 месяцев 2025 г. |  |  |  |  |  |  | Выполнение за 12 месяцев 2025 г. от плана по программе, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельсовета» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,1 |  |  |  |  | 42,1 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,4 |  |  |  |  | 39,4 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1699,9 |  |  |  |  | 1699,9 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024- 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303,1 |  |  |  |  | 1303,1 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2025 году составило 100 % от запланированного уровня = 3086,5 /3086,5 сумму план финансирования по всем программам

Оценка эффективности муниципальных программ

- Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Кировского  сельсовета на 2020 - 2025 годы» за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Количество СМСП на территории сельсовета, единиц.:

S1 = (11/25)*100% = 44 %

2 Численность занятых в малом и среднем бизнесе., единиц.:

S2 = (13/45)*100% =28,9 %

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)., %.

S3 = (106/108)*100% = 98,1%

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)., единиц.:

S4 = (2/4)*100% = 50%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (44+28,9+98,1+50)=55,3%

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

Fin = 1/4*100% =25%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

| № | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведение до СМСП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМСП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | 0 | 0 |
| 2 | Привлечение СМСП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМСП | 0 | 0 |
| 3 | Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП | 0 | 0 |
| 4 | Оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 0 | 0 |
| 5 | Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Кировский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | 0 | 0 |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 1 |

Mer  =  Mf/Mp* kl* 100%=  1/1*1*100%= 100%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O= (Cel *0,5+ Fin*0,25 + Mer*0,25)=55,3*0,5+25*0,25+100*0,25=58,9%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  58,9  (от  50% до 90 %.)

- Муниципальная программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Кировского сельсовета, шт.:

S1 = (2/9)*100% =22,2%

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2 = (0/0)*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (45/55)*100% = 81,8%

4.  Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = (65/65)*100% = 100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (22,2+100+81,8+100)/4=76%

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 42,1/42,1 *100=100%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 0 | 0 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение противопожарного оборудования, спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 | 1 |
| 5 | Приобретение и заправка огнетушителей | 0 | 0 |
| 6 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов, в том числе установка указателей | 0 | 0 |
| 7 | Установка и текущее содержание пожарной сигнализации в здании Администрации |  |  |
| 8 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 0 | 0 |
| 9 | Оформление уголков, стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 0 | 0 |
| 10 | Обучение лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 0 | 0 |
| 11 | Обучение населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, вручения памяток | 0 | 0 |

Mer  =  Mf/Mp* kl* 100%=  1/1*1*100%= 100%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel *0,5+ Fin*0,25 + Mer*0,25)=76*0,5+100*0,25+100*0,25=88%

В 2025 году муниципальная программа реализована  со средним  уровнем эффективности  88%   (от  50% до 90 %.)

- Муниципальная программа

«Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %.:

S1 = (3/7,2)*100% = 41,7 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, %.:

S2 = (25/33)*100% = 75,8 %

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год), посещений .:

S3 = (12/15,49)*100% = 77,5%

4.  Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год,%

S4 = (18/22,9)*100% = 78,6 %

5. Уровень удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %.:

S5 = (80/82)*100% = 97,6 %

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5)* (41,7+75,8+77,5+78,6+97,6)= 74,2%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 39,4/39,4*100% = 100%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | участие в фольклерных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 | 0 |
| 2 | участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 0 | 0 |
| 3 | организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 0 | 0 |
| 4 | обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 0 | 0 |
| 5 | пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 0 | 0 |
| 6 | организация и проведение праздника «Масленица» | 0 | 0 |
| 7 | организация и проведение праздника «День Победы | 1 | 1 |
| 8 | организация и проведение праздника «День защиты детей | 0 | 0 |
| 9 | организация и проведение праздника «День села» | 0 | 0 |
| 10 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 0 | 0 |
| 11 | организация и проведение праздника «Новый год» | 0 | 0 |
| 12 | вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 0 | 0 |
| 13 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 | 0 |
| 14 | участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 | 0 |

Mer  =  Mf/Mp* kl* 100%=  1/1*1*100%= 100%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel *0,5+ Fin*0,25 + Mer*0,25)=74,2*0,5+43,3*0,25+64,3*0,25=87,1%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  87,1%  (от  50% до 90 %.)

- Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения, %.:

S1 = (33/33)*100% = 100%

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, %.:

S2 = (40/43)*100% =93 %

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %.

S3 = (6/10)*100% = 60%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (100+93+60)=84,3%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 1699,9/1699,9 *100=100%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 1 | 1 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 0 | 0 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 0 | 0 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 0 | 0 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 | 0 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 | 0 |

Mer  =  Mf/Mp* kl* 100%=  2/2*1*100%= 100%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel *0,5+ Fin*0,25 + Mer*0,25)=84,3*0,5+100*0,25+100*0,25=92,2%

В 2025 году муниципальная программа реализована  с высоким  уровнем эффективности  92,2%   (свыше 90 % )

- Муниципальная программа

«Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Кировский  сельсовет на 2023 - 2027 годы» за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ), фактов.:

S1 = (5/9)*100% = 55,6 % (Si= Pi / Fi *100%)

2.  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)., фактов.:

S2 = (0/1)*100% =100 %    (Si= Fi /Pi*100%)

3. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений , %.

S3 = (5/15)*100% = 33,3%      (Si= Fi /Pi*100%)

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (55,6+100+33,3)=63%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

Fin = 1/1*100% = 100%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

| № | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести анализ существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внести коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 0 | 0 |
| 2 | мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений, - изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 | 0 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 0 | 0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 0 | 0 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 0 | 0 |
| 7 | Организация освещения улично-дорожной сети в темное время суток | 0 | 0 |
| 8 | Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов | 0 | 0 |
| 9 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 0 | 0 |
| 10 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 0 | 0 |
| 11 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 0 | 0 |
| 12 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 0 | 0 |
| 13 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 0 | 0 |
| 14 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 0 | 0 |
| 15 | Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 0 | 0 |
| 16 | Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | 0 | 0 |

Mer  =  Mf/Mp* kl* 100%= (1/1)*1* 100% = 100 %

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel *0,5+ Fin*0,25 + Mer*0,25)= (63*0,5+100*0,25+100*0,25) = 81,5%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности 81,5%  (от 50% до 90%).

- Муниципальная программа

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также  минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2024-2028 гг.» за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Исключение фактов совершения террористических актов, фактов.:

S1 = (0/0)*100% = 100 %

Cel = (1/m)*(Si) = (1/1 )* (100)= 100%

i=1

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 0/0*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 0 | 0 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 0 | 0 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 0 | 0 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 0 | 0 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 0 | 0 |
| 6 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 0 | 0 |
| 07 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, бумаги для распечатывания памяток для профилактики экстремизма и терроризма | 0 | 0 |
| 8 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 0 | 0 |
| 9 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 0 | 0 |

Mer  =  Mf/Mp* kl* 100%=  0/0*0,9*100%= 0%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel *0,5+ Fin*0,25 + Mer*0,25)=100*0,5+0+0=50%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  50%  (от 50% до 90% ).

- Муниципальная программа

«Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края на 2024-2028 годы» за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных  общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.), %.:

S1 = (45/50)*100% = 90 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования, %.:

S2 = (40/45)*100% = 88,9 %

3. Уровень удовлетворенности жителей  качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий, %.:

S3 = (30/40)*100% = 75%

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3)* (90+88,9+75)= 84,6%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 1303,1/1303,1*100% = 100%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 | 1 |
| 2 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |

Mer  =  Mf/Mp* kl* 100%=  3/3*1*100%=100%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel *0,5+ Fin*0,25 +M er*0,25)=84,6*0,5+100*0,25+100*0,25=92,3%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким  уровнем эффективности  92,3%  (свыше 90 % )

- Муниципальная программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %

S1 = (20/30)*100% = 66,7%

2. Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год

S2 = (4/16*100% = 25%

3. Улучшение экологического состояния  окружающей среды, %

S3 = (50/90)*100% = 55,6%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (66,7+25+55,6)=49,1%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/0 *100=0%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения строительство (1,8 км.) | 0 | 0 |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения реконструкция крыши котельной (200 м2) | 0 | 0 |
| 3 | Усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов: ограждение, обваловка, вертикальная планировка, изготовление проектно-сметной документации (ПСД) усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов (4га), (ПСД) | 0 | 0 |

Mer  =  Mf/Mp* kl* 100%=  0/0*0,9*100%= 0%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel *0,5+ Fin*0,25 + Mer*0,25)=49,1*0,5+0*0,25+0*0,25=24,6%

В 2025 году муниципальная программа с низким  уровнем эффективности 24,6%  (до 50 %.)

Вывод:

1 муниципальная программа (12,5 % всех программ), участвующих в оценке - низкий уровень эффективности;

5 муниципальных программ (или 62,5 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

2 муниципальных программы ( или  25 %   все программ), участвующих в оценке – высокий уровень эффективности.

ИП главы Администрации сельсовета                                                  Д.Ю. Горбачев