Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района

Отчётный период 2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности 5муниципальных программ за 2025 год подготовлен Администрацией Сидоровского сельсовета Топчихинского района Алтайского края в соответствии с постановлением  от  02.12.2022 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2025 году на территории муниципального образования Сидоровский сельсовет реализовалось 6 муниципальных программ.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 30 (в редакции от 18.03.2024 № 10) |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы. | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 31 (в редакции от 12.03.2025 № 5) |
| 3 | Муниципальная программа Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 29 (в редакции от 12.03.2025 № 6) |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта, массового спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 32 (в редакции от 12.03 2025 № 4) |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 33(в редакции от 18.03.2024 № 9) |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета» на 2025-2027 годы . | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2024 № 29 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития поселения.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, 5 программ со среднем уровнем эффективности, 1 программа с высоким уровнем эффективности.

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измере-ния |  | План по программе | Факт |  |  | Факт к плану, % |
| "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета" на 2023- 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Численность СМП | единиц |  | 8 | 6 |  |  | 100 |
| 2.Численность занятых в МП | чел |  | 12 | 12 |  |  | 75 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % |  | 106,1 | 108,3 |  |  | 100 |
| 3Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | едениц |  | 1 | 1 |  |  | 100 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровскогоо сельсовета на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров на территории Сидоровского сельсовета | едениц | 3 |  |  | 5 | 60 |  |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | Чел. | 0 |  |  | 0 | 100 |  |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 70 |  |  | 60 | 85,70 |  |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
| Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 70 |  |  | 65 | 92,9 |  |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 50 |  |  | 40 | 80,00 |  |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 45 |  |  | 40 | 88,90 |  |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта, массового спорта на территории Сидоровского сельсовета Топчихинского района» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % |  | 16 | 16 |  |  | 100 |
| Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % |  | 32 | 30 |  |  | 93,75 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % |  | 9 | 7 |  |  | 77,78 |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | едениц |  | 2 | 1 |  |  | 100 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | едениц |  | 0 | 0 |  |  | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | едениц |  | 0 | 0 |  |  | 100 |

| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений. | % |  | 16 |  | 4 |  | 25,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % |  | 7,4 |  | 7,0 |  | 94,60 |  |  |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % |  | 48 |  | 46 |  | 95,80 |  |  |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений |  | 16,5 |  | 16 |  | 97,00 |  |  |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. |  | 23,9 |  | 23,1 |  | 96,70 |  |  |
| Уровень удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % |  | 87 |  | 80 |  | 92,00 |  |  |

| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2025 году (факт) |
| 1 | "«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы» | Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета. К концу 2027 года: количества СМСП - 9 единиц; численность занятых в малом и среднем бизнесе Сидоровского сельсовета составит – 18 человек; уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Сидоровского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108%; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Сидоровского сельсовета составит не менее 1 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) доведение до СМСП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМСП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района; 2) привлечение СМСП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМСП; 3) оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности; 4) оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Сидоровский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы. | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Сидоровского сельсовета; - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами; - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости; 2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов; 3) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов; 4) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.); 5) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам; 6) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации; 7) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения; 8) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия; 9) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания; 10) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности; 11) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения; 12) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 3 | Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Сидоровскийсельсовет Топчихинского района Алтайского края. Улучшение внешнего облика села. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) Увеличение доли освещенных территорий (улиц). Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов; 2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях; 3) капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения |
| 4 | «Развитие физической культуры, школьного спорта, массового спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2023 -2027 годы | К 2027 году: - увеличить удельный вес населения Сидоровского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 12 %; - увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 60 %; - увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1 человек. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) принимать участие в районных спартакиадах, спортивных соревнований среди школьников; 2) организация и обустройство летних спортивных площадок. 3) Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села |
| 5 | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 | Реализация Программы обеспечит: - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; - формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета; - повышение доверия общества к правоохранительным органам; - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц; - организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; - выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; - исключение фактов совершения террористических актов. - повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения в муниципальном образовании. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий; 2) реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов; 3) изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения; 4) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП; 5) организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП; 6) организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий; 7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 8) проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей; 9) проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"; 10) содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 11) пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков; 12) уничтожение очагов дикорастущей конопли. |
| 6 | «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2025-2027 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%; - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%; - увеличение уровня удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня; 2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров; 3) обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения; 4) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе; 5) организация и проведение праздника «Масленица»; 6) организация и проведение праздника «День Победы»; 7) организация и проведение праздника «День защиты детей»;8) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» 9) организация и проведение праздника «Новый год»; 10) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы. |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  | План по программе на 2025 г. |  |  |  |  |  |  | Фактически освоено за 12 месяцев 2025 г. |  |  |  |  |  |  | Выполнение за 12 месяцев 2025 г. от плана по программе, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 59,2 |  |  |  |  |
| Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  | 297,00 |  |  |  |  |  |  | 269,88 |  |  |  |  |  |  | 90,90 |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта, массового и спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2023 -2027 годы « |  |  |  |  |  |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  | 96,30 |  |  |  |  |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 390,8 |  |  |  |  |  |  | 337,18 |  |  |  |  |  |  | 86,30 |  |  |  |  |
| В целом финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ в 2025 году составило 86,30 % от запланированного уровня, в том числе три программы профинансированы на 100%, две программы более чем 90%, одна 59,20%.. |

Оценка эффективности муниципальных программ

- Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы по итогам 2025 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Si = (Fi /Pi)*100%

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМП на территории сельсовета

S1 =6/8*100%= 75,00 %;

2. Численность занятых в малом бизнесе

S2 =10/10*100%=100%

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =108,3/106,1*100%=102,10 (100%);

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 =1/1*100%=100%

m

Cel = (1/m) *(Si) = (1/4) * (75,00+100,00+100+100) = 93,75%

i=4

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений

II. Оценка кассового исполнения

муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 1,0/1,0*100% = 100%.

III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию а отчетный период | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде 1(да),0 (нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/1*1*100%=0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (93,75*0,5+100*0,25+0*0,25) =71,88%

где:

O - комплексная оценка

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 71,88% (от 50 до 90%).

Si = (Fi /Pi) *100%

2.Муниципальная программа

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровскогоо сельсовета на 2023-2027 годы по итогам 2025 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Si = (/Pi /Fi) *100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Сидоровского сельсовета (%):

S1 = (3/5) *100% =60 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (0/0) *100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = 60/70) *100% = 85,70%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = 100/100*100% =100%

m

Cel = (1/m) *(Si) = (1/4) * (60+100+85,70+100) = 86,43%

i=4

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения

муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 45/76*100% = 59,20%

III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию в отчетном периоде | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде 1(да), 0 (нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| 2 | Обслуживание пожарной сигнализации в Администрации сельсовета | 1 | 0 |
| 3 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 | 1 |
| 4 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 | 1 |
|  |  | 4 | 3 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/4*1*100%=75%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы:

O =(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (86,43*0,5+58,20*0,25+75*0,25) = 76,52%

где:

O - комплексная оценка

В 2025 году муниципальная программа реализована с среднем    уровнем эффективности 76,52 (от 50 до 90%).

- Муниципальная программа

«Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2027 годы по итогам 2025 года

.

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

Si =(Fi/Pi) *100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1 =65/70*100%=92,90%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =40/50*100%=80,00%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =40/45*100%=88,90%

m

Cel = (1/m) *(Si) = (1/3) * (92,90+80,00+88,90) = 87,26%

i=3

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения

муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 269,88/297,00*100% = 90,90%

III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятия, запланированных к финансированию в отчетном период | Mf - количество мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде 1(да),0 (нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| 5 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 1 | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/5*1*100%=100,00%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O =(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (87,26*0,5+90,90*0,25+100*0,25) =91,36%

где:

O - комплексная оценка

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 91,36 % (90% и более).

4.Муниципальная программа

«Развитие физической культуры,школьного спорта, массовогои спорта на территории Сидоровского сельсовета на 2023-2027 годы» по итогам 2025 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Si = (Fi /Pi) *100%

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

S1=16/16*100%=100,00%;(100%)

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=30/32*100%=93,75%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=7/9*100%=77,78%;

m

Cel = (1/m) *(Si) = (1/3) * (100+93,75+77,78) = 90,51%

i=3

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения

муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 10,4/10,8*100% = 96,30%

III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| №п/п | Наименование мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию в отчетном периоде | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде 1(да), 0(нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 | 1 |
| 2 | Принимать участие в районных спартакиадах спортивных соревнований среди школьников | 1 | 0 |
| 3 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 | 0 |
| 4 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 | 1 |
| 5 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 1 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=2/5*1*100%= 40%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

3O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (90,51*0,5+96,20*0,25+40*0,25) = 79,34%

где:

O - комплексная оценка

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с средним уровнем эффективности 79,34% (от 50 до 90%).

5.Муниципальная программа

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Сидоровском сельсовете Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы по итогам 2025 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

Si =(Fi/Pi) *100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов      показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)

S1 = 2/1*100%=100,0%;

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = 100%

3. Исключение фактов совершения террористических актов

S3 = 100%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений

S4 = 6/16*100%=37,5%

m

Cel = (1/m) *(Si) = (1/4) *100,00+100+100+37,5) = 84,38%

i=4

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения

муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 6,4/3,0*100% = 100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия, по которым проводилось финансирование в отчетном периоде 1(да), 0 (нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. изготовление листовок, плакатов, стендов; - обнародование информации о работе телефона доверия для детей и подростков | 1 | 1 |
| 2 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, Комиссия по делам несовершеннолетних | 1 | 1 |
| 3 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел. Комиссия по делам несовершеннолетних | 1 | 0 |
| 4 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | 4 | 3 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/4*1*100%=75,00%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O =(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (84,38*0,5+100*0,25+75*0,25) =85,94%

где:

O - комплексная оценка

- Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 85,94% (от 50 до 90%).

6.Муниципальная программа

«Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2025-2027 годы» по итогам 2025 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Si =(Fi/Pi)*100% где

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,4*100%=94,60 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=46/48*100%= 95,80 %

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=16,00/16,5*100% =97,00 %

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=23,1/23,9*100%= 96,7% (100%)

5. Уровень удовлетворенности жителей Сидоровского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=80/87*100%=92,00 %

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (94,60+95,80+97,00+96,7+92,00)= 95,22%

i=5

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения

муниципальной программы

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 4,5/4,0*100% = 100%

III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы

|  | Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий мероприятия, запланирован ных к финансированию в отчетном периоде | Mf - количество мероприятий,по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде1(да),0 (нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | организация и проведение праздника «День Победы» | 1 | 1 |
| 2 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 0 |
| 3 | организация и проведение праздника «День села» | 1 | 1 |
| 4 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| 5 | организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| 6 | приобретение для библиотек периодических изданий | 1 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/6*1*100%=66,70%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25) = (95,22*0,5+100*0,25+66,70*0,25=89,29 %

где:

O - комплексная оценка

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с среднем уровнем эффективности 89,29% (от 50 до 90%).

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СИДОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

В 2025 ГОДУ

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 71,88 | средней |
| 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сидоровского сельсовета» на 2023-2027 годы | 76,52 | средний |
| 3 | Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023-2027 годы | 91,36 | высокий |
| 4 | «Развитие физической культуры, школьного спорта, массового и спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2023 -2027 годы « | 79,34 | средний |
| 5 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Сидоровском сельсовете Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы | 85,94 | средней |
| 6 | «Развитие культуры на территории Сидоровского сельсовета на 2025-2027 годы» | 89,29 | средний |

Вывод:

- муниципальная программа (17 % всех программ), участвующая в оценке - высокий уровень эффективности;

- муниципальных программ (или 83% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                                           А.А. Жуйкова