Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Макарьевский сельсовет

Отчётный период  2025 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год подготовлен Администрацией Макарьевского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 02.12.2022 № 46 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Макарьевский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2025 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 34 |
| 2. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 35 |
| 3. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 33 |
| 4. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 36 |
| 5. | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 37 |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы | Постановление Администрации сельсовета 14.10.2022 № 32 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 3 программы реализованы со средним уровнем эффективности,  3 программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе |  |  | Факт | Факт к плану, % |
| «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | % | 7,3 |  |  | 7,3 | 100 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год), % | % | 16,3 |  |  | 16,3 | 100 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | % | 23,3 |  |  | 23,3 | 100 |
| Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета, % | % | 40 |  |  | 45 | 100 |
| Увеличение уровня удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | % | 85 |  |  | 90 | 100 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета | % | 1 |  |  | 0 | 0 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | % | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 70 |  |  | 70 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 100 |  |  | 100 | 100 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2023 - 2027 годы. Количество СМП на территории сельсовета; единиц; 17; 18; 100. Численность занятых в малом бизнесе; единиц; 30; 30; 100. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года); %; 117; 117; 100. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей); единиц; 7; 7; 14,28. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2023-2027 годы. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год); единиц; 3; 7; 100. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год); единиц; 0; 0; 100. Исключение фактов совершения террористических актов; единиц; 0; 0; 100. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений; %; 20; 15; 75. Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования; %; 19; 19; 100. |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 20 |  |  | 20 | 100 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 50 |  |  | 67 | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3 |  |  | 3 | 100 |
| «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % |  | 82 | 82 |  | 100 | % | 65 | 65 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % |  | 90 | 80 |  | 88,88 | % | 30 | 30 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % |  | 73 | 73 |  | 100 | % | 50 | 50 | 100 |

| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2025 году (факт) |
| 1 | «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%; - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%; - увеличение уровня удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, - увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Макарьевского сельсовета | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров; 2) организация и проведение праздника «Масленица»; 3) организация и проведение праздника «День Победы; 4)Организация и проведение праздника «День защиты детей» 5) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» 6) Организация и проведение праздника «Новый год» 7) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | Реализация Программы позволит: - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Макарьевского сельсовета; - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами; - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости; 2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов; 3) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов; 4) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.); 5) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам; 6) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации; 7) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения; 8) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия; 9) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания; 10) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности; 11) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения; 12) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2023-2027 годы» | К 2027 году: -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета; -увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 18 единиц, -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 30 человек; - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Макарьевского сельсовета составит не менее 1 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района 2) Привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП 3) Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации |
| 4 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; - формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета; - повышение доверия общества к правоохранительным органам; - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц; - обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности | В рамках программы проведены следующие мероприятия: -Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий -Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма; - изготовление листовок, плакатов, стендов - Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения -Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП - Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП - Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий- - Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин - Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей - Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" - Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий - Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков - Уничтожение очагов дикорастущей конопли |
| 5 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | К 2026 году: - увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30%; - увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %; - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 5%; - повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) Проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) 2) Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации 3) Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков 4) Содействие развитию спортивных кружков, секций 5) Обеспечение участия детей и молодежи в спортивных мероприятиях 6) Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся (спортивная площадка) |
| 6 | Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет» на 2023 – 2027годы | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края. Улучшение внешнего облика села. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) Увеличение доли освещенных территорий (улиц). Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года выполнены следующие мероприятия: 1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов; 2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях; 3) капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения 4) Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  | План по программе на 2025 г. |  |  |  |  |  |  | Фактически освоено за 12 месяцев 2025 г. (в рублях) |  |  |  |  |  |  | Выполнение за 12 месяцев 2025 г. от плана по программе, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 101460 |  |  |  |  |  |  | 101460 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  | 41400 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2023 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет» на 2023 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  | 279400 |  |  |  |  |  |  | 223405,54 |  |  |  |  |  |  | 79,95 |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 21000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 417881 |  |  |  |  |  |  | 373205,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2025 году составило 89,3% от запланированного уровня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальных программ

- Муниципальная программа

«Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета

на 2023-2027 годы» за 2025 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = 7.3/7,3*100% = 100% ;

2.  Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей:  S2 = 45/40*100%=112,5 % .

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=16,3/16,3*100% =100,0 %  (100%)

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=23,3/23,3*100%= 100%  (100%)

5. Уровень удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S5 = 90/90*100%=100 % ;

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5)* (100+100+100+100+100)= 100%

i=5

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 101,46/101,46*100%=100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 0 |
| Итого: | 6 | 5 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/6*0,9*100%=75%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(100*0,5+100*0,25+75*0,25)=93,75%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  93,75 %  (90% и более).

- Муниципальная программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2025 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета:

S1 = (1/0)*100% = 100 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

S2 = (0/0)*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (70/70)*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (100/100)*100% = 100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (100+100+100+100)= 100%

i=4

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 41,4/30*100%=100 %

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2024 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 0 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 0 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 0 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=13/18*0,9*100%=65%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(100*0,5+100*0,25+65*0,25)=91,25%

где:

O - комплексная оценка.

В 2025 году муниципальная программа реализована  с высоким уровнем эффективности  91,25% (90% и более).

- Муниципальная программа

«Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского  сельсовета» на 2023-2027 годы по итогам 2025 года

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы: Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 18/17*100%  = 100 %;

2.  Численность занятых в малом и среднем бизнесе:  S2 = 30/30*100%  = 100 %;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года):  S3 = 117/117,0*100%  = 100%

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4=7/7*100%  = 100 %

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (100+100+100+100)= 100%

i=4

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 2,0/2,0*100%=100 %

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| --- | --- | --- |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/1*1*100%=0%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(100*0,5+100*0,25+0*0,25)=75%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем 75 %  ( от 50% до 90%).

- Муниципальная программа

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории  Макарьевского сельсовета» на 2023- 2027 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):

S1 = (3/7)*100% = 42,85 %

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = (0/0)*100% =100%

3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета:

S3 = (19/19)*100% = 100%

4. Исключение фактов совершения террористических актов: S4=  0/0*100%=100%

5. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S5 = (15/20)*100% = 75%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (42,85+100+100+100+75)= 83,57%

i=5

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 5,0/5,0*100%=100 %

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

| № | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести анализ существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внести коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 0 | 0 |
| 2 | Реализация мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения; - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений, - изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 | 0 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 | 0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 | 0 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 | 0 |
| 7 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 0 | 0 |
| 8 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 0 | 0 |
| 9 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 0 | 0 |
| 10 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 0 | 0 |
| 11 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 0 | 0 |
| 12 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 0 | 0 |
| 13 | Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | 1 | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=(5/1)*1*100%=100%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(83,57*0,5+100*0,25+100*0,25)=91,78%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  91,78%  (от 90% и более).

5.Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» за 2025 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программ Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:S1 = (20/20)*100% = 100 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:S2 = (67/50)*100% = 100%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: S3 = (3/3)*100% = 100%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (100+100+100)= 100%

i=3

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 0/21*100%=0,0 %

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях | 0 |
| 2 | Проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
| 4 | Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации | 1 |
| 5 | Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 0 |
| 6 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |
| 7 | Содействие развитию спортивных кружков, секций | 1 |
| 8 | Обеспечение участия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 9 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 0 |
| 10 | Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 0 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/10*1*100%=50%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(100*0,5+0,0*0,25+50*0,25)=62,5%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с средним   уровнем эффективности 62,5%  (от 50 до 90%).

6.Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский  сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы» за 2025 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля благоустроенных  общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.):

S1 = (82/82)*100% = 100%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: S2 = (80/90)*100% = 88,88%

3. Уровень удовлетворенности жителей  качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий:

S3 = (73/73)*100% = 100,0%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (100.0+88,88+100,0)= 95,33%

i=3

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 223,405  /279,4 *100%=79,95 %

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 1 |

Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/6*0,9*100%=60%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(95,33*0,5+79,95*0,25+60*0,25)=82,64%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 82,64% ( 50% до 90%).

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ МАКАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

В 2025 ГОДУ

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | 93,75 | высокий |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | 91,25 | высокий |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 75 | средний |
| 4 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2023 – 2027 годы | 91,78 | высокий |
| 5 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2023-2027 годы» | 62,5 | средний |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы | 82,64 | средний |

Вывод:

3 муниципальные программы (50% всех программ), участвующая в оценке - высокий уровень эффективности;

3 муниципальных программ (или 50% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Заместитель главы Администрации сельсовета                          О. А. Ковалевская